## Sheet1
Cliente: | Rio Branco Com. e Ind. de Papéis Ltda.
Projeto: | Rio Branco
Emitido em: | 16/11/23
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-15 Compras |  | Preparando cenários na base TST do cliente, para reunião de demonstração da solução de compras (acordo fornecedor; requisição de compras; processo de autorização da requisição; processo de cotação; resuprimento de estoque automatico; etc. | IFS |  | 17/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Rio Branco | Extra | Funcional |  | Apresentação dos processos de compras (requisição; cotação; acordo fornecedor; etc), e os processos de re-suprimento automático. | IFS |  | 23/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Ajuste em uma rotina de criação de título de conhecimento de frete e envio do delivery 1754. | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 910010 - Ajuste na rotina para considerar a data de vencimento original da parcela ao colocar a linha de desconto. | IFS |  | 19/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio ao Adilson para ajustar campo cód exportador que não tava sendo alimentado corretamente oriundo da Narwal. | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio ao Adilson com questões de importação. | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:25 | 0.42 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio a Kátia para poder receber itens seriais no estoque devido às customizações. | IFS |  | 08/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Passando para a Larissa um ajuste do narwal e auxiliando a como chamar rotinas de background. | IFS |  | 08/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Conversa com Georges sobre a integração FINNET. | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Orçamento/Entendimento | RIO BRANCO | Estimativa dos chamados 910018 e 910023. | IFS |  | 23/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Conversa com a Kátia sobre a EF de Serial. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Chamado 910023 - Apoio a Larissa para mostrar que a informação de XML de NF é enviada pela FN_ELECTRONIC. | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Orçamento/Entendimento | RIO BRANCO | Breve leitura da especificação FINNET. | IFS |  | 30/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Apoio a Larissa vendo a chamada de tarefa de background. | IFS |  | 09/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Leitura da EF FINNET e passando pontos para o Georges verificar/ajustar. | IFS |  | 09/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco |  |  | RIO BRANCO | Leitura da EF FINNET e pontuando tópicos para o Georges revisar. | IFS |  | 14/11/23 | 08:00 | 01:00 | 15:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Especificação para tratamento de Incentivo Cbenef | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Marcelo, Alisson e Bruno para tratar de novas funcionalidades no CBENEF em notas emitidas por SC envolvendo diferimento de ICMS conforme código CBENEF | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Especificação da integração FINNET | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Especificação da integração FINNET | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Entendimentos com Alisson e Bruno da Rio Branco sobre CBENEF | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Testes com chamado: 909026 - FECHAMENTO ESTOQUE MENSAL. Aberto tarefa para ajustar campo Data | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com ALisson, Bruno, Marcelo e Katia esclarecimentos sobre CBENEF cálculo ICMS Diferimento Total e Parcial | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Especificação CBENEF para tratamento somente dos códigos de incentivo | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Especificação CBENEF para tratamento somente dos códigos de incentivo | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Alisson, Marcelo, Bruno e Katia para entendimento de cálculo de diferimento quando existir código Cbenef | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes para entendimento de cálculo diferimento total e parcial quando existir Cbenef | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | EF Integração com FINNET | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | EF Integração com FINNET | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Entendimento de cálculo Notas Fiscais com diferimento total e parcial | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | EF Integração com FINNET | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes de emissão notas com tratamento do CBENEF | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Abertura Tarefa chamado 907031 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS - retornando erro quando consulta cnpj individual | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes auxilio Larissa para geração código incentivo CBenef | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | EF Integração FINNET | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Ajustes finais com EF Integração FINNET | IFS |  | 27/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes e ajustes EF 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Alisson e Marcelo ref CBENEF | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes finais em ambiente TST ref EF 13.1-12 Incentivo CBENEF ref notas de saida Estadual e Interestadual, emitidas pelo site SC19M retornando codigo de incentivo com sucesso em ambas as saidas inclusive nos arquivos XML. | IFS |  | 31/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes finais em ambiente TST ref EF 13.1-12 Incentivo CBENEF ref notas de entrada de importação, emitidas pelo site SC19M sem retorno dos codigos de incentivo. Será revisado amanhã essa função. | IFS |  | 31/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Alisson a respeito das entradas por importação | IFS |  | 31/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Ajustes finais com EF Integração FINNET | IFS |  | 01/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes CBENEF em ambiente TST com Notas de Entrada | IFS |  | 01/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Entendimento com Marotti ref divergências no chamado: 909026 -13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento com Anderson ref registros errados na tela de tracking - Chamado: 708025 - TELA DE TRACKING | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Abertura de tarefas no chamado: 909026 -13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Acompanhamento de testes finais no chamado: 910023 -13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Marcelo, Alisson, Bruno e Adilson para identificar erros ocorrendo com Cbenef que estão fazendo as notas do PR serem rejeitadas. | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Entendimento com Marotti sobre erros ocorrendo no chamado: 909026 -13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Aberto tarefas para ajustes no chamado: 909026 -13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Revisão na especificação INTEGRAÇÃO FINNET | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Aberto tarefa para ajuste no chamado: 909026 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 08/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Testes com Cbenef para validar notas Paraná | IFS |  | 08/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de Requisitos para desenvolver Orçamento de Compras | IFS |  | 08/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Entendimento com ALisson a respeito de utilizar 2º código de incentivo do Cbenef também nas notas de saída, com possibilidade de alterar label da coluna criada. | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Revisão da EF de Troca de Arquivo com Finnet tratando utilização de boleto hibrido | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | Novos ajustes do tratamento de fechamento de estoque | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Orçamento de Compras | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Acompanhamento Adilson Rio Branco com problemas na geração de etiquetas dos correios | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entedimentos para desenvolvimento de EF sobre Orçamento de Compras | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entedimentos para desenvolvimento de EF sobre Orçamento de Compras | IFS |  | 13/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Ajuste da EF Integração FINNET deixando somente ENVIO e RETORNO conf solicitação Marotti | IFS |  | 14/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.4 - Transportadoras |  | Reunião com Marcelo para tratar ajustes na tela de E- Ticket | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 31/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 14/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
katia.camargo | Rio Branco | 10.3 - Integração Narwal | Integração OC / Nota Fiscal |  | Analise rotina variação cambial Narwall | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 10.3 - Integração Narwal | Integração OC / Nota Fiscal |  | Analise e conversa com Adilson sobre processo Narwal - data de partida e chegada | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste e revisão especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:10 | 3.17 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Reunião com João referente material com serial | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Reunião com João, Anderson, Edson e Marotti referente a materiais seriais (03:30hs deslocamento ida e volta). | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste referente a data de validade em materiais de estoque | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-16 Etiqueta Unitizador |  | Analise desenvolvimento etiqueta unitizadora | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1.17 Local Estoque - Cancelamento |  | Especificação Local Estoque - Cancelamento Nota Fiscal | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-16 Etiqueta Unitizador |  | Especificação Etiqueta Unitizadora | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Revisão especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-16 Etiqueta Unitizador |  | Apoio do Douglas referente a etiqueta unitizadora | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Testes recebimento com serial e local pallet deep | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste Venda futura com financiamento bancário | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-16 Etiqueta Unitizador |  | Especificação Etiqueta Unitizadora | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Testes e apoio do Uilton referente a erro em recebimento com serial e local pallet deep | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-16 Etiqueta Unitizador |  | Especificação Etiqueta Unitizadora | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Revisão especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1.17 Local Estoque - Cancelamento |  | Especificação Local Estoque - Cancelamento | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1.17 Local Estoque - Cancelamento |  | Especificação Local Estoque - Cancelamento | IFS |  | 27/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-16 Etiqueta Unitizador |  | Especificação Etiqueta Unitizadora | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:45 | 4.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 31/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Alteração especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 01/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 01/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 03/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise e-mail Adilson sobre reabastecimento de estoque | IFS |  | 03/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Testes e analise base SUP e TST referente a reabastecimento de estoque - Analisando demanda de pallet deep (e-mail Adilson) | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Auxilio do Uilton referente a erro de reabastecimento estoque (E-mail do Adilson) | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste e analise referente a recebimento material controlado por série gerando pallet | IFS |  | 07/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Reunião com João referente a processo de recebimento de material controlado por série | IFS |  | 08/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Apoio do Douglas para receber NF com itens seriais no estoque com recebimento tipo pallet | IFS |  | 08/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 08/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:40 | 5.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Reunião com João e Marotti referente a material controlado por série x tipo local pallet | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste e analise referente a recebimento material controlado por série gerando pallet | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Reunião com Uilton e Adilson referente a reabastecimento de estoque | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste e analise referente a recebimento material controlado por série x unidade controle | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:20 | 1.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:50 | 3.83 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Teste e revisão reabastecimento de estoque | IFS |  | 13/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste recebimento com unidade de controle | IFS |  | 13/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 13/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Revisão especificação reabastecimento de estoque | IFS |  | 14/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de definição para conclusão das especificações faltantes | IFS |  | 14/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Apoio Georges referente a especificação incentivo fiscal | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Apoio Georges referente a especificação incentivo fiscal | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:20 | 1.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Analise LCS referente a incentivo fiscal Cbenef | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Georges, Alisson, Bruno e Marcelo referente ao Cbenef | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Apoio Georges especificação referente ao Cbenef | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Georges, Alisson e Marcelo referente ao Cbenef | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Analise documento Alisson referente ao Cbenef | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Apoio Georges testes ordem de venda para Cbenef | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | Especificação tela Intervalo E-Ticket | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste e abertura de tarefa referente a importação DOCCOB | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:20 | 1.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | Revisão especificação Tela Intervalo E-Ticket | IFS |  | 27/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | Apoio ao Anderson teste referente a tela intervalo e-ticket | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | Teste para analise de não envio de e-mail tela intervalo e-ticket | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.4 - Transportadoras |  | Reuniao com Anderson e Adilson referente a etiqueta dos correios - intervalo e-ticket | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo ajustes, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 19/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo bloqueio para que não possa carregar mais de uma vez o mesmo arquivo, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:15 | 3.25 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Testes e delivery 1758, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 23/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-12 Incentivo CBENEF |  | Estimando customização e entendendo como é feito atualmente para poder realizar alteração, referente ao chamado 910023 - 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-12 Incentivo CBENEF |  | Criando campos e desenvolvendo alterações na rotina e validando com o consultor, referente ao chamado 910023 - 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Prompt
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-12 Incentivo CBENEF |  | Desenvolvendo rotinas de validações e alterando Xml, referente ao chamado 910023 - 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo ajuste nas rotinas de alimentação das tabelas. referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-12 Incentivo CBENEF |  | Desenvolvendo alterações nas rotinas, tradução e teste, referente ao chamado 910023 - 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 30/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-12 Incentivo CBENEF |  | Teste e validação com o consultor e delivery 1760, referente ao chamado 910023 - 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 31/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-12 Incentivo CBENEF |  | Desenvolvendo ajuste, validando com o consultor e delivery 1761, referente ao chamado 910023 - 13.1-12 Incentivo CBENEF | IFS |  | 01/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo script e validando com o consultor, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 06/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:40 | 2.67 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Ajustes no fechamento de estoque, validação com o consultor e alteração para tarefa de background, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 07/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Passando ajustes para o Havest e continuando o desenvolvimento da alteração para tarefa de background, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 08/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | continuando o desenvolvimento da alteração para tarefa de background, tradução e testes, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 09/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Finalizando ajustes e delivery 1763, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 10/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:45 | 4.75 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-78 Processo de Indenização - Vendedor Atendente |  | tradução, testes, ajustes, validando com o consultor e delivery, referente ao chamado 910006 - 7.1-78 Processo de Indenização-Vendedor Atendente | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Passando ajustes para o havest e delivery 1756, referente ao chamado 910010 - Correção Custom - 7.1-44 Importação DOCCOB Grupo | IFS |  | 19/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Passando ajustes para o havest, referente ao chamado 910024 - Ajuste na Integração Narwal - NF | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Finalização do scrip solicitado e build + notificação do delivery 1753 | IFS | 910005 | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Suporte à katia - Verificação de problemas de reabastecimento com pallets com capacidade muito alta | IFS |  | 06/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Suporte à katia - Verificação de problemas de reabastecimento com pallets com capacidade muito alta | IFS |  | 07/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-80 Tela Intervalo e-Tiket |  | Desenvolvimento - 7.1-80 Tela Intervalo e-Ticket - Rio Branco | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:15 | 6.25 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-80 Tela Intervalo e-Tiket |  | Desenvolvimento - 7.1-80 Tela Intervalo e-Ticket - Rio Branco | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-80 Tela Intervalo e-Tiket |  | Verificação e testes com rotina de envio de email (7.1-80 Tela Intervalo e-Ticket - Rio Branco) | IFS |  | 30/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO_BRANCO | Suporte ao cliente. Verificação de problema com confimação de nota | IFS |  | 18/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | Extra | Técnica |  | suporte à katia | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco |  |  |  | correções de problemas da tela de range (7.1-80 Tela Intervalo e-Ticket - Rio Branco) | IFS |  | 10/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Suporte ao Adilson com desenvolvimento (duvidas de uma customização de relatos serasa desenvolvida pela ifs que estava impactando em erros nas tarefas em banco de dados e ajuda com delivery) | IFS |  | 03/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS |  | Suporte Georges, elaboração de QS | IFS |  | 01/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS |  | Suporte Georges, elaboração de QS | IFS |  | 06/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 498:20