## Sheet1
Cliente: | Rio Branco Com. e Ind. de Papéis Ltda.
Projeto: | Rio Branco
Emitido em: | 18/09/23
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
douglas.clemente | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque | RIO BRANCO | Chamado 902014 - Análise do problema passado pelo Adilson em conjunto com a Kátia e envio do delivery 1739 contendo o ajuste. | IFS |  | 25/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque | RIO BRANCO | Análise de problemas do reabastecimento após testes do Adilson em conjunto com a Kátia. | IFS |  | 01/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque | RIO BRANCO | Conversa com Kátia e Uilton sobre revisão do reabastecimento. | IFS |  | 04/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 12.2 - Reserva - Técnico | Id 12.1-02 Reserva O.V e O.F. - Solar | RIO BRANCO | Chamado 908017 - Desenvolvimento do complemento da pré-reserva. | IFS |  | 21/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 12.2 - Reserva - Técnico | Id 12.1-02 Reserva O.V e O.F. - Solar | RIO BRANCO | Chamado 908017 - Desenvolvimento do complemento da EF. | IFS |  | 22/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:35 | 1.58 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 12.2 - Reserva - Técnico | Id 12.1-02 Reserva O.V e O.F. - Solar | RIO BRANCO | Chamado 908017 - Desenvolvimento do complemento da pré-reserva. | IFS |  | 23/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:55 | 4.92 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 12.2 - Reserva - Técnico | Id 12.1-02 Reserva O.V e O.F. - Solar | RIO BRANCO | Chamado 908017 - Revisão dos arquivos e montando checklist. | IFS |  | 24/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | 12.2 - Reserva - Técnico | Id 12.1-02 Reserva O.V e O.F. - Solar | RIO BRANCO | Chamado 908017 - Ajuste na rotina de atribuição automática de funcionário. | IFS |  | 30/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:45 | 00:00 | 03:40 | 3.67 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Conversa com a Kátia e Uilton sobre revisão do reabastecimento. | IFS |  | 16/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Verificando questão de reabastecimento para o Adilson. | IFS |  | 16/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Verificando questão de reabastecimento em conjunto com a Kátia para o Adilson. | IFS |  | 17/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Vendo problema de pré-reserva passado pelo Adilson em conjunto com a Kátia. | IFS |  | 17/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 906020 - Ajustes na rotina da pré-reserva. Passado ajustes para o harvest. | IFS |  | 18/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio ao Marotti para análise de problema ao mover estoque que ele cria tarefa de transporte em local que já está com capacidade máxima. | IFS |  | 29/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:15 | 2.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio ao Adilson em conjunto com a Kátia para analisar problema de atribuição de funcionário na tarefa de transporte. | IFS |  | 29/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamada para ajudar o Adilson com uma questão do reabastecimento chamado na pré-reserva em conjunto com a Kátia e o Uilton. | IFS |  | 30/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:45 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | EBES | Chamado 905002 - Análise inicial do chamado. | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Explicando para a Kátia o problema de movimentação de material passado pelo Marotti, para ela ajudar a simular. | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 905002 - Realizando ajuste pedido e passando ajustes para o harvest. | IFS |  | 01/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio ao Adilson para analisar problema de erro de índice ao tentar realizar movimentação de estoque. | IFS |  | 01/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:50 | 0.83 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Análise de criar tarefa de transporte para endereços cheios passado pelo Marotti com ajuda da Kátia. Foi identificado como o sistema calcula quando executa a entrada. | IFS |  | 05/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Call com o Marotti em conjunto com a Kátia para demonstrar como o sistema calcula o quanto está disponível no local. Call com a Kátia para entendermos melhor as medidas e como funciona um BDM que define a qtd por volume no material de estoque. | IFS |  | 06/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Vendo problema de cálculo de alguns campos na nota fiscal de entrada oriunda de NF Externa. Foi identificado que quando é acionado a DLG de uma customização Narwal, causa o problema, porém já foi aberto chamado para ajustar a chamada dessa DLG. | IFS |  | 11/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Análise de mensagens do connect parado na base DEV pois o Wesley e Matheus tentaram jogar o XML na base DEV. | IFS |  | 16/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Estudo/Capacitação | RIO BRANCO | Estimativa dos chamados 908017 e 908021. | IFS |  | 18/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Estudo/Capacitação | RIO BRANCO | Apoio a Larissa para iniciar testes da integração do Serasa. | IFS |  | 18/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:50 | 0.83 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Apoio ao Wesley com a montagem de um select. | IFS |  | 22/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:10 | 1.17 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Apoio à Larissa com as rotinas da Serasa. | IFS |  | 23/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:35 | 0.58 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Apoio à Larissa com as rotinas da Serasa. | IFS |  | 24/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Apoio ao Vinicius para orientá-lo a como fazer um chamado e como fazer estimativas. | IFS |  | 11/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:25 | 0.42 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Apoio ao Vinicius com a customização dele. | IFS |  | 13/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando novas atividades para testes, ajustes ou novas customizações. | IFS |  | 16/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando novas atividades para testes, ajustes ou novas customizações | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes, validações ou novas customizações | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes, validações ou novas customizações | IFS |  | 21/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes e novos desenvolvimentos | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes e novos desenvolvimentos | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes e novos desenvolvimentos | IFS |  | 25/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 28/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 29/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 30/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes e/ou novas funcionalidades | IFS |  | 31/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Prompt
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 01/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 04/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 05/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 06/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para novos testes, ajustes e/ou novas customizações | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Aguardando atividades para testes, ajustes e ou novas funcionalidades | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Integração Serasa Relato via API |  | Alinhamento com Wesley sobre chamados: 908014 13.1-10 Solicitação Consulta Individual ou em Lote, 908012 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa e 908011 13.1-08 Registro de Consultas Efetuadas ao Serasa | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Integração Serasa Relato via API |  | Revisão e criação da versão 2 do Chamado: 908011 - Registro de Consultas Efetuadas ao Serasa | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Integração Serasa Relato via API |  | Revisão e criação da versão 2 do Chamado: 908012 - Regras de Consulta Serasa | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Integração Serasa Relato via API |  | Revisão e criação da versão 2 do Chamado: 908014 - Consumo API - Solicitação Consulta Individual ou Lote | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Testes efetuados Chamado: 908009 - CÁLCULO PIS-COFINS NF ENTRADA | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Testes em ambiente TST com custom DIS165 - Cálculo PIS/COFINS | IFS |  | 06/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Testes DIS165 - CÁLCULO PIS/COFINS - Foi necessário desligar a DIS141 - Variação Cambial - Narwal. e também DIS071 para receber NF com sucesso. | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Levantamento de estoque para apurar diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contabil | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos e levantamentos para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contabil para criar função apontando valores para gerar lançamento contabil manual para ajuste. | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Testes Finais DIS165 - CÁLCULO PIS/COFINS com as custons DIS141 - Variação Cambial Narwal. e também DIS071 - Conferência de Parcelas do Títulos do Recebimento de Nota Fiscal por Ordem de Compra, ambas ligadas e testes realizados com sucesso. | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:15 | 2.25 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos e levantamentos para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contabil para criar função apontando valores para gerar lançamento contabil manual para ajuste. | IFS |  | 13/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contabil para criar função apontando valores para gerar lançamento contabil manual para ajuste. | IFS |  | 14/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 15/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.3 - Agendamentos |  | Entendimento com Wesley ref chamado: 907016 -7.1-75 Ajuste Status Tela Agendamento Transporte | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.3 - Agendamentos |  | Testes efetuados em base SUP ref chamado: 907016 -7.1-75 Ajuste Status Tela Agendamento Transporte | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.3 - Agendamentos |  | Testes efetuados: Chamado: 907016 - AJUSTE CAMPO STATUS TELA AGENDAMENTO | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 29/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 05/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Cliente IFS
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | IFS
katia.camargo | Rio Branco | 10.3 - Integração Narwal | Integração OC / Nota Fiscal |  | Ligação com Adilson referente a nota fiscal externa x narwall | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 10.3 - Integração Narwal | Integração OC / Nota Fiscal |  | Testes e abertura de chamado para correção referente variação cambial - Narwall | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise e revisão da especificação reabastecimento de estoque | IFS |  | 16/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 16/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste e analise referente a criação de tarefa de reabastecimento com Douglas e Adilson | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Revisão da especificação reabastecimento de estoque | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste reabastecimento de estoque | IFS |  | 21/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 21/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Testes referente a especificação Reabastecimento Estoque Rev.4 | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Alinhamento com Uilton referente a especificação Reabastecimento Estoque Rev.4 | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1.09 Tarefa Transporte Fracionada |  | Alinhamento com Uilton e Wesley referente a especificação tarefa de transporte fracionada | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste especificação Reabastecimento Estoque Rev.4 | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Testes referente a especificação Reabastecimento Estoque Rev.4 | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise de problema de reabastecimento passado pelo Adilson, simulação e correção em SUP. | IFS |  | 25/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 25/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise de problema de reabastecimento sob demanda passado pelo Adilson, base teste | IFS |  | 28/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 28/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise de problema de reabastecimento do local seleção sob demanda passado pelo Adilson, base teste | IFS |  | 29/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 29/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise e correção com Douglas referente a atribuir funcionarios distintos onde uma ordem de venda tenha 2 tarefas | IFS |  | 30/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Alinhamento e apoio Adilson geração tarefa de transporte com material com ID CONTROLE DISPONIBILIDADE | IFS |  | 30/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:10 | 1.17 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 30/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:50 | 2.83 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste de pré reserva utilizando id controle disponibilidade no material | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Entendimento com Douglas referente ao problema de movimentação de material passado pelo Marotti | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Prompt
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Prompt
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Análise de problemas do reabastecimento após testes do Adilson | IFS |  | 01/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 01/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Conversa com Douglas e Uilton sobre revisão do reabastecimento | IFS |  | 04/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Revisão especificação Reabastecimento estoque | IFS |  | 04/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Testes para analise tecnica referente a capacidade de local de estoque executando a entrada, erro enviado por Marotti | IFS |  | 04/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 04/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:40 | 4.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Analise junto com Douglas de como criar tarefa de transporte para locais de estoque com capacidade cheia | IFS |  | 05/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 05/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Ligação com Marotti e Douglas referente a disponibilidade nos locais | IFS |  | 06/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Ligação com Douglas para entendimento das medidas de estoque x material | IFS |  | 06/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 06/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:45 | 6.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Explicação ao Wesley referente ao reabastecimento V5 | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:15 | 5.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste referente ao reabastecimento V5 | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Ligação com Wesley referente ao reabastecimento V5 | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste referente ao reabastecimento V5 | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:45 | 4.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Apoio ao Adilson junto com Douglas referente a erro de saldo de estoque na pré reserva | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Testes referente a pré reserva - priorização | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Testes referente a especificação Reserva Ordem de Venda e Ordem de Fabricação_solar - V5 | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Alinhamento com Douglas referente a especificação Reserva Ordem de Venda e Ordem de Fabricação_solar - V5 | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Testes referente a especificação Reserva Ordem de Venda e Ordem de Fabricação_solar - V5 | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Testes referente a especificação Reserva Ordem de Venda e Ordem de Fabricação_solar - V5 | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Teste pré reserva e priorização | IFS |  | 25/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 12.1 - Reserva - Funcional | 12 - Reserva (Escopo Geral) |  | Analise problema de atribuir funcionário na tela de planejamento após pre-reserva passado, problema passado pelo Adilson | IFS |  | 29/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Ligação com o Georges referente a customização de Pis e Cofins | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Ligação com Georges referente a customização Pis e Cofins | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Ligação com Georges e Wesley referente a customização Pis e Cofins | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 4.1 - Separação Mercadorias - Funcional | 4 - Separação (Escopo Geral) |  | Teste Id controle de disponibilidade (mercado livre) até a conferencia de material referente a relato passado pelo Adilson | IFS |  | 01/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste frete negociado nota fiscal | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste frete negociado e abertura de tarefa | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Alinhamento e teste com Wesley referente a frete negociado x controle de negociações de frete | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Alinhamento com Anderson referente a tela controle das negociações de frete | IFS |  | 30/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Testes e abertura de tarefa referente a controle das negociações de frete | IFS |  | 30/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Revisão especificação controle das negociações de frete | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste correção checkbox frete não negociado da tela controle das negociações de frete | IFS |  | 01/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-05 Variação Cambial - Narwal |  | Desenvolvendo validação, testando e delivery 1742, referente ao chamado 909007 - Correção Custom 11.1-05 Variação Cambial - Narwall | IFS |  | 13/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 16/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 17/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 18/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 21/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 22/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 23/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | Desenvolvendo rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 24/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 25/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 28/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 29/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 30/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 31/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 01/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 04/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-06 Relacionamento Arquivos TXT Serasa x Tabelas IFS |  | testando e ajustando rotinas de alimentação das tabelas, referente ao chamado 907031 - 13.1-06 Relacionamento Arquivo TXT Serasa x IFS | IFS |  | 06/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Desenvolvendo rotina de validação, referente ao chamado 909007 - Correção Custom 11.1-05 Variação Cambial - Narwall | IFS |  | 11/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Desenvolvendo a parte de tela da validação, testando e validando com a consultora e delivery em bnt, referente ao chamado 909007 - Correção Custom 11.1-05 Variação Cambial - Narwall | IFS |  | 12/09/23 | 08:00 | 01:00 | 14:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-07 Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Rotinas pis e cofins Custom 908009 | IFS |  | 16/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-07 Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Controle de customização Custom 908009 | IFS |  | 17/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-07 Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Parametrização e Testes Custom 908009 | IFS |  | 18/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-07 Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Delivery Custom 908009 | IFS |  | 21/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Levantamento e Estimativa Horas Custom 908012 | IFS |  | 23/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Criaçao peckage e reserva arquivos Custom 908012 | IFS |  | 24/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Regra consulta individual serasa Custom 908012 | IFS |  | 25/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | manipulação de datas Custom 908012 | IFS |  | 29/08/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Rotina last query Custom 908012 | IFS |  | 04/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Criação procedure enable serasa rules Custom 908012 | IFS |  | 05/09/23 | 10:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Controle de Customização e Regras tela Consulta ao serasa Individual . Custom 908012 | IFS |  | 06/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Regras de Consulta individual ao serasa na tela. Custom 908012 | IFS |  | 11/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco |  |  |  | Regras de Consulta individual e em lote serasa. Custom 908012 | IFS |  | 12/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco |  |  |  | Regras de Consulta em lote Serasa. Custom: 908012 | IFS |  | 13/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco |  |  |  | Regras de Consulta em lote Serasa. Custom: 908012 | IFS |  | 14/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Rio Branco |  |  |  | Delivery 1477 Custom: 908012 | IFS |  | 15/09/23 | 08:30 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Prompt
uilton.amaral | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | Desenvolvimento - 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) - Rio Branco | IFS |  | 22/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Verificação de problema com reabastecimento, pois não estava quebrando os pallets de um mesmo local | IFS |  | 22/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | V erificação de problema com reabastecimento - Problema decorrido por causa de outra customização que estava interferindo com o reabastecimento | IFS |  | 23/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Desenvolvimento - 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) - Rio Branco - Testes com o reabastecimento e atualização do harvest | IFS |  | 24/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | Extra | Funcional |  | Rio Branco - Conversa com a Kátia e Uilton sobre revisão do reabastecimento. | IFS |  | 16/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Verificação de problema com reabastecimento de local seleção junto com a katia | IFS |  | 28/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Ajustes no reabastecimento seleção para corrigir problemas de quantidades menores que uma caixa master | IFS |  | 29/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Verificação de problema com reabastecimento decorrente de uma situação não prevista | IFS |  | 30/08/23 | 08:00 | 01:00 | 17:40 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Aplicando Customizações 908021do chamado | IFS |  | 01/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:15 | 00:00 | 03:15 | 3.25 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Call com Uilton explicando os ajustes do chamado 908021 | IFS |  | 01/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:15 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) |  | Envio de delivery 1740 Tarefa 11.1-14 Reabastecimento para Suprir Demanda (V4) Chamado 908021 | IFS |  | 04/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Estimando Custom 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 referente ao chamado 909002 | IFS |  | 11/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-56 Romaneio Agregado x NF Saída s/Ordem de Venda |  | Criação de Campo (banco) referente ao Chamado: 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 12/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Criando Campo na Tela Chamado: 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 12/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Traduzindo termos Chamado: 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 12/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Criando rotina nova de Insert do campo Creation_Date referente ao chamado 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 13/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Tradução do campo novo e termos referente ao chamado 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 13/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 01:50 | 1.83 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Testes referente ao Chamado: 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 14/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
vinicius.santos | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-55 Controle das Negociações de Frete |  | Delivery 1743 referente ao Chamado: 909002 - 7.1-55 Controle das Negociações de Frete - V5 | IFS |  | 14/09/23 | 10:00 | 01:00 | 16:10 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 10.3 - Integração Narwal | Integração OC / Nota Fiscal |  | Suporte Georges, analise customização PIS/CONFIS e Narwal | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-09 Tarefa de Transporte Fracionada |  | Alteração no fracionamento de tarefas, não fracionar para locais virtuais - 11.1-09 Tarefa de Transporte Fracionada | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | Alinhamento e teste com a consultora Katia Reabastecimento Estoque | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | Analise da rotinas para o Reabastecimento Estoque | IFS |  | 08/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | Testes da customização Reabastecimento de estoque V5 e envio do delivery 1741 | IFS |  | 12/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | Analise de erro no reabastecimento de estoque | IFS |  | 13/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 11.2 - Outros - Técnico | 11.1-06 Reabastecimento Estoque |  | Análise e alterações solicitadas no reabastecimento de estoque | IFS |  | 14/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-07 Controle de Cálculo PIS/COFINS NF Entrada |  | Suporte Matheus, desenvolvimento da customização controle de cálculo pis/cofins nf entrada | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-10 Solicitação de Consulta Individual ou em Lote |  | Suporte Matheus, testes da customização alteração PIS/COFINS e envio do delivery 1737 | IFS |  | 21/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-10 Solicitação de Consulta Individual ou em Lote |  | Desenvolvimento da customização - 13.1-10 Solicitação Consulta Individual ou em Lote | IFS |  | 21/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-08 Registro de Consultas Efetuadas ao Serasa |  | Desenvolvimento das rotinas da customização - 13.1-10 Solicitação Consulta Individual ou em Lote | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-08 Registro de Consultas Efetuadas ao Serasa |  | Desenvolvimento da customização - 13.1-08 Registro de Consultas Efetuadas ao Serasa | IFS |  | 22/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-10 Solicitação de Consulta Individual ou em Lote |  | Desenvolvimento das telas, testes da customização e traduções - 13.1-10 Solicitação Consulta Individual ou em Lote | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-09 Regras de Consultas ao Serasa |  | Suporte Matheus, explicações e orientações para o desenvolvimento das regras Serasa | IFS |  | 25/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-13 Estorno de Tracking |  | Alterações estorno do tracking e agendamento de transporte | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-13 Estorno de Tracking |  | Instalação dos ajustes do estorno do tracking nos ambientes DEV e BNT | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Correção e testes frete negociado, duplicando a tela controle das negociações e envio do delivery 1738 - 7.1-50 Valor Frete Negociado | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Envio do delivery 1738 | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, desenvolvimento da customização controle de cálculo pis/cofins nf entrada | IFS |  | 16/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, desenvolvimento da customização controle de cálculo pis/cofins nf entrada | IFS |  | 17/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Reunião Interna |  | Suporte Georges, alinhamento sobre customizações serasa | IFS |  | 18/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Reunião Interna |  | Alinhamento com Georges, customizações Serasa | IFS |  | 21/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Georges, alteração de especificações relacioanads ao Serasa | IFS |  | 23/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, alinhamento e orientações sobre customização Regras de Consulta Serasa | IFS |  | 24/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, orientação,desenvolvimento de regras de consulta serasa | IFS |  | 29/08/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das regras de consulta Serasa | IFS |  | 11/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, tirar dúvidas regra serasa em lote | IFS |  | 13/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, ajuda desenvolvimento Regra Serasa | IFS |  | 14/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Vinicius, verificação e solicitação das correções necessárias para a customização, Controle das Negociações de Frete V5 | IFS |  | 14/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Outros |  | Suporte Matheus, testes das regras de consulta Serasa e envio do delivery 1744 | IFS |  | 15/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 705:30