## Sheet1
Cliente: | MISC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda.
Projeto: | MISC
Emitido em: | 22/04/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Documentando a criação da rest api para integração com o CMMS (cadastro de materiais). | IFS |  | 05/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Documentando a criação da rest api para integração com o CMMS (requisição de compras). | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Documentando a criação da rest api para integração com o CMMS (requisição de compras). | IFS |  | 12/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Documentando a criação da rest api para integração com o CMMS (mover material do estoque). | IFS |  | 12/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Documentando a criação da rest api para integração com o CMMS (mover material de estoque). | IFS |  | 13/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Documentando a criação da rest api para integração com o CMMS (baixa de requisição de estoque). | IFS |  | 13/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião para alinhamento sobre a integração com o time MISC KL. | IFS |  | 16/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Preparando documento com o plano alternativo, caso a integração não esteja pronta para o go live. | IFS |  | 17/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Preparando documento com o plano alternativo, caso a integração não esteja pronta para o go live. | IFS |  | 18/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com equipe MISC: Maximo x IFS Integrations Clarifications. | IFS |  | 18/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com equipe MISC: Maximo x IFS Integrations Clarifications. | IFS |  | 22/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Preparando documento com o plano alternativo, caso a integração não esteja pronta para o go live. | IFS |  | 22/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando documento com alternativa para o go live do IFS sem a integração concluida com o CMMS. | IFS |  | 23/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião Maximo X IFS Integrations Clarifications. | IFS |  | 24/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião Maximo X IFS Integrations Clarifications. | IFS |  | 30/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Elaborando documento com alternativa para o go live do IFS sem a integração concluida com o CMMS. | IFS |  | 30/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião com equipe que esta desenvolvendo a integração (CMMS x IFS Integrations Clarifications). | IFS |  | 05/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião com Fabio e Douglas para alinhar uma solicitaçao de exemplo de processo das interfaces, solicitada pelo time que está desenvolvento a interface CMMS x IFS. | IFS |  | 05/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião com a equipe da integração (CMMS x IFS Integrations Clarifications). | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Preparando cenário e preenchendo planilha solicitada pelo time que desenvolverá a integração (Lifecycle of Procurement and Inventory). | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião CMMS x IFS Integrations. | IFS |  | 15/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Recriando cenários solicitado pela equipe de desenvolvimento da integração CMMS, na base TST, em função de atualizações de bases para testes de ciclo. | IFS |  | 15/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião Integração IFS x CMMS. | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Iniciando especificações funcional da integração com o CMMS x IFS. | IFS |  | 12/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Desenvolvendo especificações funcional, referente a integração do CMMS x IFS. | IFS |  | 14/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando planilha com os dados da carga de teste dos cadastros dos materiais (mestre; estoque; compras; vendas e imposto).. | IFS |  | 18/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Lenhate e Wesley, alinhamento das atividades pendentes, referente a integração CMMS x IFS. | IFS |  | 18/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Desenvolvendo especificações funcional, referente a integração do CMMS x IFS. | IFS |  | 18/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Call com o Wesley para sanar dúvidas relacionadas a planilha desenvolvida pelo Douglas com os pontos (campos novos e processos) pendentes de ajuste na integração do CMMS x IFS. | IFS |  | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Lenhate e Bruno para sanar duvidas relacionadas a integração do CMMS x IFS, referente aos cadastros de materiais. | IFS |  | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Lenhate para revisar as pendências das planilhas com mapeamento dos campos da integração CMMS x IFS, disponibilidos no sharepoint da MISC. | IFS |  | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcionais da integração entre CMMS x IFS. | IFS |  | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:15 | 6.25 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 22/03/24 | 07:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 25/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião de alinhamento da integração com Lenhate. | IFS |  | 25/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com consultor Bruno para sanear umas dúvidas relacionadas ao processo de transferência inter-sites, para subsidiar as documentações das especificações funcionais que estão sendo elaboradas. | IFS |  | 25/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com consultor Bruno para sanear umas dúvidas relacionadas ao processo de transferência inter-sites, para subsidiar as documentações das especificações funcionais que estão sendo elaboradas. | IFS |  | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:50 | 0.83 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Apoio ao Lenhate na atualização da planilha com as datas de entrega das interfaces, bem como, relacionando as api's e especificações com cada processo incluso na planilha. | IFS |  | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Apoio ao Wesley em dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das integrações. | IFS |  | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Lenhate para sanear umas dúvidas relacionadas aos documentos disponiveis no sharepoint da MISC e que não estão completos, gerando conflito de entendimento (como por exemplo o que trata da integração referente a transferencia inter-sites). | IFS |  | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:40 | 4.67 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 02/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 03/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reuniões com Wesley e Lenhate para alinhamento da integração CMMS x IFS, atualizações de documentações/planilhas da Workato. Também alinhando a criação de rotina para migração dos cadastros de materiais e migração do saldo de estoque, em preparação para o go live. | IFS |  | 04/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Sathia e Frengky para alinhamento de dúvidas relacionadas a integração CMMS x IFS. | IFS |  | 04/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 04/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Sathia para alinhamento de dúvidas relacionadas a integração CMMS x IFS. | IFS |  | 05/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Conversa com Wesley para sanar dúvidas relacionadas a integração do CMMS x IFS, e também sobre os scripts de migração do cadastro da material e do saldo de estoque para o go live. | IFS |  | 05/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 05/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 08/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 09/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:20 | 7.33 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Elaborando especificações funcional da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 10/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes iniciais das rotinas de integração CMMS x IFS. | IFS |  | 11/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com WORKATO para esclarecimento de alguns pontos da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 11/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes iniciais das rotinas de integração CMMS x IFS. | IFS |  | 12/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes iniciais das rotinas de integração CMMS x IFS. | IFS |  | 15/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião com Workato para esclarecimento de dúvidas relacionadas a integração CMMS x IFS. | IFS |  | 16/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes iniciais das rotinas de integração CMMS x IFS. | IFS |  | 16/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes iniciais das rotinas de integração CMMS x IFS. | IFS |  | 17/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes iniciais das rotinas de integração CMMS x IFS. | IFS |  | 18/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
anderson.cristiano | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Reunião semanal de alinhamento da integração CMMS x IFS. | IFS |  | 18/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Chamado 911024 - Início do desenvolvimento. | IFS |  | 21/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:35 | 2.58 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Chamado 911024 - Continuação do desenvolvimento. | IFS |  | 22/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:20 | 5.33 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Chamado 911024 - Finalização do desenvolvimento dos métodos requisitados e montagem de documentação explicando resumidamente como consumir REST API. Montagem de planilha excel detalhando cada método utilizado e seus campos. | IFS |  | 23/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:45 | 4.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Editando planilha excel referente à API. | IFS |  | 24/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Ajuste no manual de consumo REST API. | IFS |  | 28/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Conversa com o Cristiano sobre o mapeamento dos campos na API. Ajustando API para conter novo método requisitado. | IFS |  | 05/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:45 | 2.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Ajustes na API, atualização da documentação e da planilha e alinhamento com Lenhate. | IFS |  | 06/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Construção das rotinas de baixa e contagem para disponibilizar via API. Testes em conjunto com o Rafael da Requisição de Compra e estudando forma de como enviar os anexos para o IFS via API. | IFS |  | 13/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Estudando como subir documentos e realizando alterações na API em conjunto com o Rafael. | IFS |  | 14/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:15 | 6.25 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Chamado 911024 - Análise em conjunto com o Rafael em relação ao anexo do docman. | IFS |  | 15/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Montagem de manual de importar arquivos no docman via API customizada do Máximo em conjunto com o Rafael. | IFS |  | 18/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Chamado 911024 - Conversa com Fabio e Rafael sobre o arquivo de upload de documento. | IFS |  | 19/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Chamado 911024 - Conversa com o Rafael para finalizar os últimos métodos necessários para o desenvolvimento. | IFS |  | 21/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Atualização da planilha da API, conversa com o Lenhate, ajuste na rotina e envio do delivery 1004. | IFS |  | 11/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Testes | MISC | Reunião sobre a integração Máximo. Alinhamento com o Fabio Henrique sobre a Misc. | IFS |  | 16/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes de integração. | IFS |  | 22/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião sobre a integração com as equipes. Conversa com o Edipo sobre o usuário usado na integração. Testes na API em relação ao fuso horário e montagem de e-mail com algumas questões e respostas. | IFS |  | 24/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:45 | 3.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Alterações na API com as modificações pedidas por eles. Conversa com o Fabio sobre questões e perguntas a serem enviadas para eles. | IFS |  | 26/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:45 | 5.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes envolvidas na integração, atualização da documentação no sharepoint e analisando questões da integração. | IFS |  | 29/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes envolvidas na integração, alinhamento com o Lenhate e analisando questões da integração. | IFS |  | 30/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:35 | 4.58 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes envolvidas na integração, e analisando questões da integração. | IFS |  | 31/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Vendo questões da integração com o Maximo. | IFS |  | 01/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Vendo questões da integração e ajuda do Fabio e do Wander com questões da mesma. | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:45 | 2.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes de integração, conversa com Lenhate e Anderson, alinhamento com o Anderson sobre os campos para atualização e mexidas na API. | IFS |  | 05/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes de integração, conversa com Lenhate e Anderson, preenchimento de planilha com dados do sistema em conjunto com o Anderson e mexidas na API. | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com as equipes de integração e alterações na API. | IFS |  | 07/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | TACHI-S | Reunião com as equipes de integração. | IFS |  | 08/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Mexendo na API de integração. | IFS |  | 09/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Montagem de documento sobre response schemas. Reunião sobre as bases MISC. | IFS |  | 14/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Resposta sobre response schemas. Reunião com as equipes de integração, conversa com Lenhate e Anderson, preenchimento de planilha com dados do sistema em conjunto com o Anderson. | IFS |  | 15/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Atualizando planilha com os endpoints solicitado pela Hyndavi. Reunião com as equipes de integração. Alteração Retorno material conversa com Lenhate e Anderson sobre a viagem. | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Montando duas APIs da integração com o Maximo. Overview para o Wesley de alguns itens da integração. Montagem de planilha com os itens a serem feitos. | IFS |  | 05/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:40 | 6.67 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Alterações na integração do Máximo, envio do delivery 1019, alinhamento com Lenhate e Wesley. | IFS |  | 06/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:45 | 7.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Alterações na integração do Máximo. Explicação para o Wesley de pontos da integração. | IFS |  | 07/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:40 | 6.67 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Atualização dos pontos da integração com o Wesley e Lenhate. Desenvolvimento da parte de intersite. Chamada com Anderson e Wesley para início dos testes. | IFS |  | 15/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Vendo questões da integração, reunião para sanar dúvidas do Sathia e Sagar. Desenvolvimento da parte de intersite. | IFS |  | 16/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:45 | 6.75 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Vendo questões da integração, reunião para sanar dúvidas do Sathia e Sagar. Simulando erros de conexão e outros tipos deerro que podem ocorrer na integração. | IFS |  | 17/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Reunião com a Workato às 21 para testes da autenticação. | IFS |  | 17/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Vendo pontos da autenticação da integração, reunião com as equipes de integração e montando documentações. | IFS |  | 18/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:20 | 6.33 | Casa
douglas.clemente | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento | MISC | Atualização das planilhas REST API disponibilizadas por nós para refletir as novas alterações. Reuniões com Lenhate e Anderson. | IFS |  | 19/04/24 | 08:00 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface cmms | IFS |  | 29/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 30/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 31/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião Interface | IFS |  | 05/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião Interface | IFS |  | 06/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião Interface | IFS |  | 07/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião Interface | IFS |  | 08/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião Interface CMMS | IFS |  | 15/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião Interface CMMS | IFS |  | 12/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião as 21:00 do dia 14/03 sobre interface CMMS | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião as 21:00 do dia 21/03 sobre interface CMMS | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião as 21:00 do dia 28/03 sobre interface CMMS (a ocorrer) | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 20/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 21/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 22/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 27/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 28/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 02/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 11/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Interface CMMS | IFS |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião de Interface CMMS | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
larissa.mendes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Analisando origem dos dados e montando cursor do header, referente ao chamado 1003014 - Custom - EF - MSPB - DIS006 - Layout OC REV1 | IFS |  | 11/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
larissa.mendes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Analisando origem dos dados e montando cursor das linhas 1003014 - Custom - EF - MSPB - DIS006 - Layout OC REV1 | IFS |  | 12/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Analisando origem dos dados e montando cursores das linhas e testando o do cabeçalho, debugando como pe feito no core para poder utilizar a mesma logica para o curso do rodapé, referente ao chamado 1003014 - Custom - EF - MSPB - DIS006 - Layout OC REV1 | IFS |  | 13/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Análise e inicio do desenvolvimento da rotina de integração de Requisição de Compra | IFS |  | 22/11/23 | 08:30 | 01:00 | 18:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da rotina de integração de Requisição de Compra | IFS |  | 23/11/23 | 08:30 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da rotina de integração de Requisição de Compra | IFS |  | 24/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da rotina de integração de Requisição de Compra | IFS |  | 06/12/23 | 08:30 | 01:00 | 18:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da rotina de integração de Requisição de Compra | IFS |  | 08/12/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 02:45 | 2.75 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Testes e desenvolvimento da rotina de anexo de documentos vindos das requisições do Maximus | IFS |  | 11/12/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da integração dos documentos do CMMS | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Teste e ajustes no recebimento da requisição via CMMS | IFS |  | 13/12/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Finalizalização da integração de Req. Compra CMMS e desenvolvimento das rotinas da Integração de Documentos do CMMS | IFS |  | 14/12/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Finalização da integração de documentos e testes no Citrix além do envio do delivery 1002 com a integração do Maximo | IFS |  | 15/12/23 | 08:30 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Acompanhamento da documentação da API de documentos do CMMS | IFS |  | 18/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Atualização dos Action Mappings dos processos da API do Maximo, criação da rotina de criação de requisição de material e Delivery 1003 | IFS | 911024 | 21/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | MISC - Integração maximus - Call com Douglas para suporte com integração | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Em conjunto com o Douglas ajustes na integração de WebService maximo. | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | MISC | Interface CMMS | Especificação Funcional |  | Suporte ao Wesley e Anderson em uma especificação da integração de onde são pegos alguns campos de nota fiscal e transações de estoque no ifs para enviar na integração | IFS |  | 28/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da rotina criação de nota fiscal para integração com Maximo | IFS |  | 06/03/24 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião interna para alinhamento sobre a integração com Maximo | IFS |  | 07/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da rotina criação de nota fiscal para integração com Maximo | IFS |  | 07/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Alteração de end point para atualização de logs da api de integração com Maximo | IFS |  | 08/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:20 | 1.33 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião interna para alinhamento sobre a integração com Maximo | IFS |  | 08/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:10 | 4.17 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reuniões para mapeamento de campos | IFS |  | 12/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Criação de rotinas para recebimento de ordem de compra | IFS |  | 12/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Criação de rotinas para recebimento de ordem de compra | IFS |  | 13/03/24 | 08:30 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Análise de rotinas e levantamento de informações para migração de materiais através do endpoint de integração | IFS |  | 13/03/24 | 08:30 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Criação de planilhas para mapeamento de novos campos, criação e testes de script para migração de materiais | IFS |  | 14/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Ajustes e teste no script de migração de materiais via rotinas já desenvolvidas. | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes das rotinas de recebimento de ordem de compra. | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Migração de materiais e desenvolvimento de rotinas para integração com maximo | IFS |  | 18/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento de rotinas para integração com maximo | IFS |  | 19/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Reunião interna com Anderson para alinhar novos itens a serem desenvolvidos na integração com maximo e desenvolvimento de novas rotinas e endpoints | IFS |  | 20/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento e testes de novos endpoints para integração com Maximo | IFS |  | 21/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento de rotinas e ajustes da API disponibilizada para integração com Maximo | IFS |  | 22/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Especificação Técnica |  | Criação de documentação técnica dos endpoints disponibilizados para integração com CMMS | IFS |  | 25/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Criação e ajuste de rotinas para integração CMMS | IFS |  | 25/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Integração CMMS - Ajustes de rotinas para seguir especificações funcionais | IFS |  | 27/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes e ajustes no envio de informações para os webhooks do workato | IFS |  | 28/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:10 | 6.17 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento das solicitações da especificação Requisição de Compras ANCRBR REV1 | IFS |  | 01/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento das solicitações da especificação Requisição de Compras ANCRBR REV1 | IFS |  | 02/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Alteração na criação de documentos via API na integração com CMMS | IFS |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião com Workato e MUSI, esclarecimentos sobre a integração IFS x CMMS | IFS |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião com Workato e MUSI, esclarecimentos sobre a integração IFS x CMMS | IFS |  | 05/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reuniões internas para alinhamento da integração IFS x CMMS | IFS |  | 05/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Teste de autenticação e substituição de arquivos através da integração IFS x CMMS | IFS |  | 05/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Envio e testes do delivery 1027 no ambiente SUP | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Criação de POC para autenticação através de autorization code e refresh token | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da especificação Mover para Instalação ANCRBR REV1 | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da especificação Requisição de Material de Estoque ANCRBR REV1 | IFS |  | 09/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião com a equipe da Workato esclarecimentos da interface IFS x CMMS | IFS |  | 11/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento das especificações Ordem Compra REV1 e alterações da Requisição de Compras ANCRBR REV1 | IFS |  | 11/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:50 | 6.83 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento das especificações Recebimento Ordem Compra REV1 e Mover Material do Estoque ANCRBR REV1 - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 12/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Testes integração IFS x CMMS, criação de custom objects para migração de materiais no ambiente SUP e envio do delivery 1032 | IFS |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião com a equipe da Workato integração IFS x CMMS | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião interna pontos de alteração na integração IFS x CMMS | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Análise de erro na instalação do delivery 1032 no ambiente TST | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Alterações nos objetos customizados para a migração de materiais | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento da customização Mover Material do Estoque Inter-Sites ANCRBR REV1 - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:10 | 6.17 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião sobre dúvidas técnicas com a equipe da Workato - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Alterações na tela e rotinas da migração de materiais | IFS |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento de rotinas movimentação inter site e recebimento por ordem de compra - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:20 | 6.33 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião com a equipe do Workato referente a autenticação - Interface IFS x CMMS | IFS |  | 17/04/24 | 21:00 | 00:00 | 21:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Prompt
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Gerenciamento |  | Reunião sobre dúvidas técnicas com a equipe da Workato - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Desenvolvimento |  | Desenvolvimento de rotinas para recebimento de ordem de compra - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
wesley.gomes | MISC | Interface CMMS | Testes |  | Alterações na criação de material e testes de recebimento de ordem de compra - Integração IFS x CMMS | IFS |  | 19/04/24 | 08:00 | 00:00 | 11:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 679:15