## Sheet1
Cliente: | Viva Serviços Ltda.
Projeto: | Viva
Emitido em: | 10/12/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.1 - Mapear Processos e Requisitos | DANIEL.MANTAS | Como encontrado - Avaliar os processos e fluxos atuais | IFS | Mapeamento | 26/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Cliente
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.2 - Volumetria e Estratégia Migração Daos | DANIEL.MANTAS | Identificar o volume de informações | IFS | Mapeamento | 26/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Cliente
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.4 - Estudo e Preparação do Protótipo - Ambiente TST | DANIEL.MANTAS | Análise | IFS |  | 27/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.4 - Estudo e Preparação do Protótipo - Ambiente TST | DANIEL.MANTAS | Análise | IFS | Protótipo | 28/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.4 - Estudo e Preparação do Protótipo - Ambiente TST | DANIEL.MANTAS | Protótipo em TST | IFS | Protótipo | 01/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.4 - Estudo e Preparação do Protótipo - Ambiente TST | DANIEL.MANTAS | Protótipo - Preparação | IFS | Protótipo | 11/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.5 - Apresentação e validação do Protótipo - Ambiente TST | DANIEL.MANTAS | Protótipo - Apresentação | IFS | Protótipo | 12/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 2. Confirmar Protótipo | 1.6 - Revisar / Completar Cadastro Site(s) e Usuários - Ambiente PRD | DANIEL.MANTAS | Revisão | IFS | Revisão | 13/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.2 - Revisar DS Manutenção e Planilha Controle Inserção | DANIEL.MANTAS | DS - Revisão | IFS | DS | 14/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.2 - Revisar DS Manutenção e Planilha Controle Inserção | DANIEL.MANTAS | DS - Revisão | IFS | DS | 15/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.3 - Treinamento Processos e Dados Básicos - TST | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 18/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.2 - Revisar DS Manutenção e Planilha Controle Inserção | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 19/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.3 - Treinamento Processos e Dados Básicos - TST | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.3 - Treinamento Processos e Dados Básicos - TST | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 22/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.3 - Treinamento Processos e Dados Básicos - TST | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 26/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.3 - Treinamento Processos e Dados Básicos - TST | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 28/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.4 - Apoio Pontual Inserção Dados Básicos - PRD | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 03/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.4 - Apoio Pontual Inserção Dados Básicos - PRD | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 10/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.4 - Apoio Pontual Inserção Dados Básicos - PRD | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 17/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.4 - Apoio Pontual Inserção Dados Básicos - PRD | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 18/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.6 - Revisar PST Manutenção | DANIEL.MANTAS | Revisão | IFS | Revisão | 19/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.7 - Teste Validação Solução - TST | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 23/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.7 - Teste Validação Solução - TST | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 25/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.7 - Teste Validação Solução - TST | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 29/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.7 - Teste Validação Solução - TST | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 02/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.7 - Teste Validação Solução - TST | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 07/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 4. Implementação | 4.1 - Planejamento Cutover | DANIEL.MANTAS | PLANEJAMENTO | IFS | PLANEJAMENTO | 17/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 4. Implementação | 4.1 - Planejamento Cutover | DANIEL.MANTAS | TREINAMENTO | IFS | TREINAMENTO | 21/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 4. Implementação | 4.1 - Planejamento Cutover | DANIEL.MANTAS | TREINAMENTO | IFS | TREINAMENTO | 22/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 4. Implementação | 4.1 - Planejamento Cutover | DANIEL.MANTAS | TREINAMENTO | IFS | TREINAMENTO | 23/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.2 - Go Live | DANIEL.MANTAS | APOIO | IFS | APOIO | 24/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.2 - Go Live | DANIEL.MANTAS | Go Live | IFS | Go Live | 27/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Op. Assistida | IFS | Op. Assistida | 28/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Op. Assistida | IFS | Op. Assistida | 29/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Op. Assistida | IFS | Op. Assistida | 03/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Op. Assistida | IFS | Op. Assistida | 04/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Op. Assistida | IFS | Op. Assistida | 05/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Op. Assistida | IFS | Op. Assistida | 07/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 17/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 18/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 19/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 20/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 21/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.2 - Go Live | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 24/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 25/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 26/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 27/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 28/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 01/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 02/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 03/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 04/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 5. Go Live | 5.3 - Operação Assistida | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 05/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 21/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 25/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 01/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 02/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 04/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 05/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 08/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 09/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 11/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 12/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 15/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | DS | IFS | DS | 16/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 22/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 24/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 26/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 30/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Teste | IFS | Teste | 03/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 06/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 08/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 09/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 10/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 13/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 14/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 15/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TESTE | IFS | TESTE | 16/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | TREINAMENTO | IFS | TREINAMENTO | 20/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Documentação | IFS | Documentação | 10/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Documentação | IFS | Documentação | 11/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Documentação | IFS | Documentação | 12/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Doc | IFS | Doc | 13/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Doc | IFS | Doc | 14/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 10/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 11/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 12/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 15/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 16/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 17/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 18/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
daniel.mantas | Viva | 9. Interno | Outros | DANIEL.MANTAS | Apoio | IFS | Apoio | 19/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
douglas.clemente | Viva | 9. Interno | Outros | VIVA | Apoio ao Daniel com problema de lentidão. | IFS |  | 29/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Verificando Documentação cliente Viva / Apoio no Protótipo da estrutura Vivo/Sesc | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Apoio no Protótipo Viva/Sesc (Estrutura de Objetos / Níveis / Classes) | IFS |  | 01/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Apoio no Protótipo Viva/Sesc (Estrutura de Objetos / Atributos / Modelos / Recursos) | IFS |  | 11/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Apoio Daniel Cliente Viva - Erro nos objetos funcionais | IFS |  | 22/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Reunião Interna |  | Reunião Interna sobre o cliente Viva | IFS |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Verificando ambiente Viva com testes no Mobile | IFS |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Estudo/Capacitação |  | Viva - Testes no aplicativos mobile na leitura de QR Code | IFS |  | 07/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Estudo/Capacitação |  | Viva - Testes e configurações no mworkorder e MWO Maintenance | IFS |  | 08/05/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Viva - Testes no mobile e programação de MP | IFS |  | 09/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Reunião Interna |  | Viva - Reunião com a equipe do cliente | IFS |  | 10/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Viva | 9. Interno | Outros |  | Viva - Apoio pontual ao Daniel finalizando Ordem de Serviços | IFS |  | 20/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.1 - Treinamento Gerenciador da Solução |  | Ministrando treinamento conforme Chamado: 1003017 - Treinamento Gerenciador da Solução | IFS |  | 18/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.1 - Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento de gerenciamento de solução | IFS |  | 19/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:40 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.1 - Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento de Gerenciador de Solução | IFS |  | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.1 - Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento de Gerenciamento de Solução | IFS |  | 21/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.1 - Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento de Gerenciador de Solução. | IFS |  | 22/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Viva | 3. Estabelecer Solução | 3.1 - Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento de gerenciamento de solução | IFS |  | 25/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Viva | 9. Interno | Outros |  | Criação de Role Full nos ambientes de Prod e TST, em conjunto com a Elaine da Avancera configurando o AppController para acesso ao Banco de dados - Cliente VIVA | IFS |  | 12/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Viva | 9. Interno | Outros |  | Suporte ao Daniel com parametrizações no mobile para que Ordens de manutenção apareçam para o usuário | IFS |  | 27/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 805:00