## Sheet1
Cliente: | EF FRAGRANCE
Projeto: | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD
Emitido em: | 06/11/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Kickoff Cliente |  | Apresentação do Time Prompt, Passando time line e como funciona as etapas da implementação de um projeto; o cliente apresentou o time estará envolvido no projeto nos foi apresentado um fluxograma dos processos para fabricação da fragrancia. Tirada algumas duvidas de ambos o lados, para assegurar o ótimmo andamento do projeto. | Netsuite |  | 06/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Realizar Visita a Operação |  | Visita a fabrica do cliente para acompanhamento dos processos como Avaliação - Regulatório - Laboratório - Avaliação - Laboratório - Produção - Qualidade | Netsuite |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 14:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Cliente
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Enviar e Receber Templates Preenchidos |  | Analise dos dados nos templates recebidos para importação ( Plano de contas , Subsidiárias , Funcionários, Fornecedores, Clientes,Inf Banárias, Departamento, Itens de Compra , venda e sem controle para compra.) | Netsuite |  | 28/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Importar Templates de dados mestes e validar a importação |  | Validações e início das importações dos templates, Plano de Contas , Subsidiária, Funcionários, Departamento, Informações Bancárias, Cliente, Fornecedor, itens serviço para Venda, Itens serviço para Compra, itens sem cotrole de estoque para Compra. | Netsuite |  | 01/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Importar Templates de dados mestes e validar a importação |  | Finalização das importações dos templates, Plano de Contas , Subsidiária, Funcionários, Departamento, Informações Bancárias, Cliente, Fornecedor, itens serviço para Venda, Itens serviço para Compra, itens sem cotrole de estoque para Compra. | Netsuite |  | 02/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Mapeamento de Processos com cliente |  | Leitura e entendimento dos documentos de processo, Avaliação, Criação, Laborátório, Qualidade e Produção. | Netsuite |  | 03/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Copiar Ambiente de Produção para Sandbox |  | Realizado a cópia do ambiente de produção para sandbox | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Parametrização gerais e habilitação dos recusos e contas contábil para o uso do módulo de manufatura. | Netsuite |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Navegação |  | Passado Treinamento de Navegação ao cliente, entendimento do que contém aba do netsuite. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Compras |  | Foi criada a requicição de compras , feito atendimento dos itens compados e tranformada requisição em um pedido de compras direto do sistemas, e visualização dos lançamentos e informado ao cliente que a tela de visualizaçãao e possível personalizar caso precisem de alguma informação que não consta atualmente. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Contas à Pagar |  | Feita a baixa manual dos pedido de compras direto do sistema, mostrado com e feita a geração do CNAB 240, visualização dos lançamentos e informado ao cliente que a tela de visualizaçãao e possível personalizar caso precisem de alguma informação que não consta atualmente. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Vendas |  | Criado o pedido de vendas ,tranformado o pedido de vendas em um documento fiscal direto no sistema para baixa manual ou via CNAB 400, e a visualização doss lançamentos e informado ao cliente que a tela de visualizaçãao e possível personalizar caso precisem de alguma informação que não consta atualmente. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Contas à Receber |  | Gerado o contas a receber no sistema, feita a baixa manual, monstrado como e feito a geração do CNAB 400 para o recebimento, e visualização doss lançamentos e informado ao cliente que a tela de visualizaçãao e possível personalizar caso precisem de alguma informação que não consta atualmente. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Tesouraria e Contabilidade |  | Treinamento Tesouraria e Contabilidade , relatórios contábil, lançamento contábil , importção do extrato bancário , conciliação do extrato bancário , lançamento de tarifas, rendimento e aplicações , demostrativo de contas após conciliação. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento CRM |  | Acompanhamento ao consultor Guilherme na Apresentação do modulo CRM vendas. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Criação dos cenários de entrada e as regras de impostos para cada cenário com suas particularidades tributárias. | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | 5705954 - Baixa do Contas a Pagar e a Receber |  | Reunião com Suporte Oracle, foi feita a simulação do erro para analise da oracle após verfificação do sript e replicação do erro, foi nos solicitado mas tempo para solução | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Teste de lançamentos das entrada e ajustes nas regras de impostos para cada cenário com suas particularidades tributárias para testes do cliente e validação. | Netsuite |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | 5705954 - Baixa do Contas a Pagar e a Receber |  | Reunião com suporte para liberação de acesso remoto para suporte Oracle realizar teste para solucionar o erro apresentado. | Netsuite |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | 5705954 - Baixa do Contas a Pagar e a Receber |  | Reunião com Suporte Oracle, foi rodado script novamente e replicado cenário de erro e o netsuite efetuou a baixa de forma correta. | Netsuite |  | 02/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste e ajustes para importação de lista de materias e componetes para composição das formulas das perfumistas. | Netsuite |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste e ajustes para importação de lista de materias e componetes para composição das formulas das perfumistas. | Netsuite |  | 07/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Criação dos campos e teste de proximidade do cenário status em que estágio está uma de ordem de serviço para fabricação de amostras no laboratório a enviar ao cliente, e após aprovação ou não efetuar a fabricação do produto final. | Netsuite |  | 08/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Criação dos campos e teste de proximidade do cenário status em que estágio está uma de ordem de serviço para fabricação de amostras no laboratório a enviar ao cliente, e após aprovação ou não efetuar a fabricação do produto final | Netsuite |  | 09/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Criação dos campos e teste de proximidade do cenário status em que estágio está uma de ordem de serviço para fabricação de amostras no laboratório a enviar ao cliente, e após aprovação ou não efetuar a fabricação do produto final | Netsuite |  | 10/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação. Criação dos campos e teste de proximidade do cenário status em que estágio está uma de ordem de serviço para fabricação de amostras no laboratório a enviar ao cliente, e após aprovação ou não efetuar a fabricação do produto final para comercialização. | Netsuite |  | 13/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação. Criação dos campos e teste de proximidade do cenário status em que estágio está uma de ordem de serviço para fabricação de amostras no laboratório a enviar ao cliente, e após aprovação ou não efetuar a fabricação do produto final para comercialização. | Netsuite |  | 14/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de amostra direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 15/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de amostra direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 16/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de amostra direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 17/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de amostra direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 20/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de amostra direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de produto final direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 22/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de produto final direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 23/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Administrador |  | Temas abordados no treinamento Administrador de Sitemas, Acessos e senhas , criação de campo e personalização de formulário, busca salva, relatório , gerenciar papeis , importação CSV , workflow , abertura de chamado Oracle | Netsuite |  | 23/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de produto final direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 27/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Teste na alteração do percentual dos componetes usados para compor amostra ou produto acabado que será realizado pelas perfumistas antes de gerar ordem de serviço para fabricação, criação de uma ordem de serviço de produto final direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 28/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | criação de cenário das perfumistas ; testes de baixa do estoque após utilização de percentual dos itens para fabricação do produto final. | Netsuite |  | 03/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Testes no cenário das perfumistas , baixa do estoque após utilização de percentual dos itens para fabricação do produto final,criação de uma ordem de serviço do direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 04/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Testes no cenário das perfumistas , baixa do estoque após utilização de percentual dos itens para fabricação do produto final,criação de uma ordem de serviço do direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 05/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Testes no cenário das perfumistas , baixa do estoque após utilização de percentual dos itens para fabricação do produto final,criação de uma ordem de serviço do direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 06/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Testes no cenário das perfumistas , baixa do estoque após utilização de percentual dos itens para fabricação do produto final,criação de uma ordem de serviço do direto do pedido de vendas. | Netsuite |  | 07/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Criação de campos na lista de materiais, e ajustes no template extraido do ( JADE ) das fórmula EF para importação CSV, e realizar testes reais dos percentuais de utilização e variação de custos na produção de formulação. | Netsuite |  | 10/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Criação de campos na lista de materiais, e ajustes no template extraido do ( JADE ) das fórmula EF para importação CSV, e realizar testes reais dos percentuais de utilização e variação de custos na produção de formulação. | Netsuite |  | 11/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Importação do template extraido do ( JADE ) das fórmula EF,tem que ser feita em 3 etapas , Lista de Materiais , Nome da Recceita, Componentes da Receita, para realizar testes reais dos percentuais de utilização e variação de custos na produção de formulação | Netsuite |  | 12/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Importação do template extraido do ( JADE ) das fórmula EF,tem que ser feita em 3 etapas , Lista de Materiais , Nome da Recceita, Componentes da Receita, para realizar testes reais dos percentuais de utilização e variação de custos na produção de formulação | Netsuite |  | 13/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Importação do template extraido do ( JADE ) das fórmula EF,tem que ser feita em 3 etapas , Lista de Materiais , Nome da Recceita, Componentes da Receita, para realizar testes reais dos percentuais de utilização e variação de custos na produção de formulação | Netsuite |  | 14/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Reunião com oracle Importação do template extraido do ( JADE ) das fórmula EF,tem que ser feita em 3 etapas , Lista de Materiais , Nome da Recceita, Componentes da Receita pois foi feita a atualização pela Oracle , e as importações tem que ser feitas com templates multiplos e as fórmulas foram importadas com sucesso. | Netsuite |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Lançamentos das notas de saídas (Produto) São Paulo x Rio de Janeiro no ambiente de teste da prefeitura para geração do documento fiscal para cliente efetuar testes de validação e homologação | Netsuite |  | 18/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Alterado Layout do XML, acrescentado conta de despesa nos impostos, ICMS, PIS, Cofinse IPI - verfifcado modelo de documento eletrônico, autorização do documento eletrônico, autoridade fiscal referente a emissão da nota de produto | Netsuite |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Criação de campos na lista de materiais, e ajustes no template extraido do ( JADE ) das fórmula EF para importação CSV, e realizar testes reais dos percentuais de utilização e variação de custos na produção de formulação | Netsuite |  | 20/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso - 5814486 - Emissão de Nota Fiscal de Produto |  | Em reunião com ORacle foi feita geração de xml dos documentos fiscais, estava recebendo o erro "Modelo de documento eletrônico usado: NFe - Emissão A implementação de plug-in de assinatura digital retornou um status de falha. Foi alterado o Layout e verificadaase todas as tags necessárias (ide/serie, ide/nNF, emit/CNPJ, ide/dhEmi, ide/mod e ide/cUF) foram incluídas no modelo de documento eletrônico e no documento eletrônico gerado. e mesmo assim retorna com erro ao enviar a nota para cetificação Oracel irá avaliar e retornar. | Netsuite |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso - 5814486 - Emissão de Nota Fiscal de Produto |  | Teste e depara com base de cliente , na qual a emissão está funcionando, geração e ateração de xml dos documentos fiscais, estava recebendo o erro "Modelo de documento eletrônico usado: NFe - Emissão A implementação de plug-in de assinatura digital retornou um status de falha.; alterado o Layout e verificadar se todas as tags necessárias (ide/serie, ide/nNF, emit/CNPJ, ide/dhEmi, ide/mod e ide/cUF) foram incluídas no modelo de documento eletrônico e no documento eletrônico gerado. e mesmo assim retorna com erro ao enviar a nota para cetificação. | Netsuite |  | 21/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso - 5814486 - Emissão de Nota Fiscal de Produto |  | Teste de emissão SP x RJ e depara com base de cliente , na qual a emissão está funcionando, geração e ateração de xml dos documentos fiscais, estava recebendo o erro "Modelo de documento eletrônico usado: NFe - Emissão A implementação de plug-in de assinatura digital retornou um status de falha.; alterado o Layout e verificadar se todas as tags necessárias (ide/serie, ide/nNF, emit/CNPJ, ide/dhEmi, ide/mod e ide/cUF) foram incluídas no modelo de documento eletrônico e no documento eletrônico gerado. e mesmo assim retorna com erro ao enviar a nota para cetificação. | Netsuite |  | 24/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso - 5814486 - Emissão de Nota Fiscal de Produto |  | Tentativa de emissão SP x RJ e depara com base de cliente , na qual a emissão está funcionando, geração e ateração de xml dos documentos fiscais, estava recebendo o erro "Modelo de documento eletrônico usado: NFe - Emissão A implementação de plug-in de assinatura digital retornou um status de falha.; alterado o Layout e verificadar se todas as tags necessárias (ide/serie, ide/nNF, emit/CNPJ, ide/dhEmi, ide/mod e ide/cUF) foram incluídas no modelo de documento eletrônico e no documento eletrônico gerado. e mesmo assim retorna com erro ao enviar a nota para cetificação. | Netsuite |  | 25/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso - 5814486 - Emissão de Nota Fiscal de Produto |  | Tentativa de emissão SP x RJ e depara com base de cliente , na qual a emissão está funcionando, geração e ateração de xml dos documentos fiscais, estava recebendo o erro "Modelo de documento eletrônico usado: NFe - Emissão A implementação de plug-in de assinatura digital retornou um status de falha.; alterado o Layout e verificadar se todas as tags necessárias (ide/serie, ide/nNF, emit/CNPJ, ide/dhEmi, ide/mod e ide/cUF) foram incluídas no modelo de documento eletrônico e no documento eletrônico gerado. e mesmo assim retorna com erro ao enviar a nota para cetificação | Netsuite |  | 26/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso - 5814486 - Emissão de Nota Fiscal de Produto |  | Tentativa de emissão SP x RJ e depara com base de cliente , na qual a emissão está funcionando, geração e ateração de xml dos documentos fiscais, estava recebendo o erro "Modelo de documento eletrônico usado: NFe - Emissão A implementação de plug-in de assinatura digital retornou um status de falha.; alterado o Layout e verificadar se todas as tags necessárias (ide/serie, ide/nNF, emit/CNPJ, ide/dhEmi, ide/mod e ide/cUF) foram incluídas no modelo de documento eletrônico e no documento eletrônico gerado. e mesmo assim retorna com erro ao enviar a nota para cetificação | Netsuite |  | 27/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Foi realizado acompanhamento do cliente na emissão de Fatura e Documento Fiscal para geração do CNAB 240 e 400, Itau Unibanco e Banco do Brasil, para subir arquivo no banco | Netsuite |  | 13/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Acompanhamento ao cliente nos lançamentos dos cenários reportados de entradas e saídas; calculo de impostos auxilio nas dúvidas de lançamentos como enchergar as regras que estão sendo aplicadas a cada cenário. | Netsuite |  | 14/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Acompanhamento ao consultor Guilherme na homologação de CRM, junto ao cliente. | Netsuite |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Apresentação para hologação do módolo de manufatura ( operação ) end-to-end do processo de operação desde fechamento do projeto à amostra a ser encaminhada ao cliente. | Netsuite |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Acompanhamento do Matheus e Roberto dos lançamentos dos cenários de entradas e saídas geração e validação dos CNAB's 240 e 400 do Banco Itaú. | Netsuite |  | 26/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Operação |  | Homologação presencial dos processos financeiro e operação para go live 02/09 | Netsuite |  | 29/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Replicar Novas Parametrizações em Produção |  | Replicado e ajustado cenário homologados da operação e coleção e criação de novas fórmulas, para go live 02/09. | Netsuite |  | 30/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Manhã - Acompanhamento criação de item , criação de regra, lançamento de fatura e baixa e conciliação | Netsuite |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Tarde - Acompanhamento Rh cadastro de funcionários, Ajustes de campos , lançamento de despesa , baixa e como reflete nos relátorios , importação da folha de pagamento. | Netsuite |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Feita atualização via importação CSV, anterando campo de nome para codigo da materia prima o que facilita aa busca pelo cliente. | Netsuite |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Depara e passsagem dos parâmetros, financeiros e para base de produção. importação para ajuste do campo materia - prima para os itens | Netsuite |  | 03/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Acompanhamento Matheus Candido nos lançamento de fatura, baixa, criação de regras para cálculo de imposto em caso de novos cenários. | Netsuite |  | 04/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Acompanhamento Matheus Candido nos lançamento de fatura, baixa, criação de regras para cálculo de imposto em caso de novos cenários. | Netsuite |  | 05/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Ajuste de dados pessoais e de contratação dos funcionários ativos EF e Airsense | Netsuite |  | 16/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Migração de Saldos Estoque |  | Ajustes e migração dos saldos de estoque de setembro da EF | Netsuite |  | 16/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Migração de Saldos Estoque |  | Acompanhamento de compras e contas a pagar, nos lançamentos de pedidos de compra e inserção de faturas. | Netsuite |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Migração de Saldos Estoque |  | Criação de workflow, e testes das alçadas de aprovação do processo de entrada EF | Netsuite |  | 18/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Preparação do treinamento de navegação que será passado ao cliente. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Acompanhamento dos processo do cliente , avaliação , criação, laboratório, regulatório e apresentação da linha que estamos indo com CRM. | Netsuite |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Analise dos cenários encaminhados pelo cliente , de entradas e saídas | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Reunião com cliente para entendimento dos processo da Arisense , emmpresa atrelada a EF fragrance. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Preparação e Apresentação do treinamento de cadastros no qual foi apresentado como efetuar os cadastros: Subsidiáira, Departamento, localidade , centro se custo, categoria de despesa , prazo p/ pagamento , conta bancárias , conta contábil, cliente , fornecedor, funcionarios, itens de estoque , itens sem controle de estoque, itens par compra , itens para venda e um cadastro de regra de impostos. | Netsuite |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Parametrização das contas contábil , de resumo em produção e sandbox. | Netsuite |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Preparação do treinamento de Contabilidade e Tesouraria a ser replicado para o cliente | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criação dos perfis, Avaliação, laborátorio , criação , regulatório , comercial, financeiro e diretoria Realizado a atribuição de senha de acordo com as funções dos colaboradores | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Preparação e treinamento de RH , Cadastro de Funcionários , liberação de acesso , inativação de funcionários desligados , lançamento de benefícios e requisição de compras de EPI etc | Netsuite |  | 24/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Parametrização dos Layout do documentos fiscal , envio , cancelamento , GRNE envio e status | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Acompanhamento consultora Liliane, no treinamento de CRM markrting apresentado ao cliente. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Anexado no Onedrive, Domentos recebidos de Levangtamento de processo, templates e cenários de entrada e saídas | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Ajustes dos dados no template de fornecedores (Jade) e importação do template nas duas bases produção e sandbox. | Netsuite |  | 29/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Ajustes dos dados no template de Clientes do (Jade) e importação do template nas duas bases produção e sandbox. | Netsuite |  | 03/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Análise dos templates complementares Itens de estoque, fornecedores e fórmulas extraidos do Jade, feita devolução ao cliente para realizar ajustes e criação de contas contábil, que nos foi passado e não foram cadastradas no netsuite. | Netsuite |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criação de template de Projetos para importação, de historico dos projetos da EF | Netsuite |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Reunião com Roberto EF, redefinição de senha passado o caminho e como efetuar o ajustes que precisam serem feitos para a importação do template | Netsuite |  | 25/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Replicação do cenário de saída de produto , item, Regras, modelo de documento eletrônico, natureza da operação e etc. Ao iniciar a cetificação o netsuite retorna continua a retornar o XML com erro, feita a alteração do formulário de end para eviar novamente a certificação. | Netsuite |  | 01/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Teste do cenário replicadde saída de produto, item, Regras, modelo de documento eletrônico, natureza da operação e etc. Ao iniciar a cetificação o netsuite retorna continua a retornar o XML com erro, feita a alteração do formulário de end para eviar novamente a certificação; uma vez que até o surporte da Oracle está com dificuldade em encontrar a solução por também não terem pego esse erro anteriormente. | Netsuite |  | 02/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Reunião com Roberto para recuperação e redefinição de senha pois o mesmo não está conseguindo logar no sisitema por conta do dominiu de seu laptop irá solicitar auxílio de seu ti interno reunião remarcada para amanhã 03/07 ás 15h | Netsuite |  | 02/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Feita a redeficição da senha do Roberto, mostrado os caminho para criação das contas pendentes para impotação do template e sucessivamente importar o template das fomulas extraídas do ( Jade ) | Netsuite |  | 03/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Feita a emissão da nota de produto em abiente de teste da sefaz, em seguida o cancelamneto da mesma sem erro nenhum foi passado para teste e homologação do cliente | Netsuite |  | 03/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Reunião com Roberto para redefinição da senha e perguntas de segurança, pois o mesmo alega que a senha expirou de um dia para o outro, feita redefinição de senha para criação de contas pendente para importação dos itens de estoque. | Netsuite |  | 11/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Ajustes nos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI;para importação do template itens de estoque que são utilizados nas fórmulas. | Netsuite |  | 15/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Redefinição e criação de senha para os colaboradores : Matheus Candido e Silvia Righeto | Netsuite |  | 16/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Redefinição de senha para a colaboradora Anna Silveira. Ajustes nos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI e contas de variação de Preço , quantidade e câmbio para importação do template itens de estoque que são utilizados nas fórmulas. | Netsuite |  | 17/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Tentativa de importação para atualização dos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI e CONTAS DE VARIAÇÃO DE CÂMBIO , QUANTIDADE E PREÇO dos itens de estoque uma vez que o netsuite nos retorna erro e não lê o ID da conta de variação de câmbio. | Netsuite |  | 18/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Importação para atualização dos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI e CONTAS DE VARIAÇÃO DE CÂMBIO , QUANTIDADE E PREÇO dos itens de estoque uma vez que o netsuite nos retorna erro e não lê o ID da conta de variação de câmbio. | Netsuite |  | 19/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Importação para atualização dos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI e CONTAS DE VARIAÇÃO DE CÂMBIO , QUANTIDADE E PREÇO dos itens de estoque uma vez que o netsuite nos retorna erro e não lê o ID da conta de variação de câmbio. | Netsuite |  | 22/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Importação para atualização dos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI e CONTAS DE VARIAÇÃO DE CÂMBIO , QUANTIDADE E PREÇO dos itens de estoque uma vez que o netsuite nos retorna erro e não lê o ID da conta de variação de câmbio. | Netsuite |  | 23/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Importação para atualização dos dados de NCM's, CEST, SUITETAX LATAM ENGINE ITEM CODE, CÓDIGO DO ENQUADRAMENTO LEGAL DO IPI e CONTAS DE VARIAÇÃO DE CÂMBIO , QUANTIDADE E PREÇO dos itens de estoque uma vez que o netsuite nos retorna erro e não lê o ID da conta de variação de câmbio. | Netsuite |  | 24/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Análise das receitas e componentes das fórmulas do período de 2021 a 2023 e realização de ajustes para nome da lista de materiais, e quantidade e valor dos componetes para importação no netsuite em sandbox e produção. | Netsuite |  | 25/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Finalização da análise das receitas e componentes das fórmulas do período de 2021 a 2023 e realização de ajustes para nome da lista de materiais, e quantidade e valor dos componetes para importação no netsuite em sandbox e produção, após recusa por duplicidade de fórmulas foi solicitado ao cliente alguns ajustes conforme (LGPD), Lei n° 13.709/2018 | Netsuite |  | 26/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Devolução do template pelo cliente, e reunião interna; Realizada a importação dos nomes das listas de materias com sucesso e ajustes das fórmulas para importação das fórmulas de 2021 à 2023. | Netsuite |  | 30/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Ajustes das rejeições do netsuite, e nova importação das fórmulas de 2021 à 2023. | Netsuite |  | 31/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Validação do processo end-to-end da operação interligando desde CRM a manufatura da amostra. | Netsuite |  | 08/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criada planilha de usuários e funções habilitados a usar o netsuite; pois cliente irá realizar alteração de acesso devido a mudança no quadro de funcionários | Netsuite |  | 12/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Realizado Reset da autenticação de 2 fatores, respostas dde segurança e senha da colaboradora Sabrina do Marketing e Matheus candido | Netsuite |  | 13/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Realizada as parametrizações do CNAB 240 e 400 dos bancos - Itaú Unibanco e Banco do Brasil para a base de produção, homologação do cliente. | Netsuite |  | 13/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Replicação dos cenários de entrada e saídas e regras de impostos homologado pelo cliente para a base de produção. | Netsuite |  | 14/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Realizado ajustes e atualização do preço de compra dos itens de estoque via csv. | Netsuite |  | 16/08/24 | 08:30 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Reset de senhas dos novos colaboradores que estarão operando o netsuite. Preparacão para hologação do módolo de manufatura ( operação ) Ajustes no perfil de acesso das perfumistas e teste end-to-end do processo de operação desde fechamento do projeto à amostra a ser encaminhada ao cliente. | Netsuite |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criado campo na oportunidade (observação do tipo de envio) Na criação da fórmula foi criado os campos: observação Perfumista, observação Avaliação. Na tela de solicitação de pesagem foi incluso os campos: observação / Sub_Categoria listagem com 31 opções e campos (Dosagen %, Quantidade óleo g) criado campo de seleção obrigatório amostra para ser direccionado ao workflow. | Netsuite |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Teste e ajustes no perfil de acesso das perfumistas e teste end-to-end do processo de operação desde fechamento do projeto à amostra a ser encaminhada ao cliente. Após criação dos campos que nos foram solicitados para maior agilidade do cliente no seu processo. | Netsuite |  | 21/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Testes com o perfil de acesso das perfumistas e teste end-to-end do processo de operação desde fechamento do projeto à amostra a ser encaminhada ao cliente. Após criação dos campos que nos foram solicitados para maior agilidade do cliente no seu processo. | Netsuite |  | 23/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Acompanhamento Roberto, reset de senha , palavra chave, autenticação de dois fatores e atribuição de perfil e consulta a lincenças de usuários disponíveis Replicado e alterado alguns campos dos cenários de entradas e saídas homologado pelo cliente para início do Go live 02/09 | Netsuite |  | 26/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Testes de cálculo da porcentagem, quantidade e valor dos componentes com o perfil de acesso das perfumistas end-to-end do processo de operação desde fechamento do projeto à amostra a ser encaminhada ao cliente. | Netsuite |  | 27/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
fernando.martinez | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Testes de cálculo da porcentagem, quantidade e valor dos componentes, ajuste de campos para o perfil de acesso das perfumistas; realizado processo end-to-end operação para homologação presencial 29/08. | Netsuite |  | 28/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Realizar Primeiro acesso com o cliente |  | Call de acesso com cliente. | Netsuite |  | 11/01/24 | 08:30 | 01:00 | 18:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Kickoff Cliente |  | Kickoff Cliente presencial | Netsuite |  | 06/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Mapeamento de Processos com cliente |  | Visita presencial, acompanhamento marcro do processo. | Netsuite |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 13:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Cliente
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Acompanhamento presencial - Operação |  | Visita presencial. Acompanhamento presencial da Operação. e Apresentação do início dos cenários de operação. | Netsuite |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Cliente
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Criação de Registro personalizado. Criação de novos campos. | Netsuite |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Personalizações CRM. Criação de campos, listas registros. | Netsuite |  | 12/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Personalização Operação, criação de Record Type Projetos, e personalização de formulários. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Definições e análise dos documentos de Operação. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Análise do material enviado pela Marta, referente os pontos levantados na ultima reunião. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Desenhando processo. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Personalizações e testes, criações de novas oportunidades, realizando o fluxo de operação. | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento CRM |  | Elaboração de ambiente para treinamento, e treinamento com equipe comercial. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Trabalho em conjunto com Fernando, realização de testes, aplicando conceito e estudos realizados. | Netsuite |  | 03/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Realização de testes, desde quando nasce a oportunidade, até a solicitação de Ordem de SErviço | Netsuite |  | 09/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Testes cenários CRM e Operação. Trabalho em conjunto com Felipe e Fernando. | Netsuite |  | 03/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Criação de campos e Workflow de CRM e Operação. | Netsuite |  | 05/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Ajustes e testes nos Workflows. | Netsuite |  | 06/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Testes cenários CRM e Operação. Trabalho em conjunto com Felipe e Fernando. | Netsuite |  | 06/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Testes cenários CRM e Operação. Trabalho em conjunto com Felipe e Fernando. | Netsuite |  | 07/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Personalização de formulários. E validações | Netsuite |  | 07/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Apresentação, validação com cliente, levantamento de informações e mapeamento de ajustes a serem realizados. | Netsuite |  | 10/06/24 | 08:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Cliente
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Após encontro presencial, realizamos ajustes e inclusões de novos campos e enviamos para validação. | Netsuite |  | 12/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Trabalho em conjunto com Fernando. | Netsuite |  | 12/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Parametrização Manufatura |  | Testes e validações | Netsuite |  | 13/06/24 | 08:30 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Elaboração de testes de cenários. | Netsuite |  | 14/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Trabalho em conjunto com Fernando. Testes de cenário. | Netsuite |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Alinhamento, definições e testes com Fernando. | Netsuite |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Trabalho em conjunto com Juliana, passagem das personalizações e fluxo para o ambiente de Produção. | Netsuite |  | 16/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 02- EF - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - CRM |  | Trabalho em conjunto com Juliana, passagem das personalizações e fluxo para o ambiente de Produção. | Netsuite |  | 18/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Acompanhamento na Homologação Financeiro. | Netsuite |  | 14/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Homologação CRM | Netsuite |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Backoffice |  | Ajustes e personalização do Worlkflow de Operação. | Netsuite |  | 22/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Apoio homologação Financeiro. | Netsuite |  | 26/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Homologação presencial Financeiro e Operação | Netsuite |  | 29/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Cliente
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Replicar Novas Parametrizações em Produção |  | Passagem para Produção Workflows, Buscas Salvas e personalizações. | Netsuite |  | 30/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Apoio ao Go-live | Netsuite |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Apoio ao Go-live | Netsuite |  | 04/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Apoio ao Go-live | Netsuite |  | 05/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Apoio ao Go-live Compras. | Netsuite |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Apoio ao Go-live, Equipe Comercial | Netsuite |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Cliente
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Personalização de Segmento personalizado e cadastro de listas de Categoria e Subcategoria de projeto. | Netsuite |  | 18/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 04- EF - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Apoio ao Go Live |  | Atualização de cadastros de clientes. | Netsuite |  | 20/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e esclarecimento de dúvidas ao Fernandõ; | Netsuite |  | 01/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e esclarecimento de dúvidas ao Fernando. | Netsuite |  | 03/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e esclarecimento de dúvidas ao Fernando | Netsuite |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Fernando. Apoio e direcionamento para o treinamento de Navegação. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e direcionamento ao Fernando, para o treinamento de Compras e Contas a Pagar. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e direcionamento ao Fernando. | Netsuite |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando, esclarecimento de dúvidas. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Alinhamento com Fernando e Apoio e acompanhamento no treinamento de Tesouraria e Contabilidade. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando, esclarecimento e orientação. | Netsuite |  | 24/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando, esclarecimento de dúvidas. | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Acompanhamento no treinamento de CRM Marketing apresentado pela Liliane | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento, definições e apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e alinhamento ao Fernando. | Netsuite |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio ao Fernando | Netsuite |  | 07/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 10/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 16/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Felipe e Fernando. | Netsuite |  | 17/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 20/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando. Revisão de parâmetros, e análise de personalizações. | Netsuite |  | 22/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio ao Fernando. Acompanhamento no treinamento de Administrador. | Netsuite |  | 23/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e direcionamento nos proximos passos. | Netsuite |  | 24/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Trabalho em conjunto com Fernando, processo de Engenharia. | Netsuite |  | 27/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Reunião de alinhamento com Marco, e apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 28/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio ao Fernando. | Netsuite |  | 03/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Felipe e Fernando. | Netsuite |  | 05/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e orientação ao Fernando. | Netsuite |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio e orientação ao Fernando. | Netsuite |  | 20/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Acompanhamento ao Projeto |  | Alinhamento com Equipe EF, referente validação de CRM, e templates de importações de fórmulas. | Netsuite |  | 25/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio/Alinhamento com Fernando. | Netsuite |  | 01/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio/Alinhamento com Fernando. | Netsuite |  | 02/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio/Alinhamento com Fernando. | Netsuite |  | 03/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio/Alinhamento com Fernando. | Netsuite |  | 05/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando no projeto. | Netsuite |  | 10/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando no projeto. | Netsuite |  | 11/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Fernando referente e-mail do Roberto, com template, porém necessário ajustes nas contas. | Netsuite |  | 15/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao suporte. Análise do ambiente da Apt, referente o problema ao certificar documento eletrônico de uma empresa nova. | Netsuite |  | 17/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando no teste e validação dos scripts de automatização. | Netsuite |  | 09/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Fernando. | Netsuite |  | 12/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio na homologação de Cnab. | Netsuite |  | 13/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Validação interna para homolgação. | Netsuite |  | 16/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Acompanhamento na homologação de Operação. | Netsuite |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Fernando e validação dos ajustes. | Netsuite |  | 23/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar Suitetax |  | Atualização de chamado para liberação do SuiteTax. Instalação e configuração do SuiteTax. | Netsuite |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Providenciar liberação BR Localization |  | Abertura de chamado para liberação do BR Localization e bundles SuiteSuccess - Configuration¦FF STD SD e SuiteSuccess - Bundle Deployment Wizard. | Netsuite |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Habilitando recursos pré requisitos para instalação. Instalação dos bundles: SuiteSuccess - Configuration¦FF STD SDF, SuiteSuccess - Bundle Deployment Wizard, Subsidiary Navigator, Navigation Portlet, Dashboard Tiles. | Netsuite |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Instalação dos SuiteApps: Instalação dos SuiteApps: SuiteSuccess ERP Core, SuiteSuccess CRM, SuiteSuccess Customer360, SuiteSuccess Item360, SuiteSuccess Vendor360, SuiteSuccess Financial Workbooks, SuiteSuccess Financials First Standard, SuiteSuccess Brazil Financials First, SuiteSuccess Data Import for Dashboard Elements, SuiteSuccess Financials First Standard Dashboards, SuiteSuccess Brazil Financials First Dashboards, SuiteSuccess Procurement Workbooks, Application Performance Management (APM), Item 360 Dashboard. | Netsuite |  | 09/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Instalação dos Bundles: Tax Reporting Framework, Country-Specifc Address Forms, NetSuite SuiteApps License Client, Electronic Invoicing, SuiteApprovals. | Netsuite |  | 09/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Instalação dos SuiteApps: SuiteTax Latam Engine, SuiteTax Latam Engine - Brazil Records, Localization Assistant, LATAM File Builder, E-Document Certifcation Service, Brazil Certifcation Tax Authorities, Brazil Localization, Brazil Reports. Setup do Bundle Deployment Wizard. Publicando dashboards das funções personalizadas do cliente. Liberação de acesso ao pacote Tax Reporting Framework para as funções personalizadas. Cópia dos formulários fornecidos pelo Brazil Localization para serem personalizados. Tradução do nome dos formulários. Atualização de campos dos formulários. | Netsuite |  | 10/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Prompt
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Ativação e liberação dos workflows fornecidos pelo SuiteSuccess. Movendo a pasta é para o caminho da raiz do File Cabinet. Removendo a permissão de publicação de painel. Desinstalando o Bundle Deployment Wizard. Atualização de pesquisas salvas. Configuração do SuiteTax. Migrações SuiteTax. Configuração das preferências de envio. Atualização de funções. | Netsuite |  | 11/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Modificação das permissões das funções do cliente. Compartilhando os separadores centrais personalizados com as funções de cliente. Liberação de acesso às implementações de script para as funções de cliente. Ajustes nos formulários de entrada e de transações, movendo e adicionando campos personalizados. Liberação dos Plug-Ins fornecidos pelo SuiteSuccess conforme necessário para o cliente. Habilitando recursos para uma geração bem sucedida de E-Document, envio manual de E-Document e envio de E-Document para certificação. | Netsuite |  | 12/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Criação de modelos de documento eletrônico, vinculando os modelos a autoridade fiscal de autorização para emissão de notas. | Netsuite |  | 18/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Enviar e Receber Templates Preenchidos |  | Preparação e envio de templates de carga de dados. | Netsuite |  | 24/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 01- EF - PLANEJAMENTO | Kickoff Cliente |  | Kickoff presencial com o time. | Netsuite |  | 06/02/24 | 08:30 | 01:00 | 11:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Cliente
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando com geração de remessa CNAB. | Netsuite |  | 02/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Testes de emissão de NFe para SP. Correção do endereço do cliente e emissão da NFe com sucesso. Envio para Fernando validar. | Netsuite |  | 03/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando com correção e geração de arquivo CNAB no ambiente sandbox. | Netsuite |  | 05/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Guilherme com passagem de personalizações CRM e Projetos EF para o ambiente produção. | Netsuite |  | 16/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Guilherme com passagem de personalizações CRM e Projetos EF para o ambiente produção. | Netsuite |  | 17/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Guilherme com passagem de personalizações CRM e Projetos EF para o ambiente produção. | Netsuite |  | 18/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Guilherme com regra de imposto de fatura. Após realizar ajustes na regra e transação, os impostos foram calculados. | Netsuite |  | 29/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Fernando com regra de impostos de venda. | Netsuite |  | 03/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Projeto com Preparação do ambiente sandbox do Módulo de Marketing e Apresentação. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Apoio ao Fernando referente ao erro 694 - [Simulacao] Rejeicao: Nao informado o grupo de ICMS para a UF de destino na emissão de NFE, e outros erros apresentados após tentativas e inclusão de tags. | Netsuite |  | 26/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Ajustes dos dados no template de Clientes do (Jade) e importação do template nas duas bases produção e sandbox. | Netsuite |  | 03/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Suporte ao Fernando referente campo incorreto dentro do Item, verificando alguma maneira de manipular os dados do campo para poder alterar para o correto, visto que não foi possivel, idéia alterar via console ou criar um script para que possa realizar exclusão. | Netsuite |  | 01/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Verificação de alteração de campo no cadastro do Item, visto que após criado não é possivel alterar o campo, criando script para poder realizar exclusão em massa e após realizar subida dos itens corretos. | Netsuite |  | 02/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Mapeando campos de produção e verificando diferença de quantidade de itens de produção para Sandbox, após mapeamento atualizando script para rodar e excluir todos os registros incorretos, passado para o Fernando poder subir planilha com os itens corretos. | Netsuite |  | 05/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criação de script para validações dentro da Lista de Materiais dentro de revisões, criando condições para atender solicitações do cliente. | Netsuite |  | 06/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criação de script para validações dentro da Lista de Materiais dentro de revisões, criando condições para atender solicitações do cliente. | Netsuite |  | 07/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Criação de script para exclusão de lista de materiais e clientes que subiram duplicados, realizado processo em SB e Produção e subindo nova lista de materiais e clientes em ambas bases. | Netsuite |  | 15/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Ajustando listagem de importação de clientes em ambas bases que estavam com erros, analisando erros referente revisão de materiais, verificando pontos levantados pelo consultor e ajustando. | Netsuite |  | 16/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Após alinhamento com equipe, verificando alguns casos apontados pelo consultor para ajustar e inclusão de novos campos para serem criados condições nos scripts para atender solicitação, realizando ajustes nos scripts. | Netsuite |  | 21/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Realizando criação de script para preencher todos os campos da revisão do itens de materiais que foram criados após já ter a listagem e não preencher o preço em KG, realizando criação e rodando script para atualizar listagem de todos os itens, criação de script para criar uma condição de numero sequencial conforme solicitado. | Netsuite |  | 23/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Analisando cenário passado pelo consultor referente não estar aparecendo em alguns casos e outros não o total e porcentagem da revisão da lista de materiais. verificando e visto que não foi importado um valor no campo quantidade, sendo assim preciso subir uma nova listagem com esse campo preenchido. | Netsuite |  | 28/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.mossolin | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 05 - INT EF | Apoio ao Projeto |  | Realizando depara de campos criados para passar ao consultor, e subindo scripts de customizações realizadas para produção. | Netsuite |  | 30/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
tiago.silva | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Operação |  | Acompanhamento dos processos financeiros para Fatura de locação Acompanhamento dos processos para criação de Venda para geração de NF-E com Mensagem "Escolha a Linha a Editar", o que impossibilitou OBS: Verificar o frete para venda, pois o item de serviço que foi criado para compras não funciona na venda. | Netsuite |  | 30/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:10 | 1.17 | Casa
tiago.silva | PRJ01 EF FRAGANCE- SS STANDARD | 03- EF - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Acompanhar Homologação Operação |  | Validando os pontos e anotando os pontos críticos para enviar no grupo do Teams ao Felipe | Netsuite |  | 30/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 926:40