## Sheet1
Cliente: | Serviço Social do Comércio - SESC - Administração Regional no Estado de São Paulo
Projeto: | Sesc - Melhorias
Emitido em: | 23/07/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Início da customização, SESC. | IFS |  | 23/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Continuidade na criação de campos referente a customização do Sesc. | IFS |  | 24/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no Chamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criação de telas e campos. Sesc. | IFS |  | 27/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no Chamado: 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criando os campos referente a especificação. | IFS |  | 28/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no Chamado: 1005022 Sesc VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE | IFS |  | 29/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no chamado Ses 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Correção. | IFS |  | 04/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Inicio no Chamado: 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE, criação de campos da tela do site. | IFS |  | 18/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: Ses 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Elaborando abas no visual studio. | IFS |  | 20/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criação de telas e tradução. | IFS |  | 21/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criação de tradução. | IFS |  | 24/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 ;fa fa-bars Ses 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Tradução dos campos e correção para subir no harvesrt. | IFS |  | 25/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | hamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Correção tradução e início do desenvolvimento dos campos da aba tipologia. | IFS |  | 27/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 ;VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE, criação do campos da tela tipologia, correção. | IFS |  | 01/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 ;VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE Criação dos campos da tela tipologia. Correção. | IFS |  | 02/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 ;fa fa-bars Sesc 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criação da aba tipologia e criação dos campos na tela objetos funcionais | IFS |  | 03/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Sesc 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Finalização das telas, tradução dos termos. | IFS |  | 04/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Sesc 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Correção das telas. | IFS |  | 05/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Chamado: 1005022 ;fa fa-bars Sesc 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE, correção da tela e tradução de ternos | IFS |  | 11/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
douglas.clemente | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros | SESC | Analisando performance do mobile. | IFS |  | 28/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
douglas.clemente | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros | SESC | Apoio a Jhenifer com a custom do Sesc. | IFS |  | 04/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Instalação VPN / Estudo de documentos | IFS |  | 10/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Verificando documentação do SESC | IFS |  | 08/05/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatórios | IFS |  | 13/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatórios | IFS |  | 14/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatórios | IFS |  | 15/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatório | IFS |  | 16/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatório | IFS |  | 17/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatório | IFS |  | 20/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Validação com Wander da Especificação | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Reunião apresentação da especificação | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Alterações solicitadas na Especificação | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Alterações solicitadas na Especificação | IFS |  | 22/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Criando mapeamento de campos | IFS |  | 23/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Sesc - Verificando alterações solicitadas na ESPEC | IFS |  | 07/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Reunião - Sesc | IFS |  | 10/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Estudo - Verificando alterações solicitadas na Reunião | IFS |  | 11/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Revisão A3 da Especificação de Customização de telas | IFS |  | 13/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Revisão A3 da Especificação de Customização de telas | IFS |  | 14/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Finalizando Especificação e redigindo e-mail com ressalvas | IFS |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Verificando Especificação SESC com o Wander | IFS |  | 18/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Troca de e-mais com informações / Novas Telas / Dúvidas | IFS |  | 19/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Verificando Avaliação feita pelo Sesc e alteração ESP Técnica | IFS |  | 21/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Nova revisão de Especificação Rev A4 | IFS |  | 25/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Nova revisão de Especificação Rev A4 | IFS |  | 26/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Nova revisão de Especificação Rev A4 | IFS |  | 27/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Finalizando Especificação Rev A4 | IFS |  | 01/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Nova revisão de Especificação Rev A5 | IFS |  | 12/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 01 - Estudo/Capacitação |  | - Reunião com Fábio para tirar dúvidas. - Mudança na entidade CSiteAddress, pois os campos como "State" e "City" estavam com "Code". - Mudança nas LOV da aba General para: País, Estado e Cidade. - Teste dos campos de todas as abas e verificação de todas as LOV. - Arquivos enviados para o Haverst. | IFS |  | 02/07/24 | 10:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Modificaçõo das LOV de abas que não estavam funcionando.- Reunião com a Beatriz para explicação da relação de chaves estrangeiras e primárias nas abas e telas. | IFS |  | 01/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com Uilton e Beatriz para a configuração do ambiente de desenvolvimento da SESC.- Reunião com Fábio para alinhamento da especificação. - Início da criação do projeto. - Criação da estimativa e envio. | IFS |  | 27/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com Uilton sobre como criar abas e entre outras configurações. - Criação do projeto para início da customização | IFS |  | 29/05/24 | 10:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Criação das seis entidades da tela de Dados Básicos da Espec. | IFS |  | 03/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Leitura da especificação do chamado 1005022.- Reunião com Fábio para esclarecimento referente ao ambiente de desenvolvimento. | IFS |  | 18/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Teste de ambiente.- Reunião com Wesley para resolução de problema com arquivos dll ao executar telas. (Build Home colocado de forma incompleta no IPE).- Customização da entidade CompanySite-Cust.- Criação de arquivos plsq, storage e view.- Criação dos dois campos da customização do chamado 1005022.- Teste dos campos em tela. | IFS |  | 19/06/24 | 09:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Leitura da nova especificação.- Criação da estimativa para finalização da tarefa.- Criação da nova entidade CAddressSite, para a nova aba "Endereço" da customização.- Criação dos campos. | IFS |  | 21/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião na parte da manhã com a Beatriz (desenvolvedora), para resolução de um problema com arquivos de tela.- Criação das cinco entidades para as seis abas da página SITE do chamado: 1005022. | IFS |  | 24/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com o Wander, para alinhamento referente aos arquivos da package do chamado: 1005022.- Finalização das entidades de abas.- Ajuste do campo LOV na tela SITE, entidade CompanySite-Cust. - Campos em tela.- Teste dos campos. - Arquivo .cdb criado e enviado para o Haverst.- Arquivos de banco, Presentation e arquivos de tela enviados para o Haverst.- Ativação do Autobuilder. | IFS |  | 25/06/24 | 11:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Finalização das entidades.- Inicio da criação de telas e abas.- Testes em telas, abas e campos. - Arquivos subidos para o Haverst. | IFS |  | 26/06/24 | 09:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com Wander para correção.- Modificação das entidades.- Criação de novo campo na tela Site (especificação foi mudada).- Exclusão dos arquivos no Haverts.- Geração de novos arquivos com a modelagem correta. | IFS |  | 27/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Correção das entidades e finalização.- Criação das novas abas: Informações adicionais e Construção.- Organização das abas e campos.- Testes das abas e registros.- Anotações de detalhes a serem implementados. | IFS |  | 28/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Aba Address - Correção da posição (agora o IFS abre ela como secundária). ¦ Campo Address Id - Modificação do campo para formato cRecSelExtComboBox. ¦ Aba General - Correção das LOV dos campos: Country, State e City. ¦ Aba Expan/Renov - Correção do Enumeration declarado nas propriedades. ¦ Aba General - Correção do campo "Address Default" na entidade e tela, (estava escrito erroneamente). ¦ - Dicionário. - Presentation. - Arquivos enviados para o Haverst. - Autobuilder do Sesc. | IFS |  | 04/07/24 | 10:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com Wesley para sanar dúvidas sobre criação do BDM, validação do CNPJ, LOV dos campos Country, State e City e criação de Zoom.- Reunião com Wander para sanar dúvidas sobre o código Execute do BDM.- Correção de alguns dos erros encontrados pelo Wander no teste pós autobuilder.- Modificação da LOV do campo State. | IFS |  | 05/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Criação de campos GET para as abas: Discipline, Construction e Add Informations.- Teste dos campos GET inseridos.- Modificação da LOV do campo country_code, aba Address.- Criação do código de validação do BDM.- Inserção do código de válidação do CNPJ. | IFS |  | 10/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com a Larissa para sanar dúvidas.- Teste e finalização do código de validação para CNPJ- Modificação e finalização do código para o BDM. | IFS |  | 11/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Ajuste no nome da aba Address, LOV do campo country (aba general) e o Zoom.- Modificação do código de banco do BDM e teste. | IFS |  | 12/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Teste da validação de CNPJ pós autobuilder.- Correção do campo Cód. Cidade.- Criação de um campo GET para armazenar o nome da Cidade.- Correção de comentário em arquivos.- Correção de código na procedure Check_Common- Correção de erro ID. | IFS |  | 15/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Resolução do problema referente ao nome da aba Address.- Criação de um novo campo: CountyCode, LOV via código e teste. Campo criado para que o campo CityCode possa ser referenciado corretamente.-Correção do código feito para o GET do campo CityName. | IFS |  | 16/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Correção do código do BDM via banco e tela. | IFS |  | 17/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Modificação dos métodos criados.- Criação de uma nova rotina para o BDM.- Adição de código no Prepare Insert.- Modificação da LOV do CityCode.- Criação de campos GET para estado e cidade no banco. | IFS |  | 18/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Exclusão do campo CountyCode na tela e soluções para que o mesmo não seja necessário.- Finalização da LOV do CityCode.- Finalização do método Prepare Insert.- Criação do arquivo .cdb.- Modificação no código do BDM em banco e tela. | IFS |  | 19/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Reunião com Regina, Fabio para alinhamento das customizações que temos pela frente | IFS |  | 06/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Em copnjunto com o Fabio, montando plano de teste e documento para oficializar a entrega da aticidade de migração de orçamento 2025 | IFS |  | 14/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:50 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Suporte ao Gustavo com desenvolvimento da especificação | IFS |  | 16/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte ao Gustavo com desenvolvimento da especificação Sesc Detalhamento espaços físicos IFS | IFS |  | 21/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Gustavo - Suporte com Desenvolvimento da especificação de locais fisicos | IFS |  | 22/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte ao Gustavo com especificação do SESC de espaços fisicos e alinhamento com o Fabio sobre essa mesma customização para dar inicio ao desenvolvimento | IFS |  | 23/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte aos desenvolvedores com o Chamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE | IFS |  | 27/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte as Estagiárias com procedimento de desenvolvimento da customização locais | IFS |  | 20/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Sesc - Recriando instância no ambiente dev e suporte as estagiárias com desenvolvimento de Customização de Espaços Físicos | IFS |  | 24/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer a a Beatriz com desenvolvimento da customização de espaços físicos. Utilizando essa custom para treinamento | IFS |  | 25/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Sesc - Suporte a Jhenifer e Beatriz com desenvolvimento da customização espaços físicos | IFS |  | 26/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Montando especificação adequando os conceitos para termos técnicos para passar a nova versão para jhenifer e beatriz, e ensinando elas novos conceitos de programação, treinamento e acompanhando o desenvolvimento da customização. | IFS |  | 27/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer com desenvolvimento da customização de espaços físicos. | IFS |  | 28/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Suporte a Beatriz e Jhenifer com customização de "Espaços Físicos" | IFS |  | 01/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer e a Beatriz com desenvolvimento da customização do SESC - Utilizando essa customização para treinar as estagiárias | IFS |  | 02/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer e a Beatriz com Desenvolvimento de customização, ensinando a criar BDM no c# e integração de abas em telas | IFS |  | 05/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer com treinamento de desenvolvimento aproveitando a customização do SESC | IFS |  | 10/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer com desenvolvimento de customização Espaços fisicos | IFS |  | 11/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Validação do Desenvolvimento da Jhenifer da customização de espaços físicos, correções necessárias passadas pra ela atuar. | IFS |  | 18/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte a Jhenifer com Customização Espaços Físicos | IFS |  | 19/07/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Criação de script para o Chamado: 1003015 - SESC - MIGRAÇÃO MODELO DE ORÇAMENTO 2025 | IFS |  | 09/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Atendimento ao Chamado: 1003015 - SESC - MIGRAÇÃO MODELO DE ORÇAMENTO 2025 - Reunião com o pessoal do SESC para execução do script no ambiente deles. | IFS |  | 10/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Atendimento ao Chamado 1003015 - SESC - MIGRAÇÃO MODELO DE ORÇAMENTO 2025 + Reunião de alinhamento com Fabio, Gustavo e Pessoal do SESC | IFS |  | 13/05/24 | 08:00 | 01:00 | 18:15 | 00:00 | 04:15 | 4.25 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Desenvolvimento de um Script para Migração de modelo geral de 2025 para na tela de “Modelo Orçamentário” , e após o horário em conjunto com o cliente executado em produção;. | IFS |  | 10/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Revisando a Customização “VISUALIZAÇÃO DE DADOS, ESPAÇOS, RELATÓRIOS E PAINEIS DE CONTROLE” para adequar para que os desenvolvedores efetuem o desenvolvimento, separando as demandas e aditivos tecnisos | IFS |  | 17/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Adicionando Aditivo técnico para passar para as estagiárias, e ajudando no desenvolvimento - Chamado 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE | IFS |  | 18/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Em conjunto com o Gustavo efetuando correções na especificação do Chamado 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE - e suporte as estagiárias com o desenvolvimento | IFS |  | 19/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Reescrevendo especificação com nova revisão solicitada pelo cliente, e suporte a Jhenifer e a Beatriz com desenvolvimento | IFS |  | 21/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wesley.gomes | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte Beatriz, dúvidas técnicas | IFS |  | 03/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 333:30