## Sheet1
Cliente: | OXE Participações S/A.
Projeto: | OXE
Emitido em: | 10/11/23
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | OXE | Go Live (PRD) | Limpeza Dados PRD |  | Limpeza de Dados (Projetos; GED e RH). | IFS |  | 11/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Go Live (PRD) | Limpeza Dados PRD |  | Finalização da Limpeza de Dados que não havia script (GED e RH). | IFS |  | 12/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Go Live (PRD) | Limpeza Dados PRD |  | Especificando correção de BUG na execução do instantâneo da previsão de projetos. | IFS |  | 12/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Go Live (PRD) | Go Live |  | Disponível para apoio e suporte ao go live. | IFS |  | 15/06/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST |  | Levantando e excluindo com o apoio do técnico Douglas as tabelas relacionadas ao módulo de projetos das empresas que não fazer parte do grupo do OXE. | IFS |  | 12/05/20 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Treinamentos (TST) | Projetos/GED/Despesas Viagem |  | Treinamento do módulo de projetos. | IFS |  | 25/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Treinamentos (TST) | Projetos/GED/Despesas Viagem |  | Treinamento do módulo Gerenciamento de Documentos. | IFS |  | 26/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Treinamentos (TST) | Projetos/GED/Despesas Viagem |  | Treinamento das funcionalidades de Despesas de Funcionários (módulo de RH). | IFS |  | 26/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Treinamentos (TST) | Projetos/GED/Despesas Viagem |  | Treinamento do módulo de projetos. | IFS |  | 27/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Treinamentos (TST) | Projetos/GED/Despesas Viagem |  | Treinamento do módulo de projetos. | IFS |  | 28/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | OXE | Treinamentos (TST) | Projetos/GED/Despesas Viagem |  | Treinamento do módulo de projetos. | IFS |  | 10/06/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | OXE | Go Live (PRD) | Go Live |  | . Acompanhamento Go Live | IFS |  | 15/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST |  | . Atendimento ao Paulo de Tarso auxiliando-o no problema de parametrização de períodos contábeis e série de lançamento por tipo de lançamento | IFS |  | 11/05/20 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | Treinamento de processos Financeiros: Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria | IFS |  | 12/05/20 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | apoio na regularização de títulos pagos pela OXE que são das outras empresas SPE's. | IFS |  | 13/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | OXE
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | Treinamento Regras Contábeis, Contabilidade, Ativo Fixo e Orçamento | IFS |  | 19/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | . Treinamento e acompanhamento Financeiro | IFS |  | 20/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | . Treinamento e acompanhamento Financeiro | IFS |  | 21/05/20 | 09:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 09:00 | 9 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | Treinamento Regras Contábeis, Contabilidade, Ativo Fixo e Orçamento | IFS |  | 05/06/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | Treinamento Regras Contábeis, Contabilidade, Ativo Fixo e Orçamento | IFS |  | 09/06/20 | 09:00 | 01:00 | 15:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
denis.milaski | OXE | Treinamentos (TST) | Financeiro |  | Treinamento Financeiro (novo colaborador), conforme e-mail do Paulo de Tarso, focar em: Conciliação Bancária / Reconciliação Financeira / Relatório de Fluxo de Caixa / Fechamento Financeiro / Contas a Receber / Tesouraria | IFS |  | 12/06/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
douglas.clemente | OXE | Go Live (PRD) | Go Live | OXE | Apoio ao Denis e a Kátia com problemas no GO-Live. | IFS |  | 15/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | OXE | Go Live (PRD) | Go Live | OXE | Apoio a Kátia com um erro de apuração e permissão para os lobbies e estudo do Notify Me. | IFS |  | 16/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | OXE | Go Live (PRD) |  | OXE | Estudando como colocar novas configurações no Notify Me | IFS |  | 17/06/20 | 08:30 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | OXE | Go Live (PRD) |  | OXE | Configuração do ambiente e aplicação dos cases da Lyon. | IFS |  | 24/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | OXE | Go Live (PRD) |  | OXE | Build em DEV, reconfigurando ambiente com as senhas corretas. | IFS |  | 25/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | OXE | Go Live (PRD) |  | OXE | Envio do delivery 1000 com todos os cases da Lyon e a correção do instantâneo e reconfiguração do BnT com as senhas corretas. | IFS |  | 26/06/20 | 08:30 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST | OXE | Criação do script de remoção de empresas. | IFS |  | 07/05/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
douglas.clemente | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) |  | OXE | Criação de script para remoção de documentos. | IFS |  | 08/05/20 | 08:30 | 01:00 | 19:20 | 00:00 | 02:50 | 2.83 | Casa
douglas.clemente | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST | OXE | Apoio a Kátia para remoção de dados. | IFS |  | 11/05/20 | 08:30 | 01:00 | 18:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) |  | OXE | Apoio ao Cristiano para a limpeza de documentos e investigando uma rotina de transação de custo do projeto. | IFS |  | 12/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Casa
douglas.clemente | OXE | Treinamentos (TST) |  | LYON | Apoio ao Anderson para ver uma rotina de despesa. | IFS |  | 26/05/20 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | OXE | Treinamentos (TST) |  | OXE | Apoio a Kátia com conjuntos de permissões. | IFS |  | 26/05/20 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | OXE | Treinamentos (TST) |  | OXE | Apoio a Kátia com conjuntos de permissões e ao Anderson para verificar porque uma linha no gráfico não estava sendo calculada. | IFS |  | 27/05/20 | 08:30 | 01:00 | 18:10 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | OXE | Treinamentos (TST) |  | OXE | Apoio ao Anderson para corrigir um bug ao gerar instantaneo a partir de um projeto. | IFS |  | 28/05/20 | 08:30 | 01:00 | 18:10 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
joao.santos | OXE | Go Live (PRD) | Limpeza Dados PRD |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 11/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Go Live (PRD) | Gerenciamento |  | Criação de conjunto de permissões por área de negócio | IFS |  | 26/05/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Go Live (PRD) | Gerenciamento |  | Criação de conjunto de permissões por área de negócio | IFS |  | 27/05/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Go Live (PRD) | Limpeza Dados PRD |  | Limpeza de dados ambiente produção | IFS |  | 11/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Go Live (PRD) | Go Live |  | Suporte Go Live | IFS |  | 15/06/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Go Live (PRD) | Go Live |  | Apoio duvidas e alguns erros via email | IFS |  | 16/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST |  | Limpeza de dados site, materiais entre outros | IFS |  | 07/05/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST |  | Limpeza de dados gerenciamento de documentos, dados de usuários como usuários por empresa, por site, usuário por grupo de usuário | IFS |  | 08/05/20 | 08:30 | 01:00 | 19:15 | 00:00 | 08:45 | 8.75 | Casa
katia.camargo | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST |  | Limpeza de dados de cadastro de usuários, pessoas, dados básicos (compras, vendas, estoque, docman), levantamento de usuários atuais e suas permissões. | IFS |  | 11/05/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Início / Limpeza Dados (TST) | Limpeza Dados TST |  | Finalização limpeza de dados OXE | IFS |  | 12/05/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | OXE | Treinamentos (TST) | Supply Chain |  | Treinamento Fiscal - Dados básicos e parametrizações | IFS |  | 18/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Treinamentos (TST) | Supply Chain |  | Treinamento modulo de compras | IFS |  | 22/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Treinamentos (TST) | Supply Chain |  | Treinamento modulo fiscal (Geração do registro fiscal, apuração de impostos e obrigações fiscais) | IFS |  | 25/05/20 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | OXE | Treinamentos (TST) | Extra (Banco de Horas: Solution, Estoque e Vendas |  | Apresentação dos conjuntos de permissões criados por área, processo de importação e exportação de conjunto de permissões de um ambiente para outro. | IFS |  | 08/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wesley.gomes | OXE | Go Live (PRD) | Go Live |  | Ajuste no Tamanho da Conta Contábil. | IFS | 606036 | 24/06/20 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 257:35