## Sheet1
Cliente: | Pakmatic
Projeto: | Pakmatic
Emitido em: | 09/12/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Reunião de levantamento e entendimento dos requisitos do cliente. | IFS |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Reunião de levantamento e entendimento dos requisitos do cliente. | IFS |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Reunião de levantamento e entendimento dos requisitos do cliente. | IFS |  | 21/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Reunião de levantamento e entendimento dos requisitos do cliente. | IFS |  | 22/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Preparando base para treinamento a ser realizado na proxima semana. | IFS |  | 23/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 02. Preparar Ambiente - Manufatura |  | Parametrizando base TST para treinamento a ser realizado na proxima semana. | IFS |  | 26/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 02. Preparar Ambiente - Manufatura |  | Parametrizando base TST para treinamento a ser realizado na proxima semana. | IFS |  | 27/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 02. Preparar Ambiente - Manufatura |  | Parametrizando base TST para treinamento a ser realizado na proxima semana. | IFS |  | 28/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 08. Preparar DS's - Manufatura |  | Preparando documentação de treinamento a ser realizado na próxima semana. | IFS |  | 30/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Treinamento módulo de engenharia. | IFS |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 08. Preparar DS's - Manufatura |  | Preparando documentos DS (GED e Manufatura). | IFS |  | 03/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Treinamento do módulo de manufatura (PCP). | IFS |  | 04/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 12. Preparar PST's - Manufatura |  | Preparando PST dos modulos de manufatura; engenharia e gerencimanento de documentos. | IFS |  | 16/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Treinamento manufatura (PCP). | IFS |  | 17/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Treinamento de manufatura (produção). | IFS |  | 18/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 12. Preparar PST's - Manufatura |  | Preparando PST dos modulos de manufatura; engenharia e gerencimanento de documentos. | IFS |  | 19/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Treinamento de manufatura (produção). | IFS |  | 20/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente IFS
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 12. Preparar PST's - Manufatura |  | Preparando PST dos modulos de manufatura; engenharia e gerencimanento de documentos. | IFS |  | 23/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Reunião Teams com usuários para sanar duvidas gerais, relacionadas a cadastros. | IFS |  | 27/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 05. Treinamento - Manufatura |  | Reunião com cliente para sanar dúvidas diversas, relacionadas a alteração no cadastro de material e nas estruturas de produto. | IFS |  | 24/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 01. Automatização criação código material estoque |  | Elaborando especificação funcional da criação automatica da códificação dos materiais de estoque. | IFS |  | 03/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 03. Abertura das ordens de fabricação dos itens filhos |  | Elaborando especificação funcional da abertura das ordens de fabricação dos itens filhos (explosão de todas ordens de fabricação pelo item pai). | IFS |  | 03/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 03. Abertura das ordens de fabricação dos itens filhos |  | Elaborando especificação funcional da abertura das ordens de fabricação dos itens filhos (explosão de todas ordens de fabricação pelo item pai). | IFS |  | 05/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 01. Automatização criação código material estoque |  | Elaborando especificação funcional da criação automatica da códificação dos materiais de estoque. | IFS |  | 06/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Reunião com cliente e SKA, para tratarmos a integração Syneco x IFS. | IFS |  | 24/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Entendimento e especificando customização da integração Syneco x IFS. | IFS |  | 26/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Especificando customização da integração Syneco x IFS. | IFS |  | 27/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Especificando customização da integração Syneco x IFS. | IFS |  | 30/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Reunião com SKA para sanar dúvidas relacionadas ao processo de retorno dos apontamentos. Após reunião obtive informações para concluir a especificação funcional. | IFS |  | 02/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Finalizando especificação customização da integração Syneco x IFS. | IFS |  | 03/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 03. Abertura das ordens de fabricação dos itens filhos |  | Iniciando especificação funcional do layout de impressão da ordem de fabricação. | IFS |  | 04/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 04. Layout de impressão da ordem de fabricação |  | Realizando especificação funcional do layout de impressão da ordem de fabricação. | IFS |  | 08/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 06. Customizações - Funcional | 02. Integração Sistema Syneco |  | Testando customização de integração IFS x Syneco. Como ainda não está disponibilizado o lado do Syneco para testar comunição, os testes foram feitos manualmente com a execução de JSON preenchidos manualmente. | IFS |  | 18/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Preparando tarefa de migração dos documentos e vinculos dos mesmos com os cadastros. | IFS |  | 24/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Preparando tarefa de migração dos documentos e vinculos dos mesmos com os cadastros. | IFS |  | 25/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Prompt
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Preparando tarefas de migração dos dados do projeto (estrutura de produtos; roteiros de fabricação; diretrizes de trabalho; documentos e seus vinculos com os roteiros). | IFS |  | 01/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Preparando tarefas de migração dos dados do projeto (estrutura de produtos; roteiros de fabricação; diretrizes de trabalho; documentos e seus vinculos com os roteiros). | IFS |  | 02/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Preparando tarefas de migração dos dados do projeto (estrutura de produtos; roteiros de fabricação; diretrizes de trabalho; documentos e seus vinculos com os roteiros). | IFS |  | 03/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Preparando tarefas de migração dos dados do projeto (estrutura de produtos; roteiros de fabricação; diretrizes de trabalho; documentos e seus vinculos com os roteiros). | IFS |  | 04/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Tarefas |  | Finalizando e testando as tarefas de migração do projeto. | IFS |  | 07/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Realizando carga "migração" dos cadastros de estruturas/roteiros/diretrizes de trabalho. | IFS |  | 15/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Realizando carga "migração" dos cadastros de estruturas/roteiros/diretrizes de trabalho. | IFS |  | 16/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Realizando carga "migração" dos cadastros de estruturas/roteiros/diretrizes de trabalho. | IFS |  | 17/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Templates |  | Criando tarefa de migração e testando para subir carga de documentos (desenhos de engenharia) e vincula-los com o processo (roteiros). | IFS |  | 18/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 99. Interno | Reunião Interna |  | Reunião de alinhamento com os consultores (briefing do projeto). | IFS |  | 02/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 99. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudando alguma possibilidade de utilização da rotina de ressuprimento de estoque, utilizando DOP para controle das ordens de compra e manufatura. | IFS |  | 05/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Pakmatic | 99. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudando alguma possibilidade de utilização da rotina de ressuprimento de estoque, utilizando DOP para controle das ordens de compra e manufatura. | IFS |  | 06/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco |  | Desenvolvimento ajustes referente ao chamado Pak 1010005 Correção - Venda Ordem | IFS |  | 10/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco |  | Desenvolvimento ajustes referente ao chamado Pak 1010007Correção - Origem de Aquisição | IFS |  | 10/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco |  | Desenvolvimento ajustes referente ao chamado Pak 1010023 Controle de Customização Aplicar customização de "Controle de Customização" | IFS |  | 10/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco |  | Desenvolvimento ajustes referente ao chamado Chamado: 1010026 Pak 1010026 Correção - IE do Estado de Minas Gerais Em DesenvolvimentoAplicar Correção Inscrição Estadual de MG - Pakmatic | IFS |  | 11/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco |  | Desenvolvimento ajustes referente ao chamado Pak 1010027 Correção - Exclusão IPI base PIS/COFINS Em Desenvolvimento Correção Exclusão IPI Base PIS/COFINS - Pakmatic | IFS |  | 11/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco |  | Desenvolvimento ajustes referente ao chamado Pak 1010028 Relatórios Contabeis Em Fila Aplicar conteúdo do case G2381643 | IFS |  | 11/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Início do desenvolvimento referente a customização do Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN | IFS |  | 14/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. criando lógica para recuperação do valor do campo | IFS |  | 18/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. criando lógica para recuperação do valor do campo, continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 19/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. criando lógica para recuperação do valor do campo, continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 21/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. atualização do valor, continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 22/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. o, continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 25/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. criando lógica para verificação se o campo estiver vazio, continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 26/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. , continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 27/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. Chamar lógica no BDM calcular, analisando o lugar onde colocar. continuidade no desenvolvimento | IFS |  | 28/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. continuidade no desenvolvimento, ajustes. | IFS |  | 29/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. continuidade no desenvolvimento, ajustes, revisando. | IFS |  | 02/12/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 05. Codigo Natureza de Rendimento REINF |  | Chamado: 1011021 - Codigo Natureza de Rendimento REIN. continuidade no desenvolvimento, Finalização. | IFS |  | 03/12/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010026 - Correção - IE do Estado de Minas Gerais. aplicação de bug | IFS |  | 15/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Pak 1010013 Correção - Fator de Conversão da Ordem de Compra. Aplicação ajustes; | IFS |  | 15/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Ajustes pakmatic Pak 1010013 Correção - Fator de Conversão da Ordem de Compra. | IFS |  | 16/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Validação e correções referentes aos ajustes da pakmatic. Verificação em relação as correções aplicadas. | IFS |  | 17/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Correção referente ao chamado Pak 1010013 Correção - Fator de Conversão da Ordem de Compra Pak | IFS |  | 18/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Pak 1011019 Tradução das descrições das opções da coluna Sped Tipo de Item. Aplicação do ajuste. | IFS |  | 12/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Pak 1011019 Tradução das descrições das opções da coluna Sped Tipo de Item. Inicio do delivery. | IFS |  | 13/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
beatriz.kailane | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Pak 1011019 Tradução das descrições das opções da coluna Sped Tipo de Item. delivery enviado 1004 | IFS |  | 14/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Mapeamento | IFS |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Mapeamento | IFS |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Mapeamento | IFS |  | 21/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Mapeamento | IFS |  | 22/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | Parametrização base de TST | IFS |  | 23/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 03. Preparar Ambiente - Supply Chain |  | Preparação da Base para Treinamento | IFS |  | 26/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 09. Preparar DS's - Supply Chain |  | Preparação da Base e Documentação | IFS |  | 27/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 03. Preparar Ambiente - Supply Chain |  | Preparação da Base e Documentação | IFS |  | 28/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 03. Preparar Ambiente - Supply Chain |  | Revisão de TR e teste base do CLiente | IFS |  | 29/08/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Vendas/CRM | IFS |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Estoque | IFS |  | 10/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Estoque/Expedição | IFS |  | 11/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Compras | IFS |  | 12/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Compras | IFS |  | 13/09/24 | 08:00 | 01:00 | 16:45 | 01:30 | 07:45 | 9.25 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Recebimento/Faturamento | IFS |  | 16/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 03. Preparar Ambiente - Supply Chain |  | treinamento Fiscal | IFS |  | 17/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Fiscal | IFS |  | 18/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento de vendas | IFS |  | 19/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 03. Preparar Ambiente - Supply Chain |  | Estudo apuração ICMS São Paulo e parametrizações//Envio de Layout de Processos // Migração Estados e Municipios GIA SP | IFS |  | 20/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 10. Preparar PST's - Supply Chain |  | Revisão de PST | IFS |  | 25/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 09. Preparar DS's - Supply Chain |  | PAKMATIC reunião alinhamento DS com o cliente alinhamento com João | IFS |  | 11/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Pós Vendav | IFS |  | 31/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 06. Treinamentos - Supply Chain |  | Treinamento Pós Venda | IFS |  | 01/11/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Templates |  | Criação tarefas de Migração | IFS |  | 23/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Templates |  | Criação de tarefa de migração | IFS |  | 24/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Templates |  | Criação tarefa programa atualização de preço, criação dodos básicos padroes, revisão de PST | IFS |  | 26/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Templates |  | Criando tarefa de migração NCM | IFS |  | 03/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Exclusão e input NCM | IFS |  | 04/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:20 | 2.33 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Reunião com Maiara dúvidas Dados Básicos + Migração de NCM | IFS |  | 07/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Criação Templates |  | Reunião Pak migração de material | IFS |  | 14/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Migração de material mestre/Material de estoque/Material de Vendas/Material de impostos | IFS |  | 16/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Reunião Maiara + Migração de itens | IFS |  | 17/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 08. Migrações | Executar Migrações |  | Apoio Pakmatic Estoque | IFS |  | 18/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 09. Extras | Treinamento Fiscal - Visual |  | Re-Treinamento fiscal adicional | IFS |  | 04/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 09. Extras | Treinamento Fiscal - Visual |  | Re-Treinamento fiscal adicional | IFS |  | 05/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 09. Extras | Treinamento Fiscal - Visual |  | Re-Treinamento fiscal adicional | IFS |  | 06/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 09. Extras | Treinamento Fiscal - Visual |  | Re-Treinamento fiscal adicional | IFS |  | 07/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Reunião Interna |  | Alinhamento Projeto Pakmatic | IFS |  | 02/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Reunião Interna |  | Alinhamento João | IFS |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Reunião Anderson//Reunião João // Estudo possibilidade utilização ID disponibilidade na MRP | IFS |  | 03/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Alinhamento agenda com João | IFS |  | 04/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Teste com a aplicação dos Logos | IFS |  | 27/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Alinhamento projeto | IFS |  | 01/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Levantamento Wadaco | IFS |  | 07/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Entrega orçamento Wadaco | IFS |  | 08/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Correção de dois problemas: 1. Erro na criação de regra e 2. erro ao criar IE estado de MG,) | IFS |  | 10/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Reunião alinhamento DS + MIgrações | IFS |  | 10/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Estimativa migração locais de estoque + alinhamento com João | IFS |  | 25/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Aguardardo na sala de reunião treinamento // Revisao base Produção+ teste de deliverys | IFS |  | 28/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Aberturas de chamados + EF Natureza de Rendimento + | IFS |  | 08/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
bruno.albuquerque | Pakmatic | 99. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo - Sped PIS/COFINS Lucro Presumido + Devolução de NF venda Lucro presumido (Estrutura de impostos) + Cte direto no Livro | IFS |  | 11/11/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | . Mapeamento dos requisitos e entendimento de processos | IFS |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | . Mapeamento dos requisitos e entendimento de processos | IFS |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | . Mapeamento dos requisitos e entendimento de processos | IFS |  | 21/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | . Mapeamento dos requisitos e entendimento de processos | IFS |  | 22/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 01. Início | 1. Levantamento dos Requisitos |  | . Mapeamento dos requisitos e entendimento de processos | IFS |  | 23/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 01. Preparação Ambiente - Financeiro |  | . Preparação ambiente e documentação para treinamentos | IFS |  | 26/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 01. Preparação Ambiente - Financeiro |  | . Preparação ambiente e documentação para treinamentos | IFS |  | 27/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 01. Preparação Ambiente - Financeiro |  | . Preparação ambiente e documentação para treinamentos | IFS |  | 28/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 01. Preparação Ambiente - Financeiro |  | . Preparação ambiente e documentação para treinamentos | IFS |  | 30/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 04. Treinamentos - Financeiro |  | Treinamento Financeiro / Contabil | IFS |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 04. Treinamentos - Financeiro |  | Treinamento Financeiro / Contabil | IFS |  | 03/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 04. Treinamentos - Financeiro |  | Treinamento Financeiro / Contabil | IFS |  | 04/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 04. Treinamentos - Financeiro |  | Treinamento Financeiro / Contabil | IFS |  | 05/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 08:00 | 9.5 | Cliente
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 07. Preparar DS's - Financeiro |  | . Preparação de DS financeiro para entrega aos usuários | IFS |  | 06/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 04. Treinamentos - Financeiro |  | . Treinamento financeiro /Contabil | IFS |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 07. Preparar DS's - Financeiro |  | Preparação de DS financeiro para entrega aos usuários | IFS |  | 10/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 07. Preparar DS's - Financeiro |  | . Finalização de DS's e inicio da geração dos PST's | IFS |  | 11/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 11. Preparar PST's - Financeiro |  | . Gerando PST Financeiro / Contabil | IFS |  | 20/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 11. Preparar PST's - Financeiro |  | . Gerando PST Financeiro / Contabil | IFS |  | 23/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 01. Preparação Ambiente - Financeiro |  | . Revisão das parametrizações de Produção para alinhamento próxima fase | IFS |  | 27/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 07. Preparar DS's - Financeiro |  | . Suporte Aline Contábil nas questôes de posting contábil por grupo de compra e revisão de alguns postings para ajudar a finalização das parametrizações | IFS |  | 16/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 04. Treinamentos - Financeiro |  | . Finalização do treinamento financeiro com a usuária Marta Silva na parte de contas a receber, tesouraria e pagamento eletrônico | IFS |  | 23/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 03. Estabelecer Solução | 11. Preparar PST's - Financeiro |  | . Revisão de algumas parametrizações de dados basicos da base PRODUCAO e geração de modelo layout para importação ativo imobilizado para preenchimento a fim de utilizá-lo como atividade no teste de cenario | IFS |  | 28/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 99. Interno | Reunião Interna |  | Reunião Alinhamento Projeto Pakmatic | IFS |  | 02/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
denis.milaski | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | .Levantamento e abertura de chamados aplicações Pakmatic | IFS |  | 10/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco | PAKMATIC | Chamado 1010016 - Início do desenvolvimento. | IFS |  | 14/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:15 | 2.25 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco | PAKMATIC | Chamado 1010016 - Continuação do desenvolvimento. | IFS |  | 15/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco | PAKMATIC | Chamado 1010016 - Continuação do desenvolvimento. | IFS |  | 16/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 02. Integração Sistema Syneco | PAKMATIC | Chamado 1010016 - Finalização do desenvolvimento e testes com o Anderson onde era possível testar. | IFS |  | 17/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:10 | 4.17 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Bruno com scripts de IBGE e vendo condição em uma tela de como habilitar um BDM. | IFS |  | 21/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Cristiano com impressão de documentos anexados através de uma opção de uma DLG de um relatório. | IFS |  | 22/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Anderson para verificar a customização de gerar várias OFs baseado na estrutura. | IFS |  | 30/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Bruno para ver onde é utilizado a fatura pro forma. | IFS |  | 02/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Orçamento/Entendimento | PAKMATIC | Reunião com a Pakmatic e a SKA sobre a integração. Conversa posterior com o Anderson para falar sobre a integração. | IFS |  | 24/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Bruno com Data Migration. | IFS |  | 24/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Anderson com questões do macro do docman. | IFS |  | 25/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Bruno com problema de atualizar preço base usando o conjunto de custo 1. | IFS |  | 26/09/24 | 08:30 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Apoio ao Cristiano com EF Syneco da Pakmatic e alteração de um status de roteiro em produção. | IFS |  | 03/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Orçamento/Entendimento | PAKMATIC | Estimativa do chamado 1010016. | IFS |  | 11/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Envio do delivery 1000 contendo diversas correções. | IFS |  | 23/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Chamado 1010026 - Apoio à Beatriz com o chamado e analisando o problema, a DLL do Sintegra não valida essa IE, será necessário criar uma rotina de banco para validar o IE de MG. | IFS |  | 23/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Pakmatic | 99. Interno | Outros | PAKMATIC | Analisando o delivery 1001 que foi aplicado o da Virtu por conta de ter sido passado o FTP da Virtu. | IFS |  | 28/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010008 - Correção - Tela De Notas Fiscais sem Vinculo Com CTE - Aplicação da correção e finalização. | IFS |  | 15/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010009 - Correção - Erro ao Lançar Nota Fiscal Cancelada - Aplicação da correção e finalização | IFS |  | 15/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010010 - Correção - Recuperação da Alíquota do Imposto ISS - Criação do case e package. | IFS |  | 15/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010010 - Correção - Recuperação da Alíquota do Imposto ISS - Finalização do ajuste. | IFS |  | 16/10/24 | 09:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010012 - Correção - Estrutura de Impostos São Paulo Difal - Finalização do ajuste. | IFS |  | 16/10/24 | 09:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010014 - Correção - Erro no Cálculo do Preço Base do Material de Vendas - Finalização do ajuste. | IFS |  | 16/10/24 | 09:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010029 - Aumentar em TELA campo Ref. Pagamento na rotina Pagamento Fornecedor -Inicialização do ajuste. | IFS |  | 16/10/24 | 09:30 | 01:00 | 15:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | - Correção das packages criadas erroneamente. - Modificação dos arquivos de todas as packages, para correção da package na assinatura. - Arquivos enviados novamente para o Haverst. | IFS |  | 17/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010029 - Aumentar em TELA campo Ref. Pagamento na rotina Pagamento Fornecedor. - Tarefa finalizada e enviada para o Haverst. | IFS |  | 17/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Reunião com Wander para avaliação das correções. | IFS |  | 18/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010011 - Correção - Registro R-4020 para Envio do TXT Reinf - Tarefa finalizada e enviada para o Haverst. | IFS |  | 18/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010005 - Correção - Venda Ordem- Correção aplicada e autobuilder realizado. | IFS |  | 29/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Chamado: 1010005 - Correção - Venda Ordem- Correção de dois arquivos.- Autobuilder. Tarefa finalizada, delivery 1002 enviado. | IFS |  | 30/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Prompt
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Resolução do problema com o delivery 1002 enviado no dia 30/10. | IFS |  | 31/10/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
jhenifer.ribeiro | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Chamado: 1010011 - Correção - Registro R-4020 para Envio do TXT Reinf- Correção realizada e enviada no Delivery 1005. | IFS |  | 14/11/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
joao.santos | Pakmatic | 01. Início | 9. Gerenciamento |  | Mapeamento solução | IFS |  | 19/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 04:00 | 5.5 | Cliente
joao.santos | Pakmatic | 01. Início | 9. Gerenciamento |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 20/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Cliente
joao.santos | Pakmatic | 01. Início | 9. Gerenciamento |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 21/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Cliente
joao.santos | Pakmatic | 01. Início | 9. Gerenciamento |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 22/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 01:30 | 04:00 | 5.5 | Cliente
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Estimando customização, preparando ambiente para desenvolvimento e iniciando o desenvolvimento, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 11/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:40 | 3.67 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Desenvolvendo campos, criando .cdb e .ins e analisando origem dos dados para iniciar desenvolvimento da rotina de geração automática do código de material, referente ao chamado , referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 14/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | customizando telas e iniciando desenvolvimento da rotina de geração de código de material automaticamente, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 15/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Analisando e desenvolvendo logica de geração de código de material, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 16/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Desenvolvendo rotina de geração de código de material, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 17/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Desenvolvendo logica para gerar valor sequencial que será usado no código do material e testes, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 21/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Finalizando desenvolvimento de rotina para gerar código de material automaticamente, testando em tst por falta de dados no dev, esbarando em ponto que não tinha sido previsto na QS (cadastro no material mestre), conversando com o consultor para ver como ficaria esse ponto, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 22/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica |  |  | Ajustando rotina da rotina de geração do código de material e teste, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 23/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Finalizando rotina, tradução e testes no ambiente tst do cliente, 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 24/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Comentando e subindo os arquivos para o Havest e delivery 1001, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 25/10/24 | 08:00 | 01:00 | 15:50 | 00:00 | 06:20 | 6.33 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Finalizando ajuste de local de chamada da rotina e iniciando o delivery, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 31/10/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica | 01. Automatização criação código material estoque |  | Finalizando ajustes e delivery 1003, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 01/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
larissa.mendes | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Testando no ambiente do cliente descobrir que a rotina de inserir o próximo valor estava rodando mais de uma vez e salvando a sequencia errada, ajustando local de chamada da rotina de inserir o próximo valor da sequencia do código de material, referente ao chamado 1010015 - Customização => Codificação Automática de Material | IFS |  | 30/10/24 | 08:00 | 01:00 | 14:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
rafael.bagoli | Pakmatic | 99. Interno | Orçamento/Entendimento | PAKMATIC | (Pakmatic) Auxilio na construção de tarefa programada e análise de preço base com a consultoria | IFS |  | 26/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
uilton.amaral | Pakmatic | 99. Interno | Orçamento/Entendimento | PAKMATIK | pakmatik - suporte ao bruno | IFS |  | 11/11/24 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 07. Customizações - Técnica |  |  | Suporte a Larissa e Beatriz com Aplicação de chamados e Customização | IFS |  | 11/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 09. Extras |  |  | Validando Ambiente porém após toda a analise descobrimos que a IFS liberou o ambiente errado pra gente, aguardando novo ambiente para validar. | IFS |  | 03/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | PAKMATIC - Em conjunto com o Bruno - Emissão de Nota com operação complementar via expedição e correções no cancelamento de nf de saída | IFS |  | 26/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte ao Bruno com correções nas apurações, foram feitos ajustes que será aberto um chamado quando tiver o citrix liberado e Criando a role PAK_FULL no ambiente prod e tst | IFS |  | 29/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Validando ambiente pakmatica liberado no citrix e divisão de tarefas para as estagiárias novas tarefas essas que foram abertas pelos consultores | IFS |  | 09/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte ao Bruno com erro inscrição estadual e erro ao dar novo - e Suporte a Beatriz com Chamados de passar ajustes pro Harvest | IFS |  | 10/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Aplicação de alguns cases de ajustes para que o Douglas e a Larissa seguissem com os desenvolvimentos e distribuição das demais tarefas entre Jhenifer e Beatriz | IFS |  | 14/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte as estagiárias com aplicações de correções de bugs | IFS |  | 15/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte as Estagiárias com aplicações de bugs | IFS |  | 17/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte e validação nas demandas de aplicações de correções feitas pela Jhenifer e pela Beatriz | IFS |  | 18/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte a Jhenifer com Chamado 1010005 Correção - Venda Ordem | IFS |  | 29/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Suporte a Jhenifer com ajustes no chamado do Venda Ordem - Ajustes de bugs | IFS |  | 30/10/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
wanderson.santana | Pakmatic | 99. Interno | Outros |  | Aplicação Cancelamento de NF apos impressão do titulo e aplicação de NFS | IFS |  | 08/11/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Pakmatic | 99. Interno | Reunião Interna |  | Suporte Beatriz, tirar dúvidas no desenvolvimento de customização | IFS |  | 02/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 1021:40