## Sheet1
Cliente: | CAMORIM SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
Projeto: | Camorim
Emitido em: | 03/07/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | Suporte remoto,Realizamos a correção necessária e, ao validar, identificamos um erro no cloud fiscal. Observamos que uma grande parte das Notas Fiscais que não contêm impostos não está sendo integrada corretamente. Já encaminhamos o problema para a equipe da Millenium para análise. | IFS |  | 04/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto.Apoio funcional ao Rodrigo no atendimento chamados internos da Camorim | IFS |  | 07/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto.Realizamos a correção dos CNPJs, porém, ainda é necessário que o suporte da Millenium faça uma análise.Relatei ao Rodrigo que o envio de suporte por e-mail para a Millenium é muito custoso e demorado, o que prejudica o prazo de entrega. Sugeri que o atendimento seja feito por chamada (Teams) com a equipe da Prompt em conjunto com o time da Millenium. | IFS |  | 11/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto.Apoio ao Rodrigo no atendimento chamados internos e correção do Reinf R4020 | IFS |  | 14/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | apoio funcional ao tecnico Uilton na correçao Reinf.a correçao das NF sem impostos foi validado com sucesso, ficando pendente o PCC para corrigir | IFS |  | 18/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto.Apoio funcional ao Rodrigo no atendimento chamdos internos da Camorim | IFS |  | 21/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | Reunião com o Rodrigo e Alan e elaboração EF topico 3.3 Implementação de Emissão de INSS 13% (11+2%) | IFS |  | 25/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remotoApoio funcional ao Rodrigo no atendimento chamados internos | IFS |  | 28/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | Camorim | Extra | Funcional |  | Apresentação Orçamento e Contabilidade Gerencial | IFS |  | 19/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | Camorim | Interno | Outros |  | Parâmetros para acesso à Camorim | IFS |  | 18/06/24 | 08:30 | 01:00 | 21:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
beatriz.kailane | Camorim | Customização - Técnico | Revisão do texto no layout customizado da OC |  | Atuando no Chamado: 1006023 Camorim 1006023 Boleto impresso ao imprimir titulo. Controle dee customização, iniciado o delivery. | IFS |  | 19/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
beatriz.kailane | Camorim | Customização - Técnico | Revisão do texto no layout customizado da OC |  | Chamado: 1006023 ; Boleto impresso ao imprimir titulo. Delivery 1186 enviado | IFS |  | 20/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Camorim | Extra | Técnica |  | Chamado: 1006005; Camorim Correção de problema de balanceamento e Chamado: 1006008 Correção Problema metodo de pagamento Camorim. Aplicada correções e atualizadas no haverst. | IFS |  | 05/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Camorim | Extra | Técnica |  | Envio do delivery 1184. Camorim. Referente aos chamados 1006005Descrição: Correção de problema de balanceamento, Chamado: 1006006Descrição: Títulos - Diferença Valores, Chamado: 1006007Descrição: Problema de geração de parcelas, Chamado: 1006008Descrição: Correção Problema método de pagamento e 1006009 Correção de problema de descontos | IFS |  | 07/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Projeto Req to Pay - Camorim | IFS |  | 12/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Alinhamentos de Trabalho R2P Prompt <> Camorim | IFS |  | 13/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Projeto Req to Pay Camorim | IFS |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Ambientação IFS - Req to Pay | IFS |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Projeto Req to Pay Camorim <> Prompt | IFS |  | 21/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Req to Pay <> Camorim + Prompt | IFS |  | 26/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 07. Alíquota Adicional de Retenção INSS | CAMORIM | Elaboração EF para melhorias CamorimAliquota adiciona INSSTaxa moeda | IFS |  | 24/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Realizado Call de alinhamento. Realizamos os testes abaixo e todos estão ok:Título de cliente com erro de balanceamentoDiferença de títulos com o mesmo valor derivado da quantidade de linhas da OVInclusão de parcelamento no título para impressão de boletoAjuste no arredondamento no descontoLiberar Delivery | IFS |  | 03/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Tratativas do Boleto e Melhorias Especificações das melhorias | IFS |  | 05/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | 1.5.1 Automação Atualização Taxa Câmbio (API Bacen)3.4 Automação para Obrigação Rateio de ISS3.6 Automação do 2º Campo de Endereço do Cliente na Ordem de Venda | IFS |  | 10/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Tratativas Boleto | IFS |  | 12/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | 3.5 Ajuste/Automação Domicílio Bancário Padrão Empresa de Emissão3.2 Supressão Apontamento Operação (502 e 504) em Emissão Comum | IFS |  | 12/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Tratativas Boleto | IFS |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Tratativas Boleto | IFS |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Verificado problema na geração do arquivo de remessa para banco.A Camorim possui um rateio dos impostos no titulo, por linha. A ordem de venda tem 4 linhas do mesmo item SERVIÇO, mas que estão em centro de custos diferente.Ex.: 70633,00 o dividido em 4 linhas de 17658,25Calculo 5% de ISS. Atualmente calcula 5 pra cada linha70633,00 / 4 = 17658,25 * 5% = 882,91882,91 * 4 (linhas) = 3531,64No entanto se fizermos o calculo pelo total da venda teremos uma diferença:70633 * 5% = 3531,65Possível solução:devemos pegar o valor total do serviço e calcular o ISS como se fosse item únicoajustar a eventual diferença que houvesse, na linha de maior valor e se todas fossem iguais, na primeira linha. Essa solução será para todos os tributos tributos retidos (PCC, IR, INSS e ISS) que houver na nota fiscal. | IFS |  | 26/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
denis.milaski | Camorim | Extra | Funcional |  | .Alinhamento de trabalho R2P Prompt - Camorim | IFS |  | 12/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Camorim | Extra | Funcional |  | .Alinhamento de trabalho R2P Prompt - Camorim | IFS |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Camorim | Extra | Funcional |  | Projeto Req to Pay Camorim | IFS |  | 19/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Camorim | Extra | Funcional |  | Projeto Req to Pay Camorim | IFS |  | 21/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Camorim | Extra | Funcional |  | Projeto Req to Pay Camorim | IFS |  | 26/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jhenifer.ribeiro | Camorim | Extra | Técnica |  | - Camorim- Correção e modificação de arquivos da "payment_plan_api.Get_Net_Amount", "payment_plan_api.Get_C_Creared_Amount" e "view payment_plan_boleto". Enviados para o Haverst na package B_G2390405-1.- Correção e modificação de arquivos da "view payment_plan_boleto". Enviados para o Haverst na package B_G2390415-1.- Correção e modificação de arquivo da "invoice_disc_api.Update_Discount_Line". Enviados para o Haverst na package B_G2390418-1. | IFS |  | 04/06/24 | 10:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Criando case, peckage e reservando arquivos, Ordem de Venda - Endereços | IFS |  | 19/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Replicando dados dos campos cabeçalho, Ordem de Venda - Endereços | IFS |  | 20/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Testes e aperfeiçoamento do codigo , Ordem de Venda - Endereços | IFS |  | 21/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Resolvedo bugs e testes ,Ordem de Venda Endereços | IFS |  | 24/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Controle de custom e check in de arquivos, Ordem De Venda Endereços | IFS |  | 25/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Criando case, peckage e reservando arquivos, Ordem de Venda - DOMICILIO BANCARIO | IFS |  | 27/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Prompt
matheus.boeira | Camorim |  |  |  | Replicando informações de Métodos de Pagamento , Ordem de Venda - DOMICILIO BANCARIO | IFS |  | 28/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
rafael.bagoli | Camorim | Extra | Técnica |  | Análise e debug de títulos rateados com título antecipado de retenção de imposto | IFS |  | 26/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Verificação de problema com boleto | IFS |  | 03/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | verificação de problemas com valores do reinf | IFS |  | 04/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Verificação de problema de geração de boleto: Boleto ja aparece impresso | IFS |  | 06/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Alocação Camorim - Verificação de problema com reinf 4020 para notas sem retenções | IFS |  | 07/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Verificação de problemas com boletos que saem ja impressos ao imprimir titulo | IFS |  | 10/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Verificação de problema com reinf 4020 sem retenções | IFS |  | 11/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Desenvolvimento Custom de Reimpressão de boletos | IFS |  | 13/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Correções de problemas de reinf para ajustes de rotina para envio de notas sem retenções; Reuniao com cliente; | IFS |  | 14/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Verificação e correção de problemas de boleto ao inserir o registro na tela de proposta de pagamento; Reuniao com cliente; Ajustes no boleto para exibir a instrução de acordo com o modelo definido pelo cliente | IFS |  | 17/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Verificação de valores de notas com retenção para o REINF; Reunião com o cliente para validação de valores | IFS |  | 18/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Atualização do harvest com todas os ajustes pendentes para geração de delivery; Reunião com o cliente e analise de problema com parametrizações de boletos | IFS |  | 19/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | Camorim | Interno | Outros |  | Suporte ao Uilton com desenvolvimento do Chamado: 1006023 - Boleto impresso ao imprimir titulo | IFS |  | 13/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Camorim | Interno | Outros |  | Suporte ao Claudio e Rafael com Customização G2390405 "Títulos - Diferença Valores" - que esta gerando diferença de centavos, solução proposta técnica passada pro Claudio conversar com o João/Cliente e analisar o melhor caminho a seguir. | IFS |  | 26/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 357:30