## Sheet1
Cliente: | PROJECTUS
Projeto: | PROJECTUS
Emitido em: | 03/07/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
bruno.albuquerque | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos SC |  | Verificação e treinamento Dados Básicos Supply Chain (Compras, Recebimento, Vendas, Nota Fiscal, Impostos) | IFS |  | 23/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos SC |  | Suporte e treinamento de dados básicos | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
demetrio.ribeiro | PROJECTUS | Testes e Validações | Financeiro |  | Simulação de processo de contas a pagar. Parametrização de Método de Pagamento e Endereço de Pagamento Eletrônico. Identificação de erros de natureza técnica referente a Taxa Câmbio Imposto e erro de número de Série Sequencial entre a V7 para a V10. | IFS |  | 05/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
demetrio.ribeiro | PROJECTUS | Testes e Validações | Financeiro |  | Contact Report referente a reunião realizada em 05/06 | IFS |  | 07/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
demetrio.ribeiro | PROJECTUS | Testes e Validações | Financeiro |  | Revisão do processo de criação de título manual do fornecedor/ Criação de Proposta de Pagamento/ Criação de Ordem de Pagamento/ Parametrização de Modelo de Arquivo/ Validação de arquivo de remessa de pagamento junto ao banco Santander/ Análise de Títulos de fornecedores em Auto-faturamento. | IFS |  | 10/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
demetrio.ribeiro | PROJECTUS | Testes e Validações | Financeiro |  | Revisão de pendências: Criação de Modelo de Pagamentos Diversos. Arquivo externo para lançamentos contábeis (Extvoucher). | IFS |  | 21/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
demetrio.ribeiro | PROJECTUS | Testes e Validações | Financeiro |  | Treinamento: Criação de título manual de fornecedor com base em modelo de título de fornecedor.Alocação periódica, Pagamento de cliente, Ativo fixo e Código de baixa. | IFS |  | 28/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | PROJECTUS | Interno | Reunião Interna |  | Alinhamento Fabio Lenhate atividades novo cliente Projectus | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
denis.milaski | PROJECTUS | Interno | Outros |  | . Revisão Planilha de parametrizações para treinamento dados básicos. Reunião com Bruno para alinhamento de como conduzir atividades | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
denis.milaski | PROJECTUS | Interno | Outros |  | . Acesso a base, levantamento de informações e testes para preparação de treinamento | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos FIN |  | . Treinamento dados básicos Contabilidade | IFS |  | 25/10/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos FIN |  | . Treinamento dados básicos Financeiro | IFS |  | 26/10/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Interno | Orçamento/Entendimento |  | Reunioes e Planejamento para inicio do projeto | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Interno | Orçamento/Entendimento |  | Planejamento inicial | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Testes e Validações | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 15/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Testes e Validações | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 20/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Testes e Validações | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 27/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 23/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 28/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 06/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 08/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | PROJECTUS | Treinamentos | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 18/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Verificação e Treinamento Dados Básicos Financeiro (Contabilidade, Contas a Receber, Contas a Pagar) | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Verificação e Treinamento Dados Básicos Financeiro (Contabilidade, Contas a Receber, Contas a Pagar) | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
jefferson.felix | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Criação de cenários de testes de processos de contas a pagar, receber e tesouraria na base demo do cliente. | IFS |  | 05/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Teste de transações de contas a pagar, receber e tesouraria na base Suporte do cliente. | IFS |  | 07/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
jefferson.felix | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Teste de transações de Ativo Fixo na base Suporte do cliente. | IFS |  | 08/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Testes finais de transações de Ativo Fixo, AP, AR e Tesouraria na base Suporte do cliente. | IFS |  | 11/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Treinamentos | Suporte a Parametrização FIN |  | Suporte configuração e parametrização Financeiro | IFS |  | 29/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo FIN |  | Preparação da base demo do cliente para treinamento de processos. | IFS |  | 01/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo FIN |  | Criação de cenários de testes de processos de contabilidade na base demo do cliente. | IFS |  | 04/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo FIN |  | Treinamento de Processo Financeiro | IFS |  | 06/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
jefferson.felix | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo FIN |  | Treinamento de Processo Financeiro | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Preparação da Apresentação - Projectus | IFS |  | 17/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Preparação da Apresentação Projectus | IFS |  | 21/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Acesso a ambiento do cliente PROJECTUS - verificação de cadastros/ Testes | IFS |  | 24/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Revisão para apresentação | IFS |  | 27/11/23 | 07:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Montagem do DS Projectus | IFS |  | 29/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Reunião Interna |  | Reunião - Projectus - Duvidas e Orientações | IFS |  | 29/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Levantamento e Organização para Treinamento de Processos + Testes | IFS |  | 29/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Treinamento/Testes - Cliente Projectus | IFS |  | 01/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes na Base do Cliente Projectus | IFS |  | 06/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Prompt
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Teste e Verificações - IFS - Projectus | IFS |  | 12/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Estudo/Capacitação |  | Teste + Manual - Projectus | IFS |  | 13/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
tatiane.sousa | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Contact referente a reunião do dia 21/05/24 - Solicitado por Fabio | IFS |  | 23/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Testes e Validações | Gerenciamento |  | Teste / Análise da Base do Cliente Projectus + Manual | IFS |  | 28/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Testes e Validações | Gerenciamento |  | Apoio ao usuário chave para testes e validações | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos FIN |  | e Treinamento - Dados Básicos | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos FIN |  | Treinamento de Dados Básicos | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Dados Basicos FIN |  | Treinamento de Dados Básicos | IFS |  | 27/11/23 | 07:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo SC |  | Treinamento - Compra e Recebimento | IFS |  | 05/12/23 | 07:00 | 01:00 | 17:45 | 00:00 | 09:45 | 9.75 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo SC |  | Testes - Vendas e Faturamento | IFS |  | 08/12/23 | 07:00 | 01:00 | 18:10 | 00:00 | 10:10 | 10.17 | Casa
tatiane.sousa | PROJECTUS | Treinamentos | Treinamento Processo SC |  | Treinamento Fiscal e Estoque | IFS |  | 14/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane com erro de cadastros de material, erro de banco nas transações e titulo - após analise e conversar com a Tatiane encontramos problemas em cargas feita pela equipe terceira de suporte | IFS |  | 21/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | PROJECTUS | Interno | Outros |  | Projectus - Processamento de oC de forma automática, parametrização junto com a Tatiane | IFS |  | 20/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 331:25