## Sheet1
Cliente: | Lotus ICT Empreendimentos S/A.
Projeto: | Lotus
Emitido em: | 08/04/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | Lotus | 01. Início | Kickoff |  | Reunião de kickoff. | IFS |  | 06/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Reunião de entendimento dos requisitos do módulo de projetos, para construção do workshop. | IFS |  | 18/10/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Reunião entendimento dos requisitos fiscais de conectividade. | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 01. Início | Criação Empresa, Site, etc |  | Elaborando documentação do projeto: DS dos módulos de Projetos; Gerenciamento de Documentos; e Despesas de Viagem. | IFS |  | 07/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação do ambiente race para elaboração do prototipo para o workshop. | IFS |  | 10/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparando cenários na base race, para demonstração protótipo. | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação do workshop do módulo de projetos. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Elaborando documento PM do modulo de projetos. | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Demonstração workshop Despesas de Viagens (reembolso). | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Demonstração workshop Gerenciamento de Documentos. | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Preparando documento PM. | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Elaborando documentação do projeto: Contact Report e PM do módulos de Projetos; Gerenciamento de Documentos; e Despesas de Viagem. | IFS |  | 10/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Iniciando documento PM do módulo despesas de viagem. | IFS |  | 17/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Preparando documentação PS dos módulos (GED; Projetos e Despesas de Viagem). | IFS |  | 22/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Preparando documentação PS dos módulos (GED; Projetos e Despesas de Viagem). | IFS |  | 24/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Elaborando documentação do projeto: DS dos módulos de Projetos; Gerenciamento de Documentos; e Despesas de Viagem. | IFS |  | 08/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Elaborando documentação do projeto: Contact Report e PM do módulos de Projetos; Gerenciamento de Documentos; e Despesas de Viagem. | IFS |  | 08/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Treinamento de inserção dos dados basicos e principais cadastros do módulo de projetos. | IFS |  | 13/11/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Treinamento inserção dados básicos de Depesas de Viagem. | IFS |  | 16/11/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Treinamento inserção dados básicos Gerenciamento de Documentos. | IFS |  | 16/11/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Apoio a inserção dos dados básicos (módulos: Projeto; GED e despesas de viagem). | IFS |  | 21/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Apoio a inserção dos dados básicos (gerenciamento de projetos; GED e Despesas de Viagem). | IFS |  | 01/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Disponivel para suporte em duvidas dos usuários e analisando os dados cadastrados e atualizando planilha de controle. | IFS |  | 11/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Projetos, Planejamento e Programação, Orçamento e Apontamentos |  | Treinamento dos processos. | IFS |  | 15/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Projetos, Planejamento e Programação, Orçamento e Apontamentos |  | Treinamento dos processos de projeto. | IFS |  | 18/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Projetos, Planejamento e Programação, Orçamento e Apontamentos |  | Treinamento de processos. | IFS |  | 19/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Despesas de Viagem e Gerenciamento de Documentos |  | Treinamento dos processos. | IFS |  | 20/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 05. Testes de Cenários | Projetos, Planejamento e Programação, Orçamento e Apontamentos |  | Apoio nos testes de cenário. | IFS |  | 08/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 05. Testes de Cenários | Projetos, Planejamento e Programação, Orçamento e Apontamentos |  | Apoio nos testes de cenário. | IFS |  | 09/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 05. Testes de Cenários | Gerenciamento de Documentos |  | Apoio aos testes de cenário. | IFS |  | 10/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 05. Testes de Cenários | Despesas de Viagem |  | Apoio aos testes de cenário. | IFS |  | 10/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 05. Testes de Cenários | Projetos, Planejamento e Programação, Orçamento e Apontamentos |  | Apoio aos testes de cenário. | IFS |  | 12/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Projetos/DocMan/Desp. de Viagem |  | Teste de ciclo. | IFS |  | 29/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Projetos/DocMan/Desp. de Viagem |  | Apoio ao teste de ciclo. | IFS |  | 31/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Projetos/DocMan/Desp. de Viagem |  | Apoio ao teste de ciclo. | IFS |  | 01/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Projetos/DocMan/Desp. de Viagem |  | Suporte ao teste de ciclo. | IFS |  | 02/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Projetos/DocMan/Desp. de Viagem |  | Suporte ao teste de ciclo. | IFS |  | 08/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte ao go live. | IFS |  | 04/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte ao go live. | IFS |  | 05/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte ao teste de ciclo. | IFS |  | 06/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte ao go live. | IFS |  | 07/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte ao teste de ciclo. | IFS |  | 08/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 11/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 13/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 19/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 21/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 26/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte remoto ao go live. | IFS |  | 28/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Alinhamento inicial sobre o projeto com os consultores. | IFS |  | 29/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudando processo de project delivery, iniciando a construção de cenário na base demo. | IFS |  | 29/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudando processos de previsão e orçamento de projeto; curva S e aprovação do orçamento projeto. | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudando processos de projeto (interface do IFS com o MS Project). | IFS |  | 23/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
anderson.cristiano | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Investigando e corrigindo bug identificado na aprovação das despesas de viagem. Chamado: 1002014 Corrigir bug aprovação despesa viagem. | IFS |  | 09/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
anito.camilo | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Reunião inicial com o João | IFS |  | 29/09/23 | 10:00 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
bruno.albuquerque | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apoio contrato de venda com 2 itens explicação | IFS |  | 06/03/24 | 08:00 | 01:00 | 22:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Kickoff |  | kICKOFF LOTUS | IFS |  | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Protótipo de Requisitos | IFS |  | 17/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Criação Empresa, Site, etc |  | Criação das empresas no ambiente PRD | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Prompt
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Documentação | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Testes e validações | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Criação Empresa, Site, etc |  | Ajuste Períodos Contábeis | IFS |  | 21/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 01. Início | Criação Empresa, Site, etc |  | Ajuste DS`s + Calendário Ativo Fixo devido ajuste de períodos contábeis | IFS |  | 21/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação de ambiente e documentação | IFS |  | 10/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | contact + protótipo + PST | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | testes ambiente DEMO | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Testes para apresentação de solução contábil | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Documentação | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | apresentação dos requisitos contábeis e documentação | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação Ativo Fixo e Financeiro | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Padronização de documentos de mapeamento | IFS |  | 25/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação Contas a Receber | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Finalização e Entrega de documentos | IFS |  | 30/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
carlos.batista | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Ajuste de Documentos | IFS |  | 04/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Treinamento Dados Básicos | IFS |  | 13/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Treinamento Dados Básicos | IFS |  | 14/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | DS / PST / Revisão de Documentos | IFS |  | 16/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Ajuste de períodos contábeis | IFS |  | 17/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Rev 2 Mapeamento | IFS |  | 27/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Parametrização | IFS |  | 06/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Suporte Parametrizacao | IFS |  | 07/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Financeiro | IFS |  | 08/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Layout FOPAG | IFS |  | 08/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Dados Básicos - Revisão | IFS |  | 11/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Parametrizacão | IFS |  | 11/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Configuração Pagfor (Itaú) | IFS |  | 11/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Revisão Dados Básicos | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Ajuste Parametros/ Preparação Treinamentos CO/CP/CR | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte importação c. custos, fornecedores e dúvidas em processos no ambiente PRODcom Daniel Lima, Daniel Marques e Perdigão | IFS |  | 20/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | início testes pagamento eletrônico Itaú | IFS |  | 26/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Parametrização para testes ambiente de suporte | IFS |  | 26/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Testes bancários Pagfor + Ativo Fixo + Eventos | IFS |  | 28/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Ativo Fixo + Estudo Consolidação + Documentações p/ Fase de Testes | IFS |  | 02/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Ativo Fixo + Estudo Consolidação + Documentações p/ Testes | IFS |  | 03/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Ativo Fixo + Estudo Consolidação + Documentações p/ Testes | IFS |  | 04/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Suporte Ativo Fixo + Estudo Consolidação + Documentações p/ Testes | IFS |  | 05/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Pagamento Eletronico e Testes | IFS |  | 09/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Dados Básicos e Ativo Fixo | IFS |  | 19/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | suporte dados basicos e pgto eletrônico | IFS |  | 05/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | suporte dados basicos / treinamento / testes / homolog pgto eletronico | IFS |  | 09/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Reunião e Reapresentação Orçamento ADM | IFS |  | 19/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Parametrizações | IFS |  | 19/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
carlos.batista | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Contabilidade / Ativo Fixo / Grupo Consolidação / Orçamento |  | Treinamento Contábil | IFS |  | 13/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria (Fluxo de Caixa) |  | Treinamento Financeiro | IFS |  | 15/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria (Fluxo de Caixa) |  | Treinamento Processos Financeiro | IFS |  | 18/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Contabilidade / Ativo Fixo / Grupo Consolidação / Orçamento |  | Treinamento Processos Contábil | IFS |  | 19/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Contabilidade / Ativo Fixo / Grupo Consolidação / Orçamento |  | Treinamento e Suporte Parametrização | IFS |  | 21/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contabilidade / Ativo Fixo |  | Testes Consolidação e Documentação | IFS |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contabilidade / Ativo Fixo |  | Testes e Validação de Processos PST | IFS |  | 11/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contabilidade / Ativo Fixo |  | Validação Cenarios | IFS |  | 12/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contabilidade / Ativo Fixo |  | Testes Grupo Consolidação / Revisão para PST / Validação Ativo Fixo | IFS |  | 15/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria |  | Validação PST / Testes Depto. Financeiro | IFS |  | 16/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria |  | Validação Processos Financeiro | IFS |  | 18/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contabilidade / Ativo Fixo |  | Validação Consolidação | IFS |  | 22/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contas a Pagar / Contas a Receber / Tesouraria |  | Revisão Testes Cenário x Ciclo | IFS |  | 24/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Financeiro/Contábil |  | Testes Ciclo | IFS |  | 29/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Financeiro/Contábil |  | Testes de Ciclo | IFS |  | 31/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Financeiro/Contábil |  | Testes de Ciclo | IFS |  | 01/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Financeiro/Contábil |  | testes de ciclo | IFS |  | 02/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Financeiro/Contábil |  | Testes de Ciclo | IFS |  | 08/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 4. Treinamentos Adicionais |  | Suporte Operacional Adicional | IFS |  | 29/02/24 | 08:30 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 18/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 19/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 20/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live | IFS |  | 21/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 22/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 25/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 26/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 27/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live / Revisão Orçamento / Suporte Operacional Contas a Pagar / Contas a Receber / Fluxo de Caixa / Rerlatórios Financeiros / Saldos contábeis / Parametrização de Eventos e Contas contábeis / Reuniões e Feed backs / Apoio Raissa e Juliana / Apoio Amanda e Patricia no Fiscal / Apoio Eduardo, Leonardo, Augusta, Luiz Perdigão em duvidas operacionais e de processos em orçamento, compras, vendas e projetos. | IFS |  | 28/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Migração Dados Vivos |  | Suporte Operacional + Migrações | IFS |  | 26/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Migração Dados Vivos |  | Suporte Operacional + Migrações | IFS |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 20:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Migração Dados Vivos |  | Suporte Adicional Hrs Extras | IFS |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 20:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Migração Dados Vivos |  | Suporte + preparação go live | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 10:30 | 10.5 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Migração Dados Vivos |  | Suporte Operacional + Migrações | IFS |  | 29/02/24 | 08:30 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 01/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 04/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 05/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 06/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 07/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 08/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 11/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 12/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 13/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 14/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 15/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Reuniões, acompanhamento key user financeiro, orçamento e projetos, contabilidade lctos manuais, reclassificação e parametrização de eventos contábeis. | IFS |  | 01/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Reuniões, acompanhamento key user financeiro, orçamento e projetos, contabilidade lctos manuais, reclassificação e parametrização de eventos contábeis. | IFS |  | 02/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Reuniões, acompanhamento key user financeiro, orçamento e projetos, contabilidade lctos manuais, reclassificação e parametrização de eventos contábeis. | IFS |  | 03/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Reuniões, acompanhamento key user financeiro, orçamento e projetos, contabilidade lctos manuais, reclassificação e parametrização de eventos contábeis. | IFS |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Reuniões, acompanhamento key user financeiro, orçamento e projetos, contabilidade lctos manuais, reclassificação e parametrização de eventos contábeis. | IFS |  | 05/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Acompanhamento levantamento de requsitos Supply Chain | IFS |  | 16/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
carlos.batista | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Acompanhar levantamento requisitos engenharia, projetos, qualidade e documentos | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Prompt
carlos.batista | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dados Básicos - Ambiente DEV | IFS |  | 08/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Lotus | 09. Interno | Outros | LOTUS | Apoio a Tatiane mostrando como identificar como o XML foi enviado para a Sovos. | IFS |  | 27/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Lotus | 09. Interno | Outros | LOTUS | Ajuste em uma tela do subcontrato. | IFS |  | 09/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
joao.santos | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Reunião status + Liberações de pagamento | IFS |  | 31/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
katia.camargo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Criação de protótipo contrato de vendas | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
katia.camargo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Apresentação protótipo contrato de vendas para Rodrigo | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Elaboração e revisão DS´s (compras, vendas, estoque, fiscal, subcontrato, contrato de vendas, call center, crm) | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apoio Wesley para criação de conjunto de permissão para LTU | IFS |  | 19/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:15 | 3.25 | Casa
katia.camargo | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apoio Tatiane referente a contrato de vendas | IFS |  | 05/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Aplicando bug | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
larissa.mendes | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Aplicando correção, deliverys 1002 e 1003 e iniciando aplicação de outra correção, referente ao chamado 1002014 - Corrigir bug aprovação despesa viagem. | IFS |  | 09/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
larissa.mendes | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Aplicando correção e delivery, referente ao chamado 1002014 - Corrigir bug aprovação despesa viagem. | IFS |  | 19/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:45 | 2.75 | Casa
larissa.mendes | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Reenvio de delivery 1004 pois o anterior tinha dado erro em um arquivo da aplicação | IFS |  | 20/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
matheus.boeira | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Ajuste no Código de calculo do itau | IFS |  | 07/03/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
matheus.boeira | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Ajuste Técnico no Modelo do Documento na Operação e Delivery 1007 | IFS |  | 08/03/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
rafael.bagoli | Lotus | 07. Extra | 3. Alterar Tradução "Data Validade" na Oportunidade de Negócio |  | Análise de ambiente para tradução de campo CORE | IFS |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rafael.bagoli | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Delivery 1005 | IFS |  | 23/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
rafael.bagoli | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Tradução do campo e delivery 1006 | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Atualização de Harvest e delivery 1008 | IFS |  | 11/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 01. Início | Kickoff |  | Reunião Kickoff do Projeto | IFS |  | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Reunião Requisitos - Suprimentos. CRM, Vendas e Fiscal | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação Piloto - CRM e Call Center | IFS |  | 18/10/23 | 08:30 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação de Ambiente para apresentaçã do piloto | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 10:00 | 10 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação Piloto - Subcontratação | IFS |  | 23/10/23 | 09:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação Piloto - Contrato de Vendas | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 21:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação do Protótipo - CRM e Contrato de Vendas | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Revisão do CR ref. ao levantamento de requisitos - Fiscal / CRM / Contrato de Vendas realizado em 16/10. | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação de Ambiente - Foco em Subcontratos. | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação do Piloto - Compras e recebimento | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação do Ambiente para apresentação do piloto de subcontratação | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação do Protótipo - Subcontratação e estoque | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Preparação Protótipo - Fiscal | IFS |  | 06/11/23 | 09:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Preparação Ambiente |  | Elaboração do Protótipo - Faturamento Recorrente | IFS |  | 07/11/23 | 08:00 | 01:00 | 21:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação Piloto - Fiscal | IFS |  | 09/11/23 | 08:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Realização Workshops |  | Apresentação do Protótipo - Faturamento e Faturamento Recorrente | IFS |  | 10/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Geração de MS - Faturamento Recorrente | IFS |  | 10/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 02. Protótipo - Validação Solução | Documentação |  | Geração de PMs - Distribuição | IFS |  | 07/12/23 | 08:00 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 10:30 | 10.5 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Elaboração DS - Faturamento Recorrente | IFS |  | 08/11/23 | 09:00 | 01:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Preparação DS - Faturamento Recorrente | IFS |  | 09/11/23 | 08:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Revisão de DSs e PM (Faturamento Recorrente) | IFS |  | 09/11/23 | 08:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Treinamento de Inserção de Dados Básicos - CRM/Vendas/Faturamento Recorrente | IFS |  | 21/11/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | DS - Treinamento Subcontratos | IFS |  | 23/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | DS - Treinamento Compras | IFS |  | 23/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | DS - Treinamento Fiscal | IFS |  | 23/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Revisão PM - Faturamento Recorrente | IFS |  | 23/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | DS - Estoque | IFS |  | 24/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Revisão de PMs | IFS |  | 24/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Treinamento Inserção |  | Esclarecimento de Dúvidas - Preenchimento DSs | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 03. Dados Básicos | Elaboração/Revisão DS's |  | Revisão Dados Básicos | IFS |  | 11/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 04. Treinamento de Processos | CRM e Contrato de Venda |  | Treinamento CRM e Contrato de Vendas | IFS |  | 13/12/23 | 08:00 | 01:00 | 18:30 | 00:00 | 09:30 | 9.5 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Compras e Recebimento |  | Treinamento Compras e Recebimento | IFS |  | 18/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Estoque |  | Treinamento Processos - Estoque | IFS |  | 20/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Vendas, Faturamento, Contrato Recorrente |  | Treinamento de Processos | IFS |  | 26/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 04. Treinamento de Processos | Fiscal |  | Treinamento processos Fiscais | IFS |  | 28/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | CRM / Contrato de Venda |  | Geração de PSTs | IFS |  | 05/01/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 09:00 | 9 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | Compras / Recebimento / Subcontrato |  | Testes de Cenários | IFS |  | 11/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | Estoque |  | Testes Cenários - Estoque | IFS |  | 12/01/24 | 09:00 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | Compras / Recebimento / Subcontrato |  | Geração PSTs - Subcontrato | IFS |  | 12/01/24 | 09:00 | 01:00 | 19:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | Vendas / Faturamento / Contrato Recorrente |  | Suporte Testes de Cenários | IFS |  | 18/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | Fiscal |  | Testes Cenários - FIscal | IFS |  | 19/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 05. Testes de Cenários | CRM / Contrato de Venda |  | Testes de Cenários | IFS |  | 26/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Supply Chain/Fiscal |  | Suporte Testes de Ciclo | IFS |  | 29/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Supply Chain/Fiscal |  | Suporte Testes de Ciclo | IFS |  | 31/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Supply Chain/Fiscal |  | Suporte Testes de Ciclo | IFS |  | 01/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Supply Chain/Fiscal |  | Suporte Testes de Ciclo | IFS |  | 02/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Supply Chain/Fiscal |  | Suporte Testes de Ciclo | IFS |  | 08/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 07. Extra | 2. Treinamento Fiscal |  | Revisão do Treinamento - Subcontratos | IFS |  | 22/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Alinhamento inicial de demandas do projeto | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo - Locação/Contratos | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo - Locação/Contratos | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Alinhamento com o Bruno e Katia sobre processo de Subcontratação, Contrarto de Vendas, Call Center e CRM foco no projeto Lotus. | IFS |  | 09/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo CRM/Call Center, Conrtato de Venda e Subcontratação foco no projeto Lotus. | IFS |  | 11/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes e suporte a Tatiane processos Lotus | IFS |  | 14/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes e suporte a Tatiane processos Lotus | IFS |  | 16/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Análise de erro na geração de ordem de compra a partir da medição (avaliação) do subontrato | IFS |  | 22/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Subcontrato - Testes após aplicação de correções. Atualização de documentação de processo | IFS |  | 23/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Contrato Recorrente - Testes e geração de documentação para apoio a Tatiane | IFS |  | 26/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Testes/Correção emissão de NF modelo 21 e alinhamento com a Tatiane a respeito de contratos | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 03. Dados Básicos | Apoio Pontual |  | Dados Básicos - Obrigatórios - Duvidas | IFS |  | 02/01/24 | 08:50 | 01:00 | 18:50 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 06. Teste de Ciclo | Supply Chain/Fiscal |  | Reunião Amanda | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 2. Treinamento Fiscal |  | Treinamento Fiscal | IFS |  | 21/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:40 | 00:00 | 08:40 | 8.67 | Prompt
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento Fiscal - DS | IFS |  | 22/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 2. Treinamento Fiscal |  | importação de dados para teste PS | IFS |  | 23/02/24 | 06:30 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 2. Treinamento Fiscal |  | Treinamento Fiscal | IFS |  | 23/02/24 | 06:30 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 2. Treinamento Fiscal |  | Treinamento Fiscal - Apuração Fiscal | IFS |  | 26/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | GO LIVE | IFS |  | 18/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live | IFS |  | 19/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live | IFS |  | 20/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 4. Treinamentos Adicionais |  | Suporte Go Live | IFS |  | 22/03/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live | IFS |  | 26/03/24 | 09:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 10:00 | 10 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 07. Extra | 5. Operação assistida adicional |  | Suporte Go Live | IFS |  | 27/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 01/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 04/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | GO LIVE | IFS |  | 05/03/24 | 09:00 | 01:00 | 19:15 | 00:00 | 09:15 | 9.25 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | GO LIVE | IFS |  | 06/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:45 | 00:00 | 08:45 | 8.75 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Go Live | IFS |  | 07/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Go Live | IFS |  | 08/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Go Live | IFS |  | 11/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | GO LIVE | IFS |  | 12/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Go live | IFS |  | 13/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Go Live | IFS |  | 14/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Go Live | IFS |  | 15/03/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:00 | 08:00 | 10 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 08. Go Live | Operação Assistida |  | Suporte Go Live | IFS |  | 01/04/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Reunião - Requisitos de Conectidade (Lotus e Best) | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | APRESENTAÇÃO IFS - CRM | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Apresentação IFS - Compras e Recebimento | IFS |  | 26/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Prompt
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Apresentação IFS - Subcontratações e Estoque | IFS |  | 27/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apresentação IFS Fiscal | IFS |  | 09/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apresentação - Contrato Recorrente | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apresentação - Vendas/Faturamento | IFS |  | 10/11/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Treinamento para inserção de dados - Fiscal | IFS |  | 21/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Treinamento para inserção de variáveis - Subcontratos | IFS |  | 23/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Treinamento para inserir variáveis - Compras | IFS |  | 23/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dúvidas CRM | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dúvidas Vendas e Contrato Recorrente | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dúvidas Compras | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dúvidas Subcontrato | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dúvidas Estoque | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Dúvidas Fiscal | IFS |  | 04/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | IFS saneamento de dúvidas | IFS |  | 11/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Reunião - Cadastro de Material | IFS |  | 15/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Reunião - Compras e Recebimento | IFS |  | 18/12/23 | 08:15 | 01:00 | 17:15 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Estoque | IFS |  | 20/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Vendas/Faturamento e Contrato Recorrente | IFS |  | 26/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Preenchimento da Planilha de Inserção de Dados Básicos | IFS |  | 26/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Fiscal | IFS |  | 28/12/23 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | revisão e testes PST | IFS |  | 05/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Revisão PST - Lotus | IFS |  | 08/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Cenário - Compras/Recebimento | IFS |  | 11/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Cenários - Estoque | IFS |  | 12/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Cenário - Vendas / Faturamento / Contrato Recorrente | IFS |  | 18/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Cenário - Fiscal | IFS |  | 19/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo | IFS |  | 22/01/24 | 08:50 | 01:00 | 17:50 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Testes de Cenários -CRM/Contratos de Vendas | IFS |  | 26/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Testes de ciclo integrado | IFS |  | 29/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Ciclo | IFS |  | 31/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Ciclo | IFS |  | 01/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Ciclo | IFS |  | 02/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Testes - Referente ao DS | IFS |  | 05/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Testes - PST | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Reunião Katia - Processos e dicas para atuar no Goolive | IFS |  | 07/02/24 | 08:10 | 01:00 | 17:10 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de Ciclo | IFS |  | 08/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Lotus
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Testes | IFS |  | 09/02/24 | 11:30 | 00:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Alinhamento do Go Live | IFS |  | 14/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Base de PRD - Análise das inserções de Dados | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Teste de emissão de NF - Sem sucesso | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Preparação para treinamento | IFS |  | 20/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
tatiane.sousa | Lotus | 09. Interno | Outros |  | TESTES + AJUSTES + MANUAL | IFS |  | 27/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Lotus | 05. Testes de Cenários | Contabilidade / Ativo Fixo |  | migração ativo fixo - chamado 1001008 | IFS |  | 19/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Configuração de auto builder - Liberar projeto lotus | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 01. Início | Entendimento Requisitos Negócios |  | Treinamento 1 ª Etapa gerenciamento de Solução | IFS |  | 07/11/23 | 08:00 | 01:00 | 18:45 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 01. Início | Criação Empresa, Site, etc |  | Treinamento Gerenciamento de Solução (1ª Etapa) | IFS |  | 08/11/23 | 08:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 05. Testes de Cenários | Treinamento Gerenciador da Solução - 2ª Etapa |  | Treinamento Gerenciador da Solução: 2ª Etapa | IFS |  | 27/12/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 09:00 | 9 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 05. Testes de Cenários | Treinamento Gerenciador da Solução - 2ª Etapa |  | Treinamento Gerenciador da Solução: 2ª Etapa | IFS |  | 28/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento de gerenciamento de solução (Quick Report - Lobbie e duvidas) | IFS |  | 04/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:20 | 4.33 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Validação do ambiente citrix e criação de cases necessários para aplicações assim que tiver o dev estável. | IFS |  | 06/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Entrei em uma reunião via Whatsapp com Fábio Henrique, Caio, Assibério e Marcelo para solução do ambiente da Lotus. | IFS |  | 07/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Aplicações de Cases no citrix (contrato de venda, locação, subcon, nfs entre outros) | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 23:00 | 00:00 | 10:45 | 10.75 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Aplicações de cases e reconfiguração do ambiente BNT e delivery | IFS |  | 10/12/23 | 10:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 09:00 | 9 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Aplicação do Subcontrato e acompanhando aplicação de delivery na base tst do cliente (rodei alguns arquivos manualmente para não ocorrer erros durante o delivery e assim diminuir os erros) | IFS |  | 11/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Rafaella com erros de aplicação nos ambientes do cliente do delivery 1000 contendo pacote de customizações, aplicado com sucesso. Aplicação do Subcontrato no citrix. | IFS |  | 12/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Correção/Atualização Produto |  | Aplicação Subcontrato e Automatização de titulo de reembolso de despesas. | IFS |  | 13/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Aplicação SubContrato e Titulo de reembolso de despesas. | IFS |  | 14/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | geração e envio do delivery 1001 contendo subcon e titulo automático de reembolso de despesas. | IFS |  | 15/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo com Treinamento do Contrato recorrente, parametrizações e permissões. | IFS |  | 26/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Em Conjunto com o Anderson, correção no processo de geração de titulo de despesa, ocorreu erro porque o campo empresa estourou o limite de caracteres ai tivemos que fazer um ajuste e permissões no mobile para apontamento de despesas. | IFS |  | 10/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus Suporte ao Rodrigo com Lançamento de Conhecimento de frete onde estava faltando parametrizações nos dados básicos para associação de nota. | IFS |  | 12/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane, onde a tela de Operações não estava aparecendo no sistema, era falta de presentation, rodei nas bases tst sup e prod e fiz o refresh e a tela voltou a aparecer e ela conseguiu seguir com o treinamento, | IFS |  | 12/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo com testes no contrato de locação no ambiente TST do cliente. | IFS |  | 26/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo com Contrato de Vendas - Permissões de acesso e testes com usuário | IFS |  | 29/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo com erro de postings causados por falta deles no modulo de Projeto com suporte do Anderson foram feitas as parametrizações necessárias e o sistema seguiu. | IFS |  | 31/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo com erros no contrato de vendas - Um erro de dicionário e erro ao criar ov e titulo, tudo corrigido pelo sistema sem precisar mexer em cód. | IFS |  | 01/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | LOTUS - Rodrigo com Contrato de venda e encontrado algum uma correção de bug para aplicar no produto | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Anderson Lotus - autorização de despezas - Chamado: 1002014 - Corrigir bug aprovação despesa viagem. | IFS |  | 08/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo comcom Contrato de venda | IFS |  | 08/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Em conjuno com o Anderson atendimento ao Chamado: 1002014 - Corrigir bug aprovação despesa viagem. | IFS |  | 09/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus Suporte ao Rodrigo - erro ao criar linha de ordem de compra, problema era porque tinha sido criados alguns cadastros com > ' < e com isso causaram alguns erros. e Acompanhando com testes. | IFS |  | 14/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus aplicação vaps de nota fiscal de serviço, subindo serviço no dev apos liberação marcelo 1h | IFS |  | 19/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus - Suporte a Tatiane integração da sovos não retornando valor pro ifs | IFS |  | 19/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane com nota fiscal de entrada e integração com a Sovos, | IFS |  | 20/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Correção em um arquivo da aplicação do " NFS e MDF-e" que ja foi enviado no delivery 1004 | IFS |  | 20/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane com Apuração de icms, a estrutura estava com erro, foi pego a estrutura de outro cliente. | IFS |  | 21/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Prompt
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Rodrigo com validação de Subcontrato | IFS |  | 22/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Aplicação de vaps complementares de subcontrato | IFS |  | 23/02/24 | 08:00 | 02:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatuane com Lotus apuração de Difal e subcontrato. | IFS |  | 26/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:40 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Carlos - Lotus arquivo bancário layout itau e com importação de titulos de fornecedor via arquivo externo | IFS |  | 27/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus apoio a Tatiane e Rodrigo com emissão de nf de saida alterando a serie | IFS |  | 28/02/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | lotus Suporte ao Rodrigo e a Tatiane com geração de medição de contrato recorrente. | IFS |  | 28/02/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Carlos e a Tatiane com atendimento a ajustes e parametrizações em produção, Acompanhamento, | IFS |  | 01/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane e ao Carlos com GoLive, parametrizações e erros causados por falta de dados básicos. | IFS |  | 04/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Carlos e a Tatiane com GoLive | IFS |  | 05/03/24 | 08:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Anderson, Carlos e Tatiane com GoLive, Parametrizações. | IFS |  | 06/03/24 | 08:00 | 01:00 | 21:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane, Anderson e Carlos com GoLive. | IFS |  | 07/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Anderson, Tatiane e Carlos ao GoLive | IFS |  | 08/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Apoio ao Anderson, Carlos e Tatiane, Golive | IFS |  | 11/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Go-Live - Atendimento a tatiane, anderson e Carlos | IFS |  | 12/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Go Live - Tatiane e Carlos. | IFS |  | 13/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Atendimento ao Go-Live- Suporte ao Anderson, Tatiane e Carlos | IFS |  | 14/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:45 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Carlos, Tatiane e Anderson com Go-Live | IFS |  | 15/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane com modulo de vendas (contrato recorrente) e analise de alteração de um relatório e passei pra ela que só pode ser alterado mediante a customização. | IFS |  | 18/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane com processo de contrato recorrente estava acusando erro de titulo bloqueado a após debugar encontramos uma parametrização por serie que obrigava o sistema a usar etapas de aprovação na ov e suporte ao Anderson lotus orçamento de projeto e habilitar campos no projeto para horas gastas | IFS |  | 19/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:40 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Ajuda pra Tatiane com Sub-Contrato gerando titulo, era parametro | IFS |  | 20/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane com entrada de XML que estava com Connect parado, entrou em contato com a avancera para solucionar | IFS |  | 22/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte ao Carlos Batista com Arquivo de retorno com problema + pgto boletos foi identificado que os títulos com erro não existem no IFS. | IFS |  | 25/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Tatiane com nota fiscal de serviço lotus e Suporte Tatiane com regras de saída que na manutenção não estava calculando, encontramos combinações faltando, e outro erro era que o material não estava aparecendo na manutenção para gerar uma nota fiscal, estava faltando cadastro no material de compra. | IFS |  | 26/03/24 | 08:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Anderson lotus tela de funcionário não trazendo todos os dados para determinados user | IFS |  | 26/03/24 | 08:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus - Suporte ao Anderson com erro na hora de atribuir função a um usuário, descobrimos parametrização na validade do cod posicional que resolveu o erro. | IFS |  | 28/03/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Lotus - Suporte a Tatiane com emissão de Notas, serie no cadastro do sistema e datas de emissão. | IFS |  | 01/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Lotus | 09. Interno | Outros |  | Suporte a Tatiane erro de campo endereço com posições a mais do permitido e criação de avaliação de contrato e ordem de venda - erro ao gerar indo sem linhas, pois o contrato ja tinha consumido todo o saldo | IFS |  | 03/04/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Lotus |  |  |  | Suporte a Tatiane com Emissão de NF | IFS |  | 05/04/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento Gerenciodor de Solução - Navegação e Usuários | IFS |  | 14/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento Gerenciador de Solução - Usuário e Perfil Oracle, Conj. Permissão, Perfil Pessoal e Perfil Base | IFS |  | 15/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento Gerenciador de Solução - Conj. Permissão, Perfil, Usuário Oracle e Perfil Oracle | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Desenvolvimento de Conj. Permissão focados na licença LTU e Treinamento Gerenciador de Solução - Logs e Monitoramento do sistema. | IFS |  | 19/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento Gerenciador de Solução - Objetos Personalizados | IFS |  | 20/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 07. Extra | 1. Treinamento Gerenciador da Solução |  | Treinamento Gerenciador de Solução - Objetos Personalizados, Eventos e Tarefas Programadas | IFS |  | 21/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Suporte Carlos, análise de erro conta movimento | IFS |  | 26/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 09. Interno | Orçamento/Ententimento Customização |  | Suporte Matheus, analise de erro no ambiente modulo CRM | IFS |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wesley.gomes | Lotus | 09. Interno | Reunião Interna |  | Suporte Carlos, cadastro de funcionários | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 1994:55