## Sheet1
Cliente: | Serviço Social do Comércio - SESC - Administração Regional no Estado de São Paulo
Projeto: | Sesc - Melhorias
Emitido em: | 18/06/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Início da customização, SESC. | IFS |  | 23/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Continuidade na criação de campos referente a customização do Sesc. | IFS |  | 24/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no Chamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criação de telas e campos. Sesc. | IFS |  | 27/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no Chamado: 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Criando os campos referente a especificação. | IFS |  | 28/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no Chamado: 1005022 Sesc VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE | IFS |  | 29/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
beatriz.kailane | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Atuando no chamado Ses 1005022 VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE. Correção. | IFS |  | 04/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
douglas.clemente | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros | SESC | Analisando performance do mobile. | IFS |  | 28/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Instalação VPN / Estudo de documentos | IFS |  | 10/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Verificando documentação do SESC | IFS |  | 08/05/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatórios | IFS |  | 13/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatórios | IFS |  | 14/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatórios | IFS |  | 15/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatório | IFS |  | 16/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatório | IFS |  | 17/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Especificação Funcional de dados e relatório | IFS |  | 20/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Validação com Wander da Especificação | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Reunião apresentação da especificação | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Alterações solicitadas na Especificação | IFS |  | 21/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Alterações solicitadas na Especificação | IFS |  | 22/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Criando mapeamento de campos | IFS |  | 23/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Sesc - Verificando alterações solicitadas na ESPEC | IFS |  | 07/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | Reunião - Sesc | IFS |  | 10/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Estudo - Verificando alterações solicitadas na Reunião | IFS |  | 11/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Revisão A3 da Especificação de Customização de telas | IFS |  | 13/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias | 02 - Customizações / Funcional | 02.02 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | SESC - Revisão A3 da Especificação de Customização de telas | IFS |  | 14/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
gustavo.notini | Sesc - Melhorias |  |  |  | SESC - Finalizando Especificação e redigindo e-mail com ressalvas | IFS |  | 17/06/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com Uilton e Beatriz para a configuração do ambiente de desenvolvimento da SESC.- Reunião com Fábio para alinhamento da especificação. - Início da criação do projeto. - Criação da estimativa e envio. | IFS |  | 27/05/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Reunião com Uilton sobre como criar abas e entre outras configurações. - Criação do projeto para início da customização | IFS |  | 29/05/24 | 10:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
jhenifer.ribeiro | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 02.03 - Customização Telas IFS, Unidades Operacionais, Campos, Relatórios e Lobby |  | - Criação das seis entidades da tela de Dados Básicos da Espec. | IFS |  | 03/06/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Reunião com Regina, Fabio para alinhamento das customizações que temos pela frente | IFS |  | 06/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Em copnjunto com o Fabio, montando plano de teste e documento para oficializar a entrega da aticidade de migração de orçamento 2025 | IFS |  | 14/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:50 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Suporte ao Gustavo com desenvolvimento da especificação | IFS |  | 16/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte ao Gustavo com desenvolvimento da especificação Sesc Detalhamento espaços físicos IFS | IFS |  | 21/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | SESC - Gustavo - Suporte com Desenvolvimento da especificação de locais fisicos | IFS |  | 22/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte ao Gustavo com especificação do SESC de espaços fisicos e alinhamento com o Fabio sobre essa mesma customização para dar inicio ao desenvolvimento | IFS |  | 23/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 01 - Interno | 05 - Outros |  | Suporte aos desenvolvedores com o Chamado: 1005022 - VISUAL. DADOS, ESPAÇOS,RELAT. E PAINES DE CONTROLE | IFS |  | 27/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Criação de script para o Chamado: 1003015 - SESC - MIGRAÇÃO MODELO DE ORÇAMENTO 2025 | IFS |  | 09/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Atendimento ao Chamado: 1003015 - SESC - MIGRAÇÃO MODELO DE ORÇAMENTO 2025 - Reunião com o pessoal do SESC para execução do script no ambiente deles. | IFS |  | 10/05/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Atendimento ao Chamado 1003015 - SESC - MIGRAÇÃO MODELO DE ORÇAMENTO 2025 + Reunião de alinhamento com Fabio, Gustavo e Pessoal do SESC | IFS |  | 13/05/24 | 08:00 | 01:00 | 18:15 | 00:00 | 04:15 | 4.25 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias | 03 - Customizações / Técnico | 01.03 - Migração Modelo de Orçamento |  | Desenvolvimento de um Script para Migração de modelo geral de 2025 para na tela de “Modelo Orçamentário” , e após o horário em conjunto com o cliente executado em produção;. | IFS |  | 10/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Sesc - Melhorias |  |  |  | Revisando a Customização “VISUALIZAÇÃO DE DADOS, ESPAÇOS, RELATÓRIOS E PAINEIS DE CONTROLE” para adequar para que os desenvolvedores efetuem o desenvolvimento, separando as demandas e aditivos tecnisos | IFS |  | 17/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 143:15