## Sheet1
Cliente: | CAMORIM SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
Projeto: | Camorim
Emitido em: | 30/09/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
alison.prado | Camorim | Customização - Funcional | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Validação da EF CAMORIM - Apontamento da Base de Cálculo do INSS. Fiz 8 cenários diferentes na validação, onde identifiquei um problema no módulo Financeiro, que será adicionado como revisão (título financeiro e relatório). A base do imposto INSS não está sendo carregada corretamente no título e no relatório. | IFS |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
alison.prado | Camorim | Customização - Funcional | 07. Alíquota Adicional de Retenção INSS |  | Revisão da EF CAMORIM - Alíquota Adicional de Retenção do INSS - para tratar o processo do Reinf | IFS |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
alison.prado | Camorim | Customização - Funcional | 07. Alíquota Adicional de Retenção INSS |  | Validação e documentação da EF CAMORIM - Alíquota Adicional de Retenção INSS concluídas com sucesso.O processo foi liberado para o cliente realizar a validação com o usuário final. | IFS |  | 24/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
alison.prado | Camorim | Customização - Funcional | 16. Chave Secundária Embarcação |  | A EF CAMORIM - Chave Secundária Embarcação não foi validada com sucesso na base de teste.Encaminhei uma tarefa para o técnico realizar a correção. | IFS |  | 24/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | O Setor Fiscal da Camorim, com a autorização do Rodrigo, solicitou um serviço adicional relacionado ao registro de um CT-e emitido pela empresa. Realizamos as configurações necessárias para o registro do CT-e no sistema, mas identificamos um problema no ICMS, que está sendo corretamente indicado na Ordem de Venda, mas não estava sendo transferido para a Manutenção da Nota Fiscal.Identificamos o gap, fizemos a correção, validamos com sucesso e aplicamos a correção diretamente no banco de dados em produção. O técnico vai atualizar o Harvest e enviar o delivery. | IFS |  | 03/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | Suporte remoto:Apoio funcional ao Alan no atendimento de chamados internos da Camorim.Correção REINF R4020: As notas fiscais sem retenção não estavam sendo agrupadas. A correção foi realizada e enviada para o Raphael validar. | IFS |  | 06/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto.Apoio funcional ao Alan no atendimento chamados internos da Camorim | IFS |  | 13/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto,Apoio funcional ao Alan no atendimento chamados internos da Camorim | IFS |  | 20/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | O Alan entrou em contato solicitando que eu criasse um cenário na base de teste: processo de 1 NF para 2 CT-es. Eles abriram um chamado no suporte, e o Eiji respondeu que o consultor não consegue realizar esse cenário de 1 NF para 2 CT-es.O cenário foi criado, documentado e enviado por e-mail para o Alan, com cópia para o Rodrigo | IFS |  | 24/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
alison.prado | Camorim | Extra | Funcional |  | suporte remoto.Apoio funcional ao Rodrigo no atendimento chamados internos da Camorim | IFS |  | 27/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
alison.prado | Camorim | Interno | Apoio Técnico/Funcional |  | Apoio aos técnicos (Wesley, Beatriz e Jhenifer):• Explicação detalhada sobre a customização da base do INSS.• Auxílio na criação de um cenário no ambiente de desenvolvimento para o processo de desenvolvimento.• Elaborando lógica para ser aplicada na revisão da customização EF CAMORIM - Alíquota Adicional de Retenção INSS. | IFS |  | 10/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anito.camilo | Camorim | Customização - Funcional | 17. Relatório Consolidado Acompanhamento Orçado x Realizado |  | Especificação preliminar do relatórios | IFS |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | Camorim | Customização - Funcional | 17. Relatório Consolidado Acompanhamento Orçado x Realizado |  | Reunião com usuários e conclusão da especificação | IFS |  | 20/09/24 | 10:30 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anito.camilo | Camorim | Customização - Funcional | 17. Relatório Consolidado Acompanhamento Orçado x Realizado |  | Completar a customização | IFS |  | 24/09/24 | 13:00 | 00:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anito.camilo | Camorim | Customização - Funcional | 17. Relatório Consolidado Acompanhamento Orçado x Realizado |  | Alterar esquema do campo "Tipo Ordem de Compra" | IFS |  | 25/09/24 | 13:00 | 00:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anito.camilo | Camorim | Customização - Funcional | 17. Relatório Consolidado Acompanhamento Orçado x Realizado |  | Definição da customização de code part Fornecedor | IFS |  | 26/09/24 | 09:00 | 01:00 | 15:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anito.camilo | Camorim | Extra | Funcional |  | Camorim - reunião com o João e documento para o Rodrigo | IFS |  | 03/09/24 | 09:00 | 00:00 | 11:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anito.camilo | Camorim | Extra | Funcional |  | Análise e correção de problema do LALUR | IFS |  | 12/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Extra | Funcional |  | Contabilidade <> Prompt | IFS |  | 30/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
bruno.albuquerque | Camorim | Interno | Outros |  | Apoio Uilton/Claudio Manupella ISS Ordem de Venda | IFS |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 11. Ordem de Venda - Endereços | CAMORIM | Validação do Chamado 1008022 - Tarefa 2 - Testar Customização - Formas de Pagamento na Ordem de Venda - CamorimApresentado para Rodrigo que validou e está ok. | IFS |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 11. Ordem de Venda - Endereços | CAMORIM | Validação do Chamado 1006018 - ORDEM VENDA - ENDEREÇOSApresentado para Rodrigo que validou e está ok | IFS |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 13. Automação Atualização Taxa de Câmbio | CAMORIM | validação carta de credito com Wesley e Rodrigo | IFS |  | 16/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 13. Automação Atualização Taxa de Câmbio | CAMORIM | VAlidação atualizaçao Taxa moeda | IFS |  | 16/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 15. Emissão de Carta de Agenciamento | CAMORIM | Solicitado novamente validação da interface do BACEN. Aprovado pelo Rodrigo. | IFS |  | 18/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 15. Emissão de Carta de Agenciamento | CAMORIM | Validado com sucesso pelo Rodrigo a custom da carta de Crédito com Logo da Camorim. | IFS |  | 18/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 15. Emissão de Carta de Agenciamento | CAMORIM | Validação com Rodrigo da Carta de Agenciamento. Configuração ok | IFS |  | 25/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Funcional | 13. Automação Atualização Taxa de Câmbio |  | Configuração rotina atualização moeda Bacen. Feito a criação do modelo de arquivo no banco teste e Sup.Apos validação do Rodrigo aplicado em Produção para as duas empresas solicitadas: Camorim Serviços Maritimos e Camorim Offshore.. | IFS |  | 25/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Técnico | 15. Emissão de Carta de Agenciamento | CAMORIM | Chamado 1006022 - EF CAMORIM - ORDEM VENDA - RATEIO ISS - Validado. Rateio realizando corretamente. Validado com o Cliente (Rodrigo). Aguardando liberação da aplicação do delivery em teste para prosseguirmos com validação e liberação em produção. | IFS |  | 11/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Customização - Técnico | 15. Emissão de Carta de Agenciamento | CAMORIM | Chamado 1007016 - 15. Emissão de Carta de Agenciamento - Incluir logo conforme modelo. Valor do crédito não está saindo no relatório. Não disponível para geração no Relatório da Ordem. Ajustar layout de impressão. Ajustar tamanho dos campos de dados da empresa e cliente. | IFS |  | 11/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Correção da geração do boleto com rateio ISScorreção dos dados do layout Santander e validação.Envio de arquivo de remessa corrigido. | IFS |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Verificado erro em baixa de pagamento de fornecedores.Enviado PS do contas a receber para Rodrigo distribuir internamente. | IFS |  | 04/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Duvidas levantadas no processo de envio de arquivo Remessa call com Rodrigo | IFS |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Call com Rodrigo pra verificar impressão de boletos, geração de proposta e configuração de juros para fornecedor. | IFS |  | 16/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Realizado teste com titulo com 60 parcelas a pedido do Rodrigo e sistema gerou corretamente. Validado pelo Rodrigo. | IFS |  | 18/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Verificado questão de desconto no boleto. Na terça verificamos questão de juros e multa dos pagamentos de fornecedores. | IFS |  | 18/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Prompt
claudio.manuppella | Camorim | Extra | Funcional | CAMORIM | Call com Rodrigo das pendencias de boleto: Rodrigo combinou com o Financeiro a geração de um boleto em produção no valor de 1,00, gerar arquivo de remessa, efetuar o pagamento no banco e aguardar o arquivo de retorno pra validarmos o processo de baixa.Verificado detalhe do arquivo de remessa: o titulo é identificado pelo id do Invoice enviado na remessa. Quando baixado o arquivo de retorno, o id de Invoice está presente no arquivo. | IFS |  | 25/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Prompt
denis.milaski | Camorim | Interno | Apoio Técnico/Funcional |  | . Auxilio ao consultor Manupella numa análise de juros calculados para fornecedores. Camorim pediu para identificarmos os titulos gerados com juros e retirarmos os juros gravados e calculados. fizemos alteração em base SUPORTE para validação do processo. Processo validado, técnico Uilton executou rotina em Produção. Antes da correção enviamos para a Camorim uma listagem de todos os títulos modificados para que eles tenham um registro de log do que foi alterado | IFS |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 18:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | IFS
denis.milaski | Camorim | Interno | Apoio Técnico/Funcional |  | Auxilio Anito sobre customização e impactos de se utilizar campos customizados no desenvolvimento | IFS |  | 25/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
douglas.clemente | Camorim | Customização - Técnico | 13. Automação Atualização Taxa de Câmbio | CAMORIM | Chamado 1006017 - Conversa com a Elaine sobre o script python e a configuração. | IFS |  | 09/09/24 | 08:30 | 01:00 | 16:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Customização - Técnico | 13. Automação Atualização Taxa de Câmbio | CAMORIM | Chamado 1006017 - Verificando questão de configuração com a Avancera. | IFS |  | 10/09/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Extra | Técnica | CAMORIM | Apoio ao Gustavo para analisar objeto com medida errada. | IFS |  | 02/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Interno | Orçamento/Entendimento | CAMORIM | Estimativa de alimentar automaticamente o code part F na OC e no título manual de fornecedor. | IFS |  | 05/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Interno | Orçamento/Entendimento | CAMORIM | Conversa sobre EF Chave Secundária Embarcação com o João. | IFS |  | 10/09/24 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Interno | Orçamento/Entendimento | CAMORIM | Chamado 1009027 - Leitura da EF e estimativa do chamado. | IFS |  | 11/09/24 | 10:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Interno | Outros | CAMORIM | Chamado 1006017 - Apoio ao Claudio para criação do modelo de consumo de taxa de moeda de venda. | IFS |  | 12/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Interno | Outros | CAMORIM | Apoio ao Wesley com um termo que não foi importado ao instalar o delivery. | IFS |  | 19/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Camorim | Interno | Outros | CAMORIM | Apoio ao Wesley com problema de dicionário. | IFS |  | 20/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
gustavo.notini | Camorim | Extra | Funcional |  | Camorim - Simulando solução e criando procedimento / Testes na base SUP do erro no horímetro / Explicação do erro via e-mail | IFS |  | 02/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | Camorim | Extra | Funcional |  | Camorim - Reunião de dúvidas anteriores / Verificando solução de novas dúvidas / Criando e-mails com as soluções | IFS |  | 05/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
jhenifer.ribeiro | Camorim | Customização - Técnico | 08. Manter Id Operação do Modelo da Ordem de Venda |  | Chamado: 1007005 - 08. Manter Id Operação do Modelo da Ordem de Venda- Testes finais da customização. | IFS |  | 02/09/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
jhenifer.ribeiro | Camorim | Customização - Técnico | 08. Manter Id Operação do Modelo da Ordem de Venda |  | - Teste finais, arquivos no Harvest.- Reunião com Alison para tirar dúvida sobre a tela de Ordem de Venda.- Envio do Delivery 1199. | IFS |  | 03/09/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Customização - Técnico | 16. Chave Secundária Embarcação |  | Preparando ambiente para desenvolvimento, iniciando desenvolvimento, referente ao chamado 1009027 - 16. Chave Secundária Embarcação | IFS |  | 19/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Customização - Técnico | 16. Chave Secundária Embarcação |  | Colocando campos na tela, criando controle de customização, testando, tradução, e criando ligação com o campo de descrição | IFS |  | 20/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Customização - Técnico | 16. Chave Secundária Embarcação |  | Desenvolvendo rotina para preenchimento do Code Part “Embarc” e a “Descrição Embarc” a partir do preenchimento do campo “EMBARC SEC”, testando, ajustando checkcustom, tradução, teste finais e iniciando delivery 1205, referente ao chamado 1009027 - 16. Chave Secundária Embarcação | IFS |  | 23/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Customização - Técnico | 16. Chave Secundária Embarcação |  | Finalizando o delivery 1205 e testando, referente ao chamado 1009027 - 16. Chave Secundária Embarcação | IFS |  | 24/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Extra | Técnica |  | Desenvolvendo ajustes e enviando delivery 1206, referente ao chamado 1009046 - Ajuste na rotina Get_Init_Rest_Amount | IFS |  | 25/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Extra | Técnica |  | Entrando no ambiente de teste do cliente para validar se ocorreu tudo certo com o delivery | IFS |  | 25/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Camorim | Interno | Outros |  | Estimando customização, referente ao chamado 1009027 - 16. Chave Secundária Embarcação | IFS |  | 18/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Camorim |  |  |  | Analisando e entendendo como funciona o atalho ctrl + k, que é uma funcionalidade core do Ifs, para poder entender o motivo de não trazer as informações que o cliente solicitou e para assim poder customiza-la, referente ao chamado 1009027 - 16. Chave Secundária Embarcação | IFS |  | 27/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Customização - Técnico | 12. Ordem de Venda – Rateio ISS |  | Desenvolvimento de funcionalidade para gerar o rateio automatico do iss | IFS |  | 02/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Customização - Técnico | 12. Ordem de Venda – Rateio ISS |  | Desenvolvimento de funcionalidade para gerar o rateio automatico do iss | IFS |  | 03/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Customização - Técnico | 12. Ordem de Venda – Rateio ISS |  | Desenvolvimento de funcionalidade para gerar o rateio automatico do iss | IFS |  | 04/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Customização - Técnico | 00. Tela Relatório ISS |  | Verificação de problema com aba criada pelo usuario na ordem de venda | IFS |  | 09/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:50 | 0.83 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Alocação Camorim - Verificação de problemas com Boleto | IFS |  | 19/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 09:00 | 9 | Casa
uilton.amaral | Camorim | Extra | Técnica |  | Suporte Camorim - Verificação de problema com tela de propostas de fornecedor | IFS |  | 24/09/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Desenvolvimento da customização Apontamento Base de Cálculo INSS | IFS |  | 10/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Desenvolvimento da customização Apontamento Base de Cálculo INSS | IFS |  | 11/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 15. Emissão de Carta de Agenciamento |  | Ajustes e testes Emissão de carta de agenciamento | IFS |  | 12/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Desenvolvimento da nova revisão da customização Apontamento Base de Cálculo INSS e instalação do delivery 1202 no ambiente DEV e BNT | IFS |  | 13/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 15. Emissão de Carta de Agenciamento |  | Ajustes e testes no relatório da Carta de Agenciamento | IFS |  | 16/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Alterações e testes na customização Apontamento Base de Cálculo INSS | IFS |  | 17/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:40 | 7.67 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Análise de erro na tradução Apontamento Base de Cálculo INSS no ambiente TST | IFS |  | 19/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 15. Emissão de Carta de Agenciamento |  | Alterações no layout da emissão de carta de agenciamento | IFS |  | 20/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 06. Apontamento Base de Cálculo Retenção INSS |  | Envio do delivery 1204 - Apontamento Base de Cálculo INSS REV 5 | IFS |  | 23/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Customização - Técnico | 15. Emissão de Carta de Agenciamento |  | Alteração no layout da Emissão de Carta de Agenciamento | IFS |  | 24/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Extra | Técnica |  | Análise e correção de erro no cálculo de impostos na nota fiscal temporária | IFS |  | 03/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:40 | 4.67 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Extra | Técnica |  | Análise e ajuste na geração do REINF | IFS |  | 06/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:40 | 5.67 | Casa
wesley.gomes | Camorim | Extra | Técnica |  | Suporte Anite, erro na confirmação da apuração LALUR/LACS | IFS |  | 12/09/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 289:55