## Sheet1
Cliente: | TACHI-S BRASIL INDÚSTRIA DE ASSENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
Projeto: | Tachi-S - Resende/RJ
Emitido em: | 19/12/23
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Iniciando analise de um problema reportado pelo cliente, onde em alguns casos a rotina customizada do Checkman está baixando material em duplicidade. | IFS |  | 04/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica | TACHI-S | Chamado 910017 - Realizada customização solicitada e enviada no delivery 1277 e Envio do delivery 1277. | IFS |  | 18/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica | TACHI-S | Chamado 910017 - Montagem e envio de um documento contendo tudo o que foi feito na customização. | IFS |  | 19/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica | TACHI-S | Apoio ao Alexandre com um problema de erro de sequência. Passando ajuste para o harvest. | IFS |  | 10/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica | TACHI-S | Conversa com o Anderson sobre uma situação de baixa SOISS e OOREC ocorrendo na Tachi-S. | IFS |  | 04/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica | TACHI-S | Call com Anderson, Gustavo, Uilton junto Michel da Tachi-S sobre o problema da questão de baixa. | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Interno | Outros | TACHI-S | Conversa com o Matheus sobre uma tradução de uma coluna na Tachi-S. | IFS |  | 06/11/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Tachi-S - Resende/RJ | Interno | Orçamento/Entendimento | TACHI-S | Estimativa chamado 911032. | IFS |  | 01/12/23 | 08:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Tachi-S - Erro consumo do item Capa | IFS |  | 05/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Simulando processo com Michel | IFS |  | 07/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Refazendo processo para baixa de OF | IFS |  | 07/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Tachi-S (Simulando processo com Michel / Verificando erro na base - causado por update errado) | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Tachi-S (Simulando processo com Michel) | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Tachi-S (Resolução do Erro causado por um cursor não validado que armazenava o cod prod anterior quanto parava no exception) | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
gustavo.notini | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Funcional |  | Ajuda ao Alexandre - Alterar custo de estoque pelo custo estimado | IFS |  | 14/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
uilton.amaral | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica |  | Suporte ao Gustavo | IFS |  | 07/12/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
uilton.amaral | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Consultoria Técnica |  | Reuniao com o cliente para verificação de problemas com checkman | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
uilton.amaral | Tachi-S - Resende/RJ | Atividades Faturamento Futuro | Ajuste layout Ordem de Compra |  | Analise de problema com checkman -912011 Erro baixa de componente na OF | IFS |  | 12/12/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 36:50