## Sheet1
Cliente: | MG Vidros Automotivos Ltda
Projeto: | VULCANO
Emitido em: | 01/04/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Apoio ao Gustavo em dúvidas levantadas pelos usuários. E participação na reunião com usuários para sanar duvidas. | IFS |  | 05/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | VULCANO | Interno | Outros |  | Apoio ao Gustavo nos treinamento de processos, e esclarecendo algumas dúvidas dos keyuser relacionado a MRP; Bancada de chão de fabrica, Consultas em gerais (ordens em aberto, ordens atrasadas, ordens fechada, horas apontadas no periodo, etc). | IFS |  | 07/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
douglas.clemente | VULCANO | Interno | Orçamento/Entendimento | VULCANO | Chamado 1001009 - Estimativa da EF e conversa com o Gustavo. | IFS |  | 17/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Alinhamento Requisitos/Solução | Alinhamento Requisitos/SOlução |  | Alinhamento da solução | IFS |  | 02/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 02:30 | 08:00 | 10.5 | Cliente
gustavo.notini | VULCANO | Alinhamento Requisitos/Solução | Alinhamento Requisitos/SOlução |  | Alinhamento da Solução | IFS |  | 03/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
gustavo.notini | VULCANO | Alinhamento Requisitos/Solução | Alinhamento Requisitos/SOlução |  | Alinhamento da Solução | IFS |  | 04/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
gustavo.notini | VULCANO | Alinhamento Requisitos/Solução | Alinhamento Requisitos/SOlução |  | Alinhamento da Solução | IFS |  | 05/01/24 | 08:00 | 01:00 | 20:00 | 02:30 | 08:00 | 10.5 | Cliente
gustavo.notini | VULCANO | Alinhamento Requisitos/Solução | Alinhamento Requisitos/SOlução |  | 3h Adicionais (para cobrir trajeto após expediente, de Guarapari x Vitória, abastecimento e devolução do carro, etc) | IFS |  | 05/01/24 | 08:00 | 01:00 | 20:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Cliente
gustavo.notini | VULCANO | Alinhamento Requisitos/Solução | Alinhamento Requisitos/SOlução |  | Reunião Encerramento de Requisitos | IFS |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Cadastros | Cadastros |  | Documentação DS Engenharia | IFS |  | 15/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Cadastros | Cadastros |  | Cadastros DS - Ambiente de Produção | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Cadastros | Cadastros |  | Cadastros DS - Ambiente de Produção | IFS |  | 19/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Cadastros | Cadastros |  | Cadastros DS - Ambiente de Produção | IFS |  | 27/02/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Cadastros | Cadastros |  | Cadastros DS - Ambiente de Produção | IFS |  | 04/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Customizações - Funcionais | 01 - Novo Layout Ordem de Fabricação |  | Especificação Layout OF | IFS |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Customizações - Funcionais | 01 - Novo Layout Ordem de Fabricação |  | Especificação Funcional Layout OF Vulcano | IFS |  | 09/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Customizações - Funcionais | 01 - Novo Layout Ordem de Fabricação |  | Especificação Funcional Layout OF Vulcano | IFS |  | 10/01/24 | 11:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Customizações - Funcionais | 01 - Novo Layout Ordem de Fabricação |  | Especificação Técnica / Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 12/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Customizações - Funcionais | 01 - Novo Layout Ordem de Fabricação |  | Verificando EF Layout OF com Douglas e Revisão | IFS |  | 17/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Customizações - Funcionais | 01 - Novo Layout Ordem de Fabricação |  | Reunião e Revisão da EF Layout OF | IFS |  | 18/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 01/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 05/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 06/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 08/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 11/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 12/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 13/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 14/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 15/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 18/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 19/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 20/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 21/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 26/12/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 27/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 28/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Reunião Interna |  | Reunião sobre projeto Vulcano | IFS |  | 08/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano / Especificação Técnica | IFS |  | 11/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Estudo/Capacitação |  | Estudo Projeto PCP Vulcano | IFS |  | 19/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Interno | Outros |  | Análise e liberação de acesso na role AGL_FULL de diretrizes de trabalho - Vulcano | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Início | Kickoff |  | Estudo Projeto PCP Vulcano / Kickoff | IFS |  | 04/12/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Documentação DS Material de Estoque / DS Material de Vendas | IFS |  | 16/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Documentação MP Engenharia | IFS |  | 17/01/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Documentação MP Produção e MP de Planejamento | IFS |  | 18/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Engenharia - Estrutura de Produtos e Roteiros de Fabricação | IFS |  | 22/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Engenharia - Estrutura de Produtos e Roteiros de Fabricação | IFS |  | 23/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Demandas: Forescast/Master Schedule e Ordem de Venda | IFS |  | 24/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Abastecimento: Requisição e/ou Ordem de Compra | IFS |  | 29/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Requisição de Compra / Inventário | IFS |  | 30/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Entrada e Saida de Materiais (Manual) | IFS |  | 31/01/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Entrada e Saída de Materiais (Migração de Saldo / OV NF Temp) | IFS |  | 01/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Ordens de Fabricação (Programação e Apontamentos) | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Ordens de Fabricação (Programação e Apontamentos) | IFS |  | 05/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Ordens de Fabricação (Programação e Apontamentos) | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Ordens de Fabricação (Programação e Apontamentos) | IFS |  | 07/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
gustavo.notini | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Ordens de Fabricação (Programação e Apontamentos) | IFS |  | 08/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
joao.santos | VULCANO | Início | Kickoff |  | Visita à Autoglass em Vitória-ES e realização do kickoff | IFS |  | 04/12/23 | 07:20 | 01:00 | 22:20 | 00:00 | 14:00 | 14 | Cliente
wesley.gomes | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Treinamento IFS Solution - Usuários e Conj. Permissão | IFS |  | 09/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Treinamento IFS - Gerenciamento de Solução | IFS |  | 11/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Treinamento IFS - Gerenciador de Solução | IFS |  | 16/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
wesley.gomes | VULCANO | Treinamentos (Processos/Dados Básicos) | Treinamentos |  | Treinamento IFS - Gerenciador de Solução | IFS |  | 18/01/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 346:45