## Sheet1
Cliente: | Rio Branco Com. e Ind. de Papéis Ltda.
Projeto: | Rio Branco
Emitido em: | 16/10/23
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
denis.milaski | Rio Branco | Interno | Outros |  | . Auxilio Georges na montagem e teste das regras automáticas de contabilização para o cliente Rio Branco. | IFS |  | 19/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
denis.milaski | Rio Branco | Interno | Outros |  | . Reunião Suporte Georges assunto e levantamento sobre registro de boleto Online cliente Rio branco e integração com sistema Finnet atraves de API's | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 909022 - Apoio a Kátia para ajustar problema ao colocar frete fixo e salvar. | IFS |  | 21/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 909022 - Passado ajuste para o harvest. | IFS |  | 22/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 909017 - Conversa com a Larissa no qual ela mostrou a solução que ela fez e alinhamento com Kátia e Larissa sobre as regras de frete. | IFS |  | 22/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Análise das tags enviadas para a Narwal e montagem de documento para redirecionamento de tarefa. Conversa com a Larissa sobre as tags enviadas. | IFS |  | 26/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Conversa com Kátia e João sobre os scripts de baixa e recebimento dos materiais seriais. | IFS |  | 03/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 910010 - Ajuste na criação do título do grupo de conhecimento de frete. | IFS |  | 05/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Conversa com a Kátia e João sobre script para remontar o estoque com os itens seriais. | IFS |  | 05/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Conversa com Kátia e Marotti sobre qual rumo tomar do script dos seriais. Investigação de quando é feito um NREC de serial. | IFS |  | 06/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 910010 - Passando ajuste para o harvest. | IFS |  | 06/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio ao Adilson com uma aba na tela de cliente. | IFS |  | 09/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Chamado 910010 - Envio do delivery 1749. | IFS |  | 09/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Criando script para criar seriais no sistema sem gerar transações e mexer no estoque e vendo situações com a Kátia. | IFS |  | 10/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Extra | Técnica | RIO BRANCO | Apoio a Kátia com testes do script de inserção de serial. | IFS |  | 11/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Outros | RIO BRANCO | Chamado 909017 - Passando algumas dicas para a Larissa de como debugar a rotina. | IFS |  | 21/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Conversa com a Kátia sobre a nova necessidade de material serial da RB e investigando alguns pontos testados por ela. | IFS |  | 22/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Conversa com a Kátia sobre a EF de Processo Serial. | IFS |  | 26/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Reunião com Georges e Marotti para falar sobre fechamento contábil. Conversa posterior com Georges para definir o que colocar na EF. | IFS |  | 26/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Adicionando aditivo técnico na EF Processo Material Controlado Por Série. | IFS |  | 27/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Adicionando aditivo técnico na EF Fechamento de Estoque. | IFS |  | 27/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Orçamento/Entendimento | RIO BRANCO | Conversa com o Wander sobre os pontos da EF fechamento contábil estoque. | IFS |  | 28/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Conversa com Kátia e Marotti para tirar algumas dúvidas de alguns tópicos da EF Controle Serial. Alinhamento com a Kátia depois da conversa com o Marotti. | IFS |  | 28/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS | RIO BRANCO | Conversa com Denis, Georges e Kátia sobre a integração com a FINNET para registro de boleto. | IFS |  | 29/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Orçamento/Entendimento | RIO BRANCO | Estimativa do chamado 909027. | IFS |  | 03/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Rio Branco | Interno | Orçamento/Entendimento | RIO BRANCO | Estimativa dos chamados 910005 e 910006. | IFS |  | 06/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 18/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Testes com Regra de Contabilização Automatica GL | IFS |  | 18/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 19/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 20/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 25/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Entendimento Requisitos |  | Entendimento de requisitos, testes e levantamentos em base SUP, para apuração de diferenças existentes entre Registro Inventário x Estoque Contábil para criar função apontando valores divergentes para gerar lançamento contábil manual para ajuste de estoque. | IFS |  | 26/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Valor do Estoque x Contabilidade |  | EF - Fechamento de Estoque Mensal - Chamado 909026 | IFS |  | 27/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Entendimentos para desenvolvimento de ponte juntos aos bancos para registro/instruções através da FINNET | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Entendimentos para desenvolvimento de ponte juntos aos bancos para registro/instruções através da FINNET | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Entendimentos para desenvolvimento de ponte juntos aos bancos para registro/instruções através da FINNET | IFS |  | 10/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Entendimentos para desenvolvimento de ponte juntos aos bancos para registro/instruções através da FINNET | IFS |  | 11/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Reunião com Marcelo e Alisson para entendimento de nova função para tratar Incentivo Cbenef | IFS |  | 13/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Incentivo Cbenef |  | Especificação para tratamento de Incentivo Cbenef | IFS |  | 13/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.2 - Tracking |  | Testes com problemas ocorridos com Pesquisa de Ocorrência através do BDM na tela da Ordem de Venda | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.2 - Tracking |  | Detectado problema e criada especificação de melhoria na pesquisa de ocorrência através do BDM na tela de Ordem de Venda. Aberto chamado 909023 | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.2 - Tracking |  | EF Dados Básicos para Cálculo Frete, Aba Taxas Adicionais (Chamado 801026), para criação de novo campo: Valido De e novas regras para sua utilização | IFS |  | 28/09/23 | 08:30 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | Reunião com Anderson para demonstrar 3 (três) novas necessidades de ajustes - Indenização, Dados Básicos Frete e Grupo Conhecimento de Frete | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | EF - Processo de Indenização V4 - Criação Novo Campo Vendedor Atendente | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7 - Transporte (Escopo Geral) |  | EF - Nova Aba Dados Básicos de Frete | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.3 - Agendamentos |  | Testes chamado 907016 - Tela Agendamento não retornando status fechado quando entregue nf | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.5 - Conferências de Frete |  | EF DADOS BASICOS CALCULO FRETE - TAXA ADICIONAL POR CLIENTE - Criação de nova aba | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.5 - Conferências de Frete |  | Ajustes EF Dados Básicos para Cálculo de Frete - Novo Campo Data V2 - Chamado 909027 | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.5 - Conferências de Frete |  | EF DADOS BASICOS CALCULO FRETE - TAXA ADICIONAL POR CLIENTE - Criação de nova aba | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.5 - Conferências de Frete |  | Chamado 907016 - Efetuado testes em ambiente SUP e registro de agendamento após efetuado estorno, na próxima ocorrência finalizadora permanece com status = Concluido | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.5 - Conferências de Frete |  | GRUPO DE CONHECIMENTO DE FRETE - Campo Cond Pagto alterar a busca para cálcular Dt Vcto. | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.5 - Conferências de Frete |  | Chamado 805037 - QS RIO BRANCO V4 - Processos de Indenização - Criação de novo campo Vendedor Atendente V4 em DLG | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
georges.meenen | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | Id 7.1-67 Dados Básicos Cálculo de Fretes |  | Testes com Dados Básicos Cálculo Frete - Chamado 801026 | IFS |  | 27/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 19/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 26/09/23 | 07:30 | 00:00 | 15:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
joao.santos | Rio Branco | Gerenciamento | Logistica |  | Acompanhamento atividades | IFS |  | 10/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Prompt
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Apoio ao Wesley referente a teste do reabastecimento | IFS |  | 18/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 18/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 19/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-06 Otimização Ressuprimento Locais Estoque |  | Teste reabastecimento de estoque | IFS |  | 20/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 20/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Alinhamento com Douglas referente a materiais com serial | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Testes referente a baixa de material com serial | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:55 | 3.92 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Reunião com João e Marotti a respeito de customização de materiais com serial | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Reunião com João referente a pontos a serem tratados na customização de materiais com serial | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:35 | 0.58 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Alinhamento com Douglas referente a pontos a serem tratado na customização de materiais com serial | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Testes de vários processos referente a utilização de materiais com serial (Contagem, requisição de material, dev. compra, dev. cliente com nf do cliente e nf emitida pela Rio Branco) | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:25 | 4.42 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 25/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 26/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 27/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 27/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 28/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Conversa com Douglas e Marotti alinhamento/dúvidas referente a especificação Material controlado por série | IFS |  | 28/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 28/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Revisão especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Estudo sobre compras para apresentação | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:20 | 5.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Overview planejamento material para Marotti com Anderson | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Reunião com Douglas e João sobre script para alimentar material com serial | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Revisão especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:20 | 4.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:30 | 6.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Reunião com Douglas e João sobre script para alimentar material com serial | IFS |  | 05/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 05/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:20 | 5.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Conversa com Douglas e Marotti definição script material serial | IFS |  | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Teste material serial | IFS |  | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 09/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Testes processo de ordem de venda até faturamento de materiais controlado por série e material sem controle de série, analise após update feito por Douglas | IFS |  | 10/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 10/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Ligação com Douglas para entendimento baixa via inventario com update do serial | IFS |  | 11/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-14 Material Controle Serial |  | Revisão especificação Processo material controlado por série | IFS |  | 11/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 11/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 11.1 - Outros - Funcional | 11.1-00 Aguardando atividades |  | Plantão e no aguardo de atividades para desenvolvimento e/ou ajustes | IFS |  | 13/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Ligação com Denis, Douglas e Georges emissão e faturamento de ordem de venda ref a integração boleto bancário | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 13.1 - Financeiro - Funcional | Troca Arquivos Finnet |  | Apoio Georges referente a especificação Api boleto | IFS |  | 13/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Apoio e teste com Anderson referente a regra de frete | IFS |  | 19/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste e abertura de chamado referente a regra de frete | IFS |  | 19/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste regra de frete | IFS |  | 20/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Apoio Anderson referente a controle negociação de frete | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Apoio Larissa referente a regra de frete | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste em SUP referente a customização valor de frete negociado - erro reportado pelo Anderson | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste em SUP referente a customização valor de frete negociado - erro reportado pelo Anderson | IFS |  | 21/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:20 | 0.33 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Alinhamento com Larissa e Douglas referente a regra de frete | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste referente a regra de frete | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Ligação com Anderson alinhamento e teste regra de frete | IFS |  | 29/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Apoio Georges aba taxa adicional cliente | IFS |  | 02/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Apoio Georges especificação aba taxa adicional cliente | IFS |  | 03/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Apoio Georges referente a grupo conhecimento de frete | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste grupo conhecimento de frete | IFS |  | 04/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Analise e erro com Douglas referente a criação de titulo com desconto atraves do grupo de conhecimento de frete | IFS |  | 05/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Alinhamento com Anderson referente a titulo grupo conhecimento de frete | IFS |  | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Rio Branco | 7.1 - Transporte - Funcional | 7.6 - Frete/Romaneio Agregado |  | Teste grupo conhecimento de frete base SUP | IFS |  | 09/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Fazendo a estimativa e desenvolvendo as telas, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 02/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo Bdm Remover Último Dia, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 03/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo Bdm Remover Último Dia, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 04/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Adaptando o script fechamento_estoque_diario para o padrão do ifs, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 05/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Adaptação Script Fechamento Contábil Terceiros e desenvolvendo BDM - Carregar Arquivo CSV, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 06/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo o BDM - Carregar Arquivo CSV e testando, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 09/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Desenvolvendo testando as telas e os Bdms e fazendo a tradução, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 10/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Testando e ajustando o Script Fechamento Contábil e o Adaptação Script Fechamento Contábil Terceiros, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 11/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Analisando origem do erro, referente ao chamado 909017 - Correção Custom 7.1-37 Regras de Frete | IFS |  | 20/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Analisando origem do erro e fazendo ajuste, referente ao chamado 909017 - Correção Custom 7.1-37 Regras de Frete | IFS |  | 21/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Testando os ajustes e validando com o consultor, referente ao chamado 909017 - Correção Custom 7.1-37 Regras de Frete | IFS |  | 22/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Desenvolvendo ajustes, referente ao chamado 909021 - Ajuste Integração Fornecedor - Narwal | IFS |  | 26/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Desenvolvendo ajustes e validando com o cliente, referente ao chamado 909021 - Ajuste Integração Fornecedor - Narwal | IFS |  | 27/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Passando ajustes para o Havest e delivery 1747, referente ao chamado 909021 - Ajuste Integração Fornecedor - Narwal | IFS |  | 28/09/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco |  |  |  | Testes e ajustes, referente ao chamado 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 13/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
larissa.mendes | Rio Branco |  |  |  | Desenvolvendo campo e validações, referente ao chamado 910006 - 7.1-78 Processo de Indenização-Vendedor Atendente | IFS |  | 13/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Inicio do desenvolvimento da EF+RIO+BRANCO+-+Dados+Básicos+para+Cálculo+de+Frete+-+Novo+Campo+Data+V2 | IFS | 909027 | 05/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Desenvolvimento do complemento da tela de dados básicos de cálculo de frete e criação do delivery 1748 | IFS | 909027 | 06/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Desenvolvimento da EF+RIO+BRANCO+-+Dados+Básicos+Cálculo+Frete+-+Nova+Aba+Taxa+Adicional+por+Cliente+V2 | IFS | 910005 | 09/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Desenvolvimento da EF+RIO+BRANCO+-+Dados+Básicos+Cálculo+Frete+-+Nova+Aba+Taxa+Adicional+por+Cliente+V2 | IFS | 910005 | 10/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Desenvolvimento da EF+RIO+BRANCO+-+Dados+Básicos+Cálculo+Frete+-+Nova+Aba+Taxa+Adicional+por+Cliente+V2 | IFS | 910005 | 11/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.bagoli | Rio Branco | 7.2 - Transporte - Técnico | 7.1-77 Nova Aba Taxa Adicional por Cliente V2 |  | Desenvolvimento da EF+RIO+BRANCO+-+Dados+Básicos+Cálculo+Frete+-+Nova+Aba+Taxa+Adicional+por+Cliente+V2 | IFS | 909027 | 13/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
wanderson.santana | Rio Branco | 13.2 - Financeiro - Técnico | 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal |  | Estimativa da customização do Chamado: 909026 - 13.1-11 Fechamento de Estoque Mensal | IFS |  | 28/09/23 | 08:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
wanderson.santana | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Rio Branco - Suporte ao Adilson com desenvolvimento - (Tradução de telas e validações no Developer e C# de referencias de campos com view) | IFS |  | 13/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Testes das alterações solicitadas no Reabastecimento de Estoque | IFS |  | 18/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Desenvolvimento da Melhoria na Pesquisa Ocorrência Ordem de Venda | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Extra | Técnica |  | Envio do delivery 1746 - Melhoria na Pesquisa Ocorrência Ordem de Venda | IFS |  | 25/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Rio Branco | Interno | Apoio Técnico Elaboração QS |  | Suporte Georges, analises e ajuda na criação de spec para Melhoria Pesquisa Ocorrência Ordem de Venda | IFS |  | 22/09/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 416:10