## Sheet1
Cliente: | MITUTOYO Sul Americana Ltda
Projeto: | Mitutoyo
Emitido em: | 01/11/23
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
denis.milaski | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Demandas financeiro Mitutoyo. Levantamento de melhorias e de novas implementações | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
denis.milaski | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | . Organização dos assuntos e separação do que eram correções, alterações e novas implementações de rotinas. Conversando com João no fim do dia, o mesmo disse que esperava uma demanda de customização dos assuntos mas acabou que existem mais pontos de dúvidas e correções do que customizações. João sugeriu uma reunião com Ivan na segunda-feira para alinhamento dos assuntos | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
denis.milaski | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | . Alinhamento das atividades com o Ivan para definições dos próximos passos. Resumo dos atendimentos: Das 6 demandas existentes, apenas a demanda do cartão de crédito Ivan vai ver com o Bradesco sobre as informações que eles deveriam passar e ai sim ele passa de volta pra gente para incluirmos o recebimento do arquivo na especificação já criada de Geração Automática de Titulo de Despesa. E o CNAB com VAN ficou dele decidir e verificar qual será o meio de troca de arquivos... padrão IFS, unificação de layouts ou comunicação com webservices (API) | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Orçamento/Entendimento | MITUTOYO | Chamado 906034 - Análise da EF e conversa com Rodrigo. | IFS |  | 02/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Orçamento/Entendimento | MITUTOYO | Analisando os pontos adicionais da EF do chamado 906035. | IFS |  | 09/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Orçamento/Entendimento | MITUTOYO | Estimativa dos chamados 906035, 906035 e 906036, analisando o que já foi feito para não considerar nas estimativas. | IFS |  | 10/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Orçamento/Entendimento | MITUTOYO | Apoio ao Denis com questões da Mitutoyo. | IFS |  | 20/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Chamado 909028 - Aguardando liberação do acesso. Análise de performance do quick report MITU_VENDAS_MENSAL. | IFS |  | 02/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Conversa com o Ivan no qual ele passou alguns pontos a serem ajustados da customização da integração de OV e criação de colunas no B2B. | IFS |  | 03/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:35 | 0.58 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Ajustes na integração da ordem de venda, criação de duas colunas novas no B2B, apoio ao Ivan para ver um problema de envio de NF e estudando como enviar um excel de quick report por e-mail através do IFS usando tarefas do servidor de aplicação. | IFS |  | 04/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Estudo de como enviar excel de quick report por tarefa de aplicação e tuning do quick report de vendas mensal. | IFS |  | 05/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:50 | 3.83 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Chamado 909028 - Estudando uma maneira de enviar o excel por e-mail por exceder o tempo de 10 minutos e novas tentativas de melhoria de performance no quick report. | IFS |  | 06/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Chamado 909028 - Fazendo testes de envio de excel e alinhamento com o Ivan. | IFS |  | 09/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Chamado 909028 - Conversa com o Ivan sobre o quick report para adicionar cases em relação aos cancelados. Criando arquivos com os índices novos para subir no harvest. | IFS |  | 10/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Chamado 910012 - Ajustes no layout de cotação de vendas. | IFS |  | 10/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Conversa com o Ivan sobre o quick report, testes com as tarefas de servidor de aplicação. Envio do Delivery 1237. | IFS |  | 11/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Conversa com Ivan para parametrizar tarefa de servidor e tarefa para gerar dados do relatório. | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Envio do delivery 1238 com ajuste no QR Code. | IFS |  | 16/10/23 | 08:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Conversa com o Ivan sobre o envio em massa dos arquivos pela OC e testes em conjunto com ele. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Alinhamento com o João sobre EFs da Mitutoyo. Alinhamento com Larissa e Rafael sobre pontos das EFs passadas à eles. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:25 | 0.42 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Ajustes no arquivo de envio de EDI para retirar os caracteres especiais. | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Testando integração da OV apontando para PRD. | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Ajuste em dois campos do arquivo de envio EDI PO. Envio do delivery 1240. | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão | MITUTOYO | Chamado 906035 - Início dos ajustes da revisão. Conversa com Ivan para definição de alguns pontos e testes realizados com ele de alguns pontos da revisão. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:45 | 3.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 76. Recebimento Delivery Information - EDI Japão | MITUTOYO | Chamado 906036 - Apoio ao Rafael com problema ao consumir o arquivo de delivery pelo connect. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão | MITUTOYO | Chamado 906034 - Apoio a Larissa para explicação do uso do connect relacionada ao arquivo backorder e como mexer no arquivo posicional e realizar o teste. | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:50 | 0.83 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 75. Recebimento Shipment - EDI Japão | MITUTOYO | Chamado 906035 - Continuação dos ajustes da revisão. | IFS |  | 26/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:25 | 3.42 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 75. Recebimento Shipment - EDI Japão | MITUTOYO | Chamado 906035 - Tentando fazer aparecer o texto do status no campo status e envio do delivery 1240. | IFS |  | 27/10/23 | 08:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo |  |  | MITUTOYO | Modificações no arquivo EDI que é enviado, criado nova coluna material especial nas linhas da OC, validações em cima do campo e alterações no arquivo enviado. | IFS |  | 30/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão |  | Estimando customização, desenvolvendo e testando, referente ao chamado 906034 - 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão | IFS |  | 24/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão |  | testando e delivery 1239, referente ao chamado 906034 - 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão | IFS |  | 25/10/23 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
rafael.bagoli | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 76. Recebimento Delivery Information - EDI Japão |  | Análise, estimativa e inicio do desenvolvimento do ajuste das datas vindas do EID JPN | IFS |  | 19/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 76. Recebimento Delivery Information - EDI Japão |  | Desenvolvimento da EF Mitutoyo - EDI JPN - Recebimento Delivery Information - Rev3 na base TST para validação do cliente | IFS |  | 20/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rafael.bagoli | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 76. Recebimento Delivery Information - EDI Japão |  | Testes do connect e da rotina adaptada em TST | IFS |  | 23/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.bagoli | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 76. Recebimento Delivery Information - EDI Japão |  | Finalização do complemento | IFS |  | 24/10/23 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 87:50