## Sheet1
Cliente: | Aura Minerals
Projeto: | Aura Manutenção Borborema
Emitido em: | 13/03/25
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Go Live | Suporte a migraçao de dados |  | Apoio na migração dos dados de manutenção. | IFS |  | 10/02/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Go Live | Suporte a migraçao de dados |  | Apoio na migração dos dados de manutenção. | IFS |  | 14/02/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Interno | Outros |  | Preparando DS do módulo de manutenção. | IFS |  | 14/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | MIgração de Dados | Suporte a migração |  | Suporte a migração/atualização dos cadastros de materiais de estoque e compras. | IFS |  | 28/02/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Reunião de Alinhamento |  | Reunião de alinhamento projeto manutenção. | IFS |  | 12/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Reunião de Alinhamento |  | Reunião entendimento dos pré-requisitos. | IFS |  | 13/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Reunião de Alinhamento |  | Reunião de Kickoff do projeto de manutenção. | IFS |  | 19/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Reunião de Alinhamento |  | Mapeamento dos processos de manutenção. | IFS |  | 21/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Reunião de Alinhamento |  | Mapeamento dos processos de manutenção. | IFS |  | 22/11/24 | 08:00 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Testes integrados |  | Testes de cenário de manutenção. | IFS |  | 03/01/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Testes integrados |  | Apoio ao Wesley nas definições e criação dos conjuntos de permissões para os usuários. | IFS |  | 08/01/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Testes integrados |  | Apoio aos testes integrados. | IFS |  | 17/02/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Testes integrados |  | Apoio aos testes de ciclo, módulo de manutenção e estoque. | IFS |  | 20/02/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Unitários | Testes de cenario |  | Treinamento dos processos de manutenção. | IFS |  | 20/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Unitários | Testes de cenario |  | Treinamento dos processos de manutenção. | IFS |  | 26/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Testes Unitários | Testes de cenario |  | Testes de cenário de manutenção. | IFS |  | 27/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Treinamento dados basicos manutenção |  | Treinamento dados básicos. | IFS |  | 25/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Treinamento dados basicos manutenção |  | Treinamento dados básicos. | IFS |  | 27/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Treinamento dados basicos manutenção |  | Apoio à inserção dos dados básicos. | IFS |  | 29/11/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Treinamento dados basicos manutenção |  | Suporte ao cadastro de dados básicos. | IFS |  | 02/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Processos | Treinamento Processos Manutenção |  | Suporte ao cadastro de dados básicos. | IFS |  | 06/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Processos | Treinamento Processos Manutenção |  | Suporte ao cadastro de dados básicos. | IFS |  | 12/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Processos | Treinamento Processos Manutenção |  | Treinamento dos processos de manutenção. | IFS |  | 13/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anderson.cristiano | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Processos | Treinamento Processos Manutenção |  | Treinamento dos processo de manutenção. | IFS |  | 18/12/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Go Live | Gerenciamento |  | Planejamento do projeto | IFS |  | 07/02/25 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Go Live | Gerenciamento |  | Reuniao com Renato sobre o restante das atividades | IFS |  | 05/03/25 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Interno | Gap/Correção Produto |  | Conversa com Anderson sobre as funcionalidades que nao funcionam no modulo de Manutençao | IFS |  | 18/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | MIgração de Dados | Gerenciamento |  | Reuniao para migraçao de materiais | IFS |  | 28/02/25 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Gerenciamento |  | Gerenciamento atividades | IFS |  | 18/11/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Reunioes de Alinhamento | Gerenciamento |  | Reunião com os gestores e KickOff do projeto | IFS |  | 19/11/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Gerenciamento |  | Replanejamento de atividaeds | IFS |  | 07/01/25 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Gerenciamento |  | Reuniao com o Key Users, Renato e Cristele sobre alteraçao no cronograma do projeto | IFS |  | 08/01/25 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Gerenciamento |  | Reuniao com Renato e equipe de Manutençao sobre o andamento do projeto | IFS |  | 09/01/25 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Testes Integrados | Gerenciamento |  | Reunião com a Cristele e o Anderson sobre as atividades de manutenção | IFS |  | 26/02/25 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Gerenciamento |  | Reuniao com o Anderson e Renato e gerenciamento das atividades | IFS |  | 25/11/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Gerenciamento |  | Gerenciamento do projeto de manutenção | IFS |  | 02/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Gerenciamento |  | Reunião com Renato sobre a implementação da manutenção | IFS |  | 04/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Dados Basicos | Gerenciamento |  | Reuniao com Renato e Anderson | IFS |  | 05/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Processos | Gerenciamento |  | Reunião com o Renato sobre o andamento do Projeto | IFS |  | 09/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | Aura Manutenção Borborema | Treinamento Processos | Gerenciamento |  | Continuidade da atividade de treinamento de processos | IFS |  | 12/12/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 197:00