## Sheet1
Cliente: | JIVE INVESTIMENTOS
Projeto: | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD
Emitido em: | 24/05/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
andreia.medeiros | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio nas questões referente a regra de impostos. Passei informações à consultora Liliane, sobre o imposto unificado CSRF para atender a demanda da JIVE. | Netsuite |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 02/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio à Juliana. Referente importação dos templates. | Netsuite |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio à Juliana. Referente importação dos templates. | Netsuite |  | 05/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Juliana referente treinamento. Alinhamento com Felipe e Juliana, referente testes de cenários e criação de regras. | Netsuite |  | 12/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Acompanhamento ao Projeto |  | Alinhamento com Juliana, e acompanhamento no treinamento referente as novas funcionalidades do SuiteSucess | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e apoio à Juliana. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e apoio à Juliana. | Netsuite |  | 24/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio e alinhamento com Juliana. Apoio nas validações das customizações. | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 07/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 08/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio nos testes e validação da Custom, lançamento de tarifas. | Netsuite |  | 09/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 10/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio à Juliana. | Netsuite |  | 15/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
guilherme.bachiega | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio à Juliana no call com Danilo e equipe financeiro. | Netsuite |  | 17/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Extrair e Receber Templates Preenchidos |  | Criação de buscas e extração de informações de cadastros de Subsidiárias, Fornecedores, Informações bancárias, Classe e Departamentos da base atual e preenchimento dos templates. | Netsuite |  | 07/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Extrair e Receber Templates Preenchidos |  | Busca e extração de informações de Plano de contas, Item de serviço para compra, Item de serviço para venda e Clientes, da base atual. Envio ao Danilo para validação e preenchimento das demais informações no template. | Netsuite |  | 08/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Providenciar liberação BR Localization |  | Liberação do BR Localization | Netsuite |  | 20/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar Suitetax |  | Instalação e configuração do Suitetax | Netsuite |  | 21/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Configurações iniciais - Habilitando recursos iniciais. Abertura de chamado junto a Oracle para solicitar liberação de bundles. | Netsuite |  | 21/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Instalação dos SuiteApps: SuiteSuccess Financials First Standard Dashboards, SuiteSuccess Brazil Financials First Dashboards, SuiteSuccess Procurement Workbooks, Application Performance Management (APM),Item 360 Dashboard, SuiteTax Latam Engine, SuiteTax Latam Engine - Brazil Records, Localization Assistant, LATAM File Builder. Reabertura de chamado para liberação do suiteapp SuiteTax Latam Engine - Brazil Records. | Netsuite |  | 26/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Instalação dos bundles: SuiteSuccess - Configuration¦FF STD SDF, SuiteSuccess - Bundle Deployment Wizard, Subsidiary Navigator, Navigation Portlet, Dashboard Tiles, Tax Reporting Framework, Country-Specifc Address Forms, NetSuite SuiteApps License Client, Electronic Invoicing, SuiteApprovals. Habilitando recursos. Instalação dos SuiteApps: SuiteSuccess ERP Core, SuiteSuccess CRM, SuiteSuccess Customer360, SuiteSuccess Item360, SuiteSuccess Vendor360, SuiteSuccess Financial Workbooks, SuiteSuccess Financials First Standard,SuiteSuccess Brazil Financials First, SuiteSuccess Data Import for Dashboard Elements; | Netsuite |  | 26/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Extrair e Receber Templates Preenchidos |  | Análise dos templates devolvidos. | Netsuite |  | 27/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Extrair e Receber Templates Preenchidos |  | Devolução de templates com informações que devem ser ajustadas. Call com time Jive para orientação e dúvidas sobre templates devolvidos. Extração de informações de CNAB da base atual. | Netsuite |  | 28/03/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Atualização de chamado. Solicitado priorização do caso junto a Oracle para liberação dos SuiteApps. | Netsuite |  | 01/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Instalação dos SuiteApps: SuiteTax Latam Engine - Brazil Records, Localization Assistant, LATAM File Builder, E-Document Certifcation Service, Brazil Certifcation Tax Authorities, Brazil Localization, Brazil Reports. Execução do Bundle Deployment Wizard. Atualizações de Dashboards para as funções do cliente. Concedendo acesso ao pacote Tax Reporting Framework oara as funções do cliente. Realizando cópias dos formulários do Brazil Localization SuiteApp. Traduzindo os formulários. Atualização de campos dos formulários. Liberando Workflows entregues pelo SuiteSuccess. Fluxos de trabalho de pastas de trabalho financeiras. | Netsuite |  | 02/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Removendo permissão de publicação de dashboard. Desinstalando o Bundle Deployment Wizard. Configuração do SuiteTax. Atualizando recursos incluídos no Brazil Financials First Standard Edition. Personalizando funções. Renomeando funções. Compartilhando Dashboards personalizados com as funções do cliente. Atualizando os links do Dashboard Tile Report. Concedendo permissões as funções do cliente. Compartilhando Center Tabs personalizadas com as funções do cliente. Concedendo acesso as implantações de scripts para as funções do cliente. Criação de formulários. Tradução de formulários. Atualização de preferências gerais. | Netsuite |  | 03/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Atualização de preferências contábeis. Atualização de campos personalizados. Ativando plug-ins entregues pelo SuiteSuccess. Configurando os Plug-ins SuiteTax. Criação e atualizações de pesquisas salvas. Editando os scorecards de KPI. | Netsuite |  | 03/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Importar Templates de dados mestes e validar a importação |  | Criação de subsidiárias manualmente. Ajustes e importação dos templates: plano de contas e relacionando as subcontas, itens de serviço para compra, itens de serviço para venda e fornecedores. | Netsuite |  | 04/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Importar Templates de dados mestes e validar a importação |  | Ajustes e importação dos templates: clientes, relacionamento cliente-subsidiária, departamentos e relacionando departamentos principais manualmente. Envio de erros para cliente validar e ajustar. | Netsuite |  | 05/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:30 | 4.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Instalar e Configurar - Suite Sucess |  | Configurações Brazil Localization Criação de métodos de envio. Criação de modelos de documentos eletrônicos de saída. | Netsuite |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Importar Templates de dados mestes e validar a importação |  | Após retorno de Ana Luiza, nova tentativa de importação de contas e itens. Retorno por e-mail com erros e solicitado informações que estão pendentes. | Netsuite |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Importar Templates de dados mestes e validar a importação |  | Ajustes e importação do template de Informações bancárias. Ajuste das contas banco manualmente para importar informações bancárias que deram erro. Atualizado contas resumo via script. Ajuste manual das contas que deram erro. | Netsuite |  | 09/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 01- JIVE - PLANEJAMENTO | Copiar Ambiente de Produção para Sandbox |  | Atualização da base sandbox. | Netsuite |  | 10/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - Geral |  | Atualização de subsidiárias de fornecedores e clientes conforme solicitado por Danilo. Respondendo dúvidas por e-mail para Danilo sobre cadastro de informações bancárias de fornecedores. | Netsuite |  | 12/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Extração de cenários para testes. Criação de regras de impostos. Testes de cenários de saída. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Criação de regra de impostos para compras. Teste de cenários de entrada com retenção de impostos. Testes de cenários CNAB 240. | Netsuite |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:30 | 7.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Novas Funcionalidades |  | Treinamento Netsuite novas funcionalidades. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Testes baixa manual e anulando a baixa. Teste anulando prestação do arquivo remessa. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar Treinamento Novas Funcionalidades |  | Levantamento de informações e envio e-mail para time jive sobre dúvidas levantadas no treinamento de novas funcionalidades. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - Geral |  | Extraindo informações bancárias dos fornecedores da base antiga. Envio para time Jive, aguardando validação para importar na nova instancia. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Envio de e-mail para time Jive solicitando informações para teste de emissão de NFSe. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar testes de cenário |  | Testes de emissão e cancelamento de NFSe, ajustando parâmetros e validando. Envio para time Jive validar. | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - Geral |  | Envio de e-mail para time Jive realizar ajuste de informações de contas de lançamento de tarifas. | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 02- JIVE - TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÕES | Realizar personalizações - Geral |  | Testes de importação de extrato bancário e classificações. Envio de erros para Rafael verificar. Passagem de parametrizações do CNAB para ambiente produção. Personalizando formulário de fatura do fornecedor. | Netsuite |  | 02/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Respondendo dúvidas do Danilo por e-mail sobre preenchimento de informações da prestação. Envio de template de migração de faturas por e-mail. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Call com Danilo para sanar dúvidas sobre template de migração de contas a pagar. Preenchimento das contas contábeis nos tipos de impostos no ambiente produção e sandbox. Ajustes do template e mapeamento para importação. Devolução de template para Danilo ajustar erros de número de referência ausente. | Netsuite |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Respondendo dúvida do Danilo sobre personalização de formulário de informações bancárias. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Análise e ajuste no formulário de informações bancárias e resposta ao Danilo sobre cadastro de informações bancárias e dígito verificador da agência. | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Preparação e envio de template para Danilo para atualização de prestações de faturas. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Ajustes no layout do itaú para testes de CNAB e retorno para Danilo. Respondendo dúvidas de Danilo por e-mail sobre campo "Categoria do documento eletrônico". | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Apoio a Danilo realizando importação de prestação de fatura. | Netsuite |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Importação de preferencias de pgto dos fornecedores nos ambientes de produção e sandbox após validação de Danilo. Análise do arquivo remessa CNAB e erro do banco enviados por Danilo. | Netsuite |  | 03/05/24 | 08:30 | 01:00 | 13:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Análise do arquivo CNAB e ajustes no layout. Exclusão e geração de nova remessa, envio para Danilo validar junto ao banco. Abertura de chamado junto a Oracle para análise de layout do arquivo remessa com erro. | Netsuite |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso 5728076 - Erro layout CNAB |  | Envio de informações solicitadas pela Oracle para análise do chamado. | Netsuite |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Passagem de regras de impostos do ambiente sandbox para o ambiente de produção. | Netsuite |  | 07/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Atualização das subsidiárias da lista de lançamento de tarifas no ambiente sandbox. Testes de importação de extrato bancário - lançamento de tarifas. | Netsuite |  | 09/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Prompt
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso 5728076 - Erro layout CNAB |  | Call com Silvia da Oracle para verificar erro de layout. Análise do arquivo e das posições dos campos. Não foi encontrada uma solução e Silvia informou que vai continuar investigando internamente. | Netsuite |  | 09/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Prompt
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso 5728076 - Erro layout CNAB |  | Call com Daniela da Oracle para análise dos parâmetros e arquivo. Após análise interna da Oracle, foi solicitado que ajustássemos os campos do Registro Header de Lote. Ajuste e geração de novo arquivo, envio para Danilo validar, aguardando retorno. | Netsuite |  | 14/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Atualização das subsidiarias nas regras de lançamento de tarifas no ambiente produção. | Netsuite |  | 14/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso 5728076 - Erro layout CNAB |  | Contato com Daniela da Oracle para novos ajustes nos campos. Atualização via CSV dos campos Keep null values conforme orientação nos ambientes de sandbox e produção. Envio para Danilo validar. | Netsuite |  | 15/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Envio de passo a passo para Danilo sobre resolução de Erro: Você digitou um valor de campo inválido para o seguinte campo: custrecord_brl_inst_l_vendor_paymt_pref. | Netsuite |  | 16/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso #5747672: Erro: Você digitou um valor de campo inválido 8057 para o seguinte campo: custrecord_brl_inst_l_vendor_paymt_pref |  | Abertura de chamado junto a localização para verificar Erro: Você digitou um valor de campo inválido 8057 para o seguinte campo: custrecord_brl_inst_l_vendor_paymt_pref, informando sobre a remoção do filtro no campo Preferencia de pagamento do fornecedor. | Netsuite |  | 17/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Apoiar Homologação Processos |  | Call com Danilo, Camila e Ana Luiza sobre campo "Categoria do documento eletrônico". Análise do arquivo retorno CNAB enviado por Danilo e retorno esclarecendo dúvidas. Call com Danilo para verificar arquivo retorno que não estava realizando baixas. | Netsuite |  | 17/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso #5747672: Erro: Você digitou um valor de campo inválido 8057 para o seguinte campo: custrecord_brl_inst_l_vendor_paymt_pref |  | Após retorno da Oracle, envio de e-mail para Danilo sobre erro ao atualizar prestação da fatura do fornecedor. | Netsuite |  | 20/05/24 | 08:30 | 01:00 | 10:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 04- JIVE - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Migração de Dados Vivos CP e CR |  | Importação do template de migração do contas a pagar enviado por Danilo. Ajustando linhas que deram erro de valor e importando novamente. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 04- JIVE - MIGRAÇÃO DE DADOS E GO LIVE | Realizar Migração de Dados Vivos CP e CR |  | Preparação e envio de templates de migração de contas a receber e saldos iniciais por e-mail. | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Preparação para treinamento novas funcionalidades. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Pesquisa sobre o campo Método de pagamento para envio de informações solicitadas por Danilo. Alinhamento interno com Felipe, Liliane e Guilherme sobre demandas do projeto. Alinhamento interno com Liliane e Guilherme. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Pesquisas no suiteanswers e testes criando tipos de parâmetros, tipos de imposto e códigos de imposto. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Pesquisas no SuiteAnswers e manual sobre criação de tipo de imposto e código de imposto para parametrização de regra. | Netsuite |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Liliane sobre regra de imposto devido, ajustes, criação de novos tipos de parâmetros e regra calculou corretamente. Alinhamento com Guilherme. | Netsuite |  | 24/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:30 | 3.5 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Rafael sobre customizações, demonstrando caminho para importação CSV. Busca do tipo de importação e tipo de registro, para importar os registros de classificação. Pesquisas sobre campos obrigatórios nas informações bancárias das subsidiárias. Alinhamento com Guilherme sobre demandas Jive. Alinhamento interno com Felipe, Guilherme e Liliane. | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento e apoio ao Rafael sobre importação CSV das classificações. Alinhamento com Guilherme, Liliane e Felipe. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Pesquisas no suiteasnwers e manual Brazil Localization sobre Categoria do documento eletrônico e detalhes do RPS. | Netsuite |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Rafael sobre erro de classificações e importação de extrato. Alinhamento com Guilherme. | Netsuite |  | 02/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Guilherme sobre layout CNAB. Pesquisas no suiteanswers e manual Brazil Localization sobre solução de problemas de processamento de arquivo CNAB. | Netsuite |  | 06/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
juliana.santana | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Alinhamento com Rafael sobre erro de preferência de pgto do fornecedor enviado por Danilo. | Netsuite |  | 16/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 03- JIVE - TREINAMENTO DE PROCESSOS, HOMOLOGAÇÃO E AJUSTES | Caso 5697104 Imposto CSLL - Devido |  | Abertura deste chamado na Oracle, após criação e análise do imposto CSLL em cenários de saída (comportamento de cálculo com retorno não esperado), encaminhado informações e evidências. Encaminhado informações solicitadas pelo suporte Oracle. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Juliana referente a criação das regras de impostos (cenários). | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 13:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Juliana referente a criação das regras de impostos (cenários). | Netsuite |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Juliana sobre Novas funcionalidades do Suite Success para Treinamento. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Juliana no Treinamento Novas funcionalidades Suite Success | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Call com Juliana e Guilherme, apoio na solução de pagamento de fatura em lote, analisando procedimento e confirmado que existe essa opção, encaminhado ao cliente. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Envio de Planilhas Migração C/R e C/P para Juliana. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio em call com Juliana, esclarecimento de dúvidas ao Danilo sobre template de migração do C/P. | Netsuite |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Apoio a Juliana, realizado a criação do código de imposto CSLL- DEVIDO, e configurado os parâmetros, com êxito no cálculo do Documento fiscal. | Netsuite |  | 24/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
liliane.ribeiro | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | 05 - INT JIVE | Apoio ao Projeto |  | Call de Alinhamento com Felipe, Juliana e Guilherme sobre pontos do Projeto. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Levantamento de dados referente duas custons para passagem de base de Jive para Jive Holding(SuiteSucces), levantando todos os scripts, informações, campos e registros personalizados. | Netsuite |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Levantamento de dados referente duas custons para passagem de base de Jive para Jive Holding(SuiteSucces), levantando todos os scripts, informações, campos e registros personalizados. | Netsuite |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Levantamento de dados referente duas custons para passagem de base de Jive para Jive Holding(SuiteSucces), levantando todos os scripts, informações, campos e registros personalizados, tentativa de transferencia de regristros e campos via manual porém existem algumas travas que não são permitidas por estarem com registros bloqueados, realizando criação de Bundle para possivel passagem. | Netsuite |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Levantamento de dados referente duas custons para passagem de base de Jive para Jive Holding(SuiteSucces), levantando todos os scripts, informações, campos e registros personalizados, tentativa de transferencia de regristros e campos via manual porém existem algumas travas que não são permitidas por estarem com registros bloqueados, realizando criação de Bundle para possivel passagem. | Netsuite |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Levantamento de dados referente duas custons para passagem de base de Jive para Jive Holding(SuiteSucces), levantando todos os scripts, informações, campos e registros personalizados, tentativa de transferencia de regristros e campos via manual porém existem algumas travas que não são permitidas por estarem com registros bloqueados, realizando criação de Bundle para possivel passagem, realizado criação do Bundle porém devido a trava constatou que alguns registros não foram implementados, realizando via SDF transferencia de dados para finalizar processo de passagem. | Netsuite |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Realizando importação de dados junto com Consultora, visto que alguns registros estavam como bloqueados na base nova, fazendo alguns testes de exportação e importação para poder subir corretamente todos os dados de classificações e tarifas. | Netsuite |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Subida de dados para base nova, verificando dados exportados e visto que Lançamento de Tarifas depende de algumas amarrações para inclusão de csv, feito processo e subido todos os dados. | Netsuite |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Alinhamento com consultor referente pontos necessários para subida de Lançamento de Tarifas, após alinhamento feito processo de subir Lançamento de Tarifas e analisando retorno de subida com alguns erros, visto que se trata falta de informações de dados bancarios, solicitado ao cliente para enviar informações ajustadas. | Netsuite |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Atualização e subida de Listagem de Estrutura de Segmentos na base de SB, atualização de script e testes referente Classificações, verificação de erro de Importação de Extrato Bancário. | Netsuite |  | 02/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Ajustes de Importação de extrato Bancário, atualizando scripts relacionados e realização de testes em Base SB, enviado para testes funcionais. | Netsuite |  | 03/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
rafael.mossolin | PRJ02.JIVE - SUITESUCCESS STD | DESENVOLVIMENTOS | Migração Desenvolvimentos |  | Subida de Registros personalizados, scripts e listagens completas para base de produção. | Netsuite |  | 07/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 251:45