## Sheet1
Cliente: | MITUTOYO Sul Americana Ltda
Projeto: | Mitutoyo
Emitido em: | 03/09/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
beatriz.kailane | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 73. Envio Ordem de Compra - EDI Japão |  | Chamado: 1006041 - 73. Envio Ordem de Compra - EDI Japão - AJUSTE DETALHES DO CHAMADO TAREFAS DOCUMENTOS. Ajustes passado ao harverst, delivery 1277 enviado. | IFS |  | 02/07/24 | 10:00 | 01:00 | 16:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Outros | MITUTOYO | Apoio à Rafaella (Avancera) com questões da integração Modula e geração de arquivo remessa bancária. | IFS |  | 06/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Outros | MITUTOYO | Apoio ao Demetrio com a parametrização do banco do brasil. | IFS |  | 23/08/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Análise para implementar a requisição da API Narwal com token. Análise do e-mail enviado pelo Saulo falando da URL nova e antiga. | IFS |  | 08/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:15 | 1.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Finalização de implementação de api_key para requisições Narwal na base UPD23. | IFS |  | 12/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Estudo da customização que gera a remessa bancária na pasta do connect. Reunião com o Fabio e Lidia da Mitutoyo para levantamento de ajustes/customizações a serem feitas, parametrização de funções em um modelo de arquivo externo para gerar o CNPJ de acordo com a conta e alteração em um relatório para evitar quebra de linha e ter informações desnecessárias. | IFS |  | 14/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:45 | 00:00 | 05:15 | 5.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Montagem de e-mail com todos os pontos levantados e feitos na reunião do dia 14/08/2024 e conversa com o Denis para entender o que foi passado em reunião passada. Alinhamento com o Fabio sobre a reunião. | IFS |  | 15/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:45 | 1.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Aplicação de ajustes no modelo de arquivo externo e de um relatório em produção. | IFS |  | 21/08/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
rodrigo.araujo | Mitutoyo | 9.2 Customizações - Funcional (pós Go Live) | 70. EDI Japão |  | Suporte ao Wesley para entendimento em erro apresentado no processamento do arquivo Backorder - Integração JPN. | IFS |  | 29/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rodrigo.araujo | Mitutoyo | 9.2 Customizações - Funcional (pós Go Live) | 70. EDI Japão |  | Suporte Wesley - análise e resposta a Mitutoyo a respeito de erro no processamento do arquivo backorder devido a regras de aprovação da ordem de compra | IFS |  | 30/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
wanderson.santana | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 76. Recebimento Delivery Information - EDI Japão |  | Reunião com o Saulo para tentar resolver o problema de processamento de EDI - Japão OC - Analise do problema de connect | IFS |  | 20/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
wanderson.santana | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 73. Envio Ordem de Compra - EDI Japão |  | Reunião com o Saulo entendimento do EDI - Japão, encontramos uma correção na tela de OC quando é feito manual o envio, e entendimento do retorno, ambos processados com sucesso. | IFS |  | 21/06/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
wesley.gomes | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão |  | Análise de erro no recebimento de arquivo EDI Back Order | IFS |  | 29/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
wesley.gomes | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 74. Recebimento BackOrder - EDI Japão |  | Análise erro no recebimento de arquivos EDI Back Order | IFS |  | 30/07/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:40 | 1.67 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 26:10