## Sheet1
Cliente: | Royal IHC
Projeto: | ROYAL IHC
Emitido em: | 10/05/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
anito.camilo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Royal - reunião inicial | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Validação de planilha de controle de parametrizações e navegação | IFS |  | 11/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Validação planilha de parametrizações básicas | IFS |  | 12/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Validação planilha de dados básicos. Criação de Ordem de Compras. Desenho de relacionamento de tabelas de dados básicos | IFS |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Validação dados básicos - Ordem de Venda e Ordem de Compras | IFS |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Validação dados básicos. Criação de transações | IFS |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
anito.camilo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Validação dados básicos e teste de processo de compra e venda | IFS |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
fabio.lenhate | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Reuniao inicial do projeto | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
fabio.lenhate | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Gerenciamento | IFS |  | 11/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Gerenciamento | IFS |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.lenhate | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Gerenciamento |  | Reunião sobre o projeto | IFS |  | 16/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fabio.lenhate | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Gerenciamento |  | Gerenciamento | IFS |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Atividades Presenciais | Consultoria Supply Chain |  | Consultoria Presencial - Distribuição | IFS |  | 06/05/24 | 07:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Atividades Presenciais | Deslocamento RJ |  | Deslocamento | IFS |  | 06/05/24 | 07:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Cliente
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Atividades Presenciais | Consultoria Supply Chain |  | Consultoria Presencial - Distribuição | IFS |  | 07/05/24 | 09:00 | 01:00 | 18:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Atividades Presenciais | Consultoria Supply Chain |  | Consultoria Presencial - Distribuição | IFS |  | 08/05/24 | 09:00 | 01:00 | 21:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Cliente
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Atividades Presenciais | Deslocamento RJ |  | Deslocamento RJ/SP | IFS |  | 08/05/24 | 09:00 | 01:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Cliente
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Alinhamento inicial (apresentação equipes e papéis no projeto) | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Alinhamento com usuários de principais processos | IFS |  | 08/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Análise de Planilha de Dados básicos e acesso aos ambientes | IFS |  | 11/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Inicio Projeto | Reunião Alinhamento Equipe Holanda/Brasil |  | Alinhamento de dados básicos e detalhamento de processos | IFS |  | 12/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Outros |  | Testes de Conexão ao ambiente Royal | IFS |  | 17/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes e análise de parametrizações ambiente Royal | IFS |  | 19/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes ambiente Royal - foco apresentação dia 25/05 | IFS |  | 23/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Outros |  | Testes amiente Royal - foco nos testes integrados | IFS |  | 26/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 07:00 | 7 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes ambiente Royal - foco nos testes integrados | IFS |  | 29/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Estudo/Capacitação |  | Testes ambiente Royal - foco nos testes integrados | IFS |  | 30/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Interno | Outros |  | Testes e parametros ambiente pré-prod | IFS |  | 03/05/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Suporte parametrização localização BR - Fiscal | IFS |  | 15/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Suporte para parametrização e testes ambiente Royal | IFS |  | 18/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Suporte parametrização e testes unitários | IFS |  | 22/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
rodrigo.araujo | ROYAL IHC | Setup/Parametrização | Ajuda no Setup e Parametrização do projeto |  | Suporte apresentação de processos base pré-prod | IFS |  | 25/04/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 192:00