## Sheet1
Cliente: | MITUTOYO Sul Americana Ltda
Projeto: | Mitutoyo
Emitido em: | 08/03/24
Recurso | Projeto | Subprojeto | Cond. Atividade | Cliente Interno | Atividade | Equipe | Case | Data | Entrada | Almoço | Saída | Desloc | Horas Totais | Horas Totais + Deslocamento | Local
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 6. Interno | Estudo |  | Estudo: Preparação para reunião de Lançamento Manual de correção K Tipo K. | IFS |  | 09/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 6. Interno | Estudo |  | Mitutoyo: Contabilização de estorno para acerto de estoque | IFS |  | 16/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Reunião para entendimento da solução de duas contas no BB para um modelo de arquivo externo. | IFS |  | 01/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Parametrização de Modelo de Arquivo remessa de duas contas do BB, fazendo referência a dois CNPJs. | IFS |  | 02/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Parametrização para Propostas de Pagamento com valores negativos devido a inclusão duplicada do mesmo título em duas propostas. | IFS |  | 02/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Teste da correção de Proposta de Pagamento negativo em ambiente teste. | IFS |  | 05/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Validação junto a Mitutoyo (Fabio e Ligia) da correção de valores negativos na Proposta de Pagamento e Arquivo remessa de duas contas com convênios destintos do BB. | IFS |  | 05/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Correção de parâmetros do arquivo de remessa de clientes. | IFS |  | 07/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Prompt
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Reunião para entendimento das necessidades. | IFS |  | 15/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Criação do Quick Report para análise e identificação de NF´s que tiveram a contabilização com valor divergente. | IFS |  | 15/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Customização de Arquivo de remessa de pagamento com serviço de VAN | IFS |  | 23/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Customização de integração a serviço de VAN. Arquivo remessa está sendo gerado em XML, porém o comum é em TXT. | IFS |  | 26/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
demetrio.ribeiro | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Orientação de lançamentos NISS e NREC e seus reflexos na contabilidade | IFS |  | 27/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Outros | MITUTOYO | Análise em conjunto com o Uilton de títulos negativos. | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 6. Interno | Outros | MITUTOYO | Apoio ao Demetrio com um campo da remessa bancária do Banco do Brasil. | IFS |  | 07/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:15 | 0.25 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Finalização dos ajustes do Modula para integração do campo dimensão e envio do delivery 1258. | IFS |  | 01/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:45 | 2.75 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Apoio ao Demetrio com questão de remessa bancária. | IFS |  | 01/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
douglas.clemente | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico | MITUTOYO | Apoio ao Demetrio com questão de remessa bancária do Banco do Brasil. | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fabio.henrique | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 78. Integração Modula WMS - Armazenamento Vertical |  | Alinhamento sobre pendencias da integração IFS e Modula | IFS |  | 21/02/24 | 13:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
fabio.henrique | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 78. Integração Modula WMS - Armazenamento Vertical |  | Reunião Saulo e Aguinaldo - Duvidas e alinhamento + Estudo técnico da customização.. | IFS |  | 22/02/24 | 13:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
fabio.henrique | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 78. Integração Modula WMS - Armazenamento Vertical |  | Reunião Saulo e Aguilnaldo - Duvidas e Esclarecimento + Estudo técnico na customização | IFS |  | 23/02/24 | 13:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
fabio.henrique | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 78. Integração Modula WMS - Armazenamento Vertical |  | Duvidas e Ajustes relacionados a integração com o Modula | IFS |  | 27/02/24 | 13:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
fabio.henrique | Mitutoyo | 9.1 Customizações - Técnico (pós Go Live) | 78. Integração Modula WMS - Armazenamento Vertical |  | Reunião com Saulo e Aguilnaldo - Duvidas e Ajustes relacionados a integração com o Modula | IFS |  | 28/02/24 | 13:00 | 00:00 | 18:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Analise erro custo material em notas de remessas | IFS |  | 02/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 02:30 | 2.5 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Reunião com Fabio e Lilian referente a notas de remessa | IFS |  | 05/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Apoio Uilton referente a relatório de vendas | IFS |  | 06/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Reuniao com Uilton, Guilherme, Yamashita e Yoshiki referente a relatorio de faturamento mensal | IFS |  | 07/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Analise de campos com Uilton relatorio de faturamento mensal | IFS |  | 07/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:40 | 0.67 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Reunião referente a integração IFS x Modula | IFS |  | 21/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 00:45 | 0.75 | Casa
katia.camargo | Mitutoyo | 8. Extra | Funcional |  | Reunião referente a integração IFS x Modula | IFS |  | 28/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 6. Interno | Outros |  | Iniciando desenvolvimento da customização, referente ao chamado 1002016 - Demandas técnicas Mitutoyo | IFS |  | 12/02/24 | 08:00 | 00:00 | 12:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Aplicando correção e delivery 1260 | IFS |  | 07/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 03:00 | 3 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Desenvolvendo campo, referente ao chamado 1002016 - Demandas técnicas Mitutoyo | IFS |  | 15/02/24 | 08:00 | 02:00 | 17:00 | 00:00 | 00:30 | 0.5 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Desenvolvendo rotina para trazer o valor do campo, dicionário, testes, subindo ambiente para delivery e delivery 1261 (por conta do ambiente da Mitutoyo ser bem lendo para delivery o processo foi bem demorado). | IFS |  | 16/02/24 | 08:00 | 01:00 | 19:00 | 00:00 | 06:00 | 6 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Desenvolvendo ajuste na customização passada pelo Uilton e iniciando delivery | IFS |  | 21/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
larissa.mendes | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Desenvolvendo ajustes na customização e delivery 1265, referente ao chamado 1002016 - Demandas técnicas Mitutoyo | IFS |  | 22/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
rafael.bagoli | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Atualização de harvest e delivery 1259 | IFS | 1002001 | 02/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 05:30 | 5.5 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Verificação de problema com criação de títulos negativos | IFS |  | 02/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:30 | 1.5 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Reunião com o cliente para analise de problemas | IFS |  | 05/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 02:00 | 2 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Verificação de problemas reportados com cliente no relatorio de faturamento | IFS |  | 06/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Reuniao com cliente e analise de problemas com datas de liberação e valores vindos do relatorio | IFS |  | 07/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Levantamento de informações para desenvolvimento da nova custom de liberação de data e do relatorio de faturamento | IFS |  | 08/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Alteração nas rotinas de geração do relatorio de faturamento mensal. | IFS |  | 14/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Desenvolvimento de Custom FIN006 - Integração com a accesstage | IFS |  | 19/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 08:00 | 8 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Analise do relatorio de faturamento mensal e alterações na rotina para buscar valores da ordem e de retorno; Envio do delivery 1263 | IFS |  | 20/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 05:00 | 5 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Reuniao com cliente sobre a modula | IFS |  | 21/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo | 8. Extra | Técnico |  | Testes com relatorio de faturamento mensal | IFS |  | 22/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo |  |  |  | ajustes no relatorio de faturamento mensal - Campo order não trazia valores anteriores | IFS |  | 23/02/24 | 08:00 | 01:00 | 17:00 | 00:00 | 04:00 | 4 | Casa
uilton.amaral | Mitutoyo |  |  |  | reuniao de alinhamento integração accestage | IFS |  | 26/02/24 | 08:30 | 01:00 | 17:30 | 00:00 | 01:00 | 1 | Casa
[11 empty] | Total de Horas com Desloc: | 123:20